## BDI(24,65%)
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | OBJETO | REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
|  | TABELAS | TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
Administração Central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
3,00% | 6,16% | 0,90 | 0,12% | 0,97% | 2,40% | 0,65% | 3,00% | 4,50% | 24,65%
(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 261ª reunião do COPOM em 20/03/2024 e ata de publicação em 26/03/2024).
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
____________________________________________________
Responsável técnico
𝐁𝐃𝐈= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏+𝑰))−𝟏

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | 75.614 | 0 | 4.53 | 342.5314
1.2 | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | 75.614 | 0 | 7.82 | 591.3015
1.3 | GOINFRA | 20157 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | 10.36 | 0 | 4.2 | 43.512
1.4 | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 310.5 | 0 | 2.79 | 866.295
1.4 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 3 | 387.16 | 2.74 | 1169.7
SUBTOTAL | [7 empty] | 3013.3399 | 3756.1282
GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES
2 | 30000 |  | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | 87.3544 | 84.55 | 0 | 7385.8145
SUBTOTAL | [7 empty] | 7385.8145 | 9206.4178
GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS
3 | 160000 |  | COBERTURAS
3.1 | GOINFRA | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | 310.5 | 37.41 | 6.87 | 13748.94
3.2 | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m | 25.9 | 24.56 | 30.2 | 1418.284
3.3 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 25.9 | 18.66 | 15.64 | 888.37
SUBTOTAL | [7 empty] | 16055.594 | 20013.2979
GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE MADEIRAS
4 | 170000 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
4.1 | COMP. 01 |  | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210 | und | 7 | 562.4708 |  | 3937.2956
4.2 | COMP. 02 |  | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210 | und | 20 | 627.7809 |  | 12555.618
4.3 | COMP. 03 |  | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210 | und | 48 | 744.4561 |  | 35733.8928
4.4 | COMP. 04 |  | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM | und | 9 | 1014.7865 |  | 9133.0785
SUBTOTAL | [7 empty] | 61359.8849 | 76485.0965
GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO
5 | 220000 |  | REVESTIMENTO DE PISO
5.1 | COMP. 05 |  | PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 | M2 | 2218.45 | 147.202 |  | 326560.2769
5.2 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 791.77 | 22.18 | 11.35 | 26548.0481
5.3 | SIURB | 13003009 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | 1080.2 | 24.36 |  | 26313.672
SUBTOTAL | [7 empty] | 379421.997 | 472949.5193
GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
6 | 250000 |  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
6.1 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 280 | 0 | 21.43 | 6000.4
6.2 | GOINFRA | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 280 | 0 | 38.86 | 10880.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 16881.2 | 21042.4158
GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA
7 | 260000 |  | PINTURA
7.1 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 4502.5 | 3.82 | 6.86 | 48086.7
7.2 | GOINFRA | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 267.493 | 1.52 | 5.86 | 1974.0983
7.3 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 5070.92 | 3.82 | 4.94 | 44421.2592
7.4 | GOINFRA | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 951.65 | 2.01 | 8.3 | 9811.5115
7.5 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 791.77 | 3.51 | 7.75 | 8915.3302
7.6 | GOINFRA | 261704 | PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO ( 120X120 CM) | un | 2 | 36.91 | 5.42 | 84.66
SUBTOTAL | [7 empty] | 113293.5592 | 141220.4216
GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS
8 | 270000 |  | DIVERSOS
8.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 2286.7 | 1.8 | 1.8 | 8232.12 |  | #REF!
SUBTOTAL | [7 empty] | 8232.12 | 10261.3376
#DIV/0!
TOTAL | [7 empty] | 605643.5096
BDI (24,65%) | [7 empty] | 149291.1251
TOTAL COM BDI: | [7 empty] | 754934.6347
Responsável técnico

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO
COMP. 001 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210
Item | Código |  | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão de obra | Valor total
1.1 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 16.64 | 8.77 | 10.07 | 313.4976
1.2 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 5.04 | 6.4 | 12.93 | 97.4232
1.3 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 3 | 7.82 | 8.15 | 47.91
1.4 | GOINFRA - I | 2383 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | un | 2 | 1.32 |  | 2.64
1.5 | GOINFRA - MO | 24 | MARCENEIRO | h | 4 |  | 19.22 | 76.88
1.6 | GOINFRA - MO | 5 | SERVENTE | h | 2 |  | 12.06 | 24.12
Total | [7 empty] | 562.4708
COMP. 02 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210
Item | Código |  | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão de obra | Valor total
2.1 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 18.72 | 8.77 | 10.07 | 352.6848
2.2 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 5.67 | 6.4 | 12.93 | 109.6011
1.3 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 3 | 7.82 | 8.15 | 47.91
2.3 | GOINFRA - I | 2383 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | un | 3 | 1.32 |  | 3.96
2.4 | GOINFRA - MO | 24 | MARCENEIRO | h | 4.5 |  | 19.22 | 86.49
2.5 | GOINFRA - MO | 5 | SERVENTE | h | 2.25 |  | 12.06 | 27.135
Total | [7 empty] | 627.7809
COMP. 03 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210
Item | Código |  | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão de obra | Valor total
3.1 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 22.88 | 8.77 | 10.07 | 431.0592
3.2 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 6.93 | 6.4 | 12.93 | 133.9569
1.3 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 3 | 7.82 | 8.15 | 47.91
3.3 | GOINFRA - I | 2383 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | un | 4 | 1.32 |  | 5.28
3.4 | GOINFRA - MO | 24 | MARCENEIRO | h | 5 |  | 19.22 | 96.1
3.5 | GOINFRA - MO | 5 | SERVENTE | h | 2.5 |  | 12.06 | 30.15
Total | [7 empty] | 744.4561
COMP. 04 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM
Item | Código |  | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão de obra | Valor total
4.1 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 31.2 | 8.77 | 10.07 | 587.808
4.2 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 9.45 | 6.4 | 12.93 | 182.6685
4.3 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 6 | 7.82 | 8.15 | 95.82
4.4 | GOINFRA - I | 2383 | LIXA PARA MADEIRA Nº 220 | un | 5 | 1.32 |  | 6.6
4.5 | GOINFRA - MO | 24 | MARCENEIRO | h | 5.5 |  | 19.22 | 105.71
4.6 | GOINFRA - MO | 5 | SERVENTE | h | 3 |  | 12.06 | 36.18
Total | [7 empty] | 1014.7865
COMP. 05 | PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20
Item | Código |  | Serviço | Unidade | Quantidade | Material | Mão de obra | Valor total
5.1 | COTAÇÃO |  | PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 | m2 | 1 | 98.21 |  | 98.21
5.2 | GOINFRA - I | 2390 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII | Kg | 7.5 | 1.29 |  | 9.675
5.3 | GOINFRA - I | 2690 | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO | Kg | 0.3 | 7.64 |  | 2.292
5.4 | GOINFRA - I | 5 | SERVENTE | H | 1.5 |  | 11.87 | 17.805
5.5 | GOINFRA - I | 28 | AZULEJISTA | H | 1 |  | 19.22 | 19.22
Total | [7 empty] | 147.202
Responsável técnico

## MEMORIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | Área
| Conforme projeto arquitetônico - Rodapé |  | 75.614
Total |  |  | 75.614
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | Área
| Conforme projeto arquitetônico - Rodapé |  | 75.614
Total |  |  | 75.614
1.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m2 | Área
| Manutenção - Cobertura |  | 10.36
Total |  |  | 10.36
1.4 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | Área
| Manutenção - Cobertura |  | 310.5
Total |  |  | 310.5
1.4 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
| Largura |  | 1.5
| Altura |  | 2
Total |  |  | 3
2 | TRANSPORTES
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | Volume
Demolição revestimento argamassa - Rodapé embutido
Demolição rodapé
| Demolição de calha e rufo |  | 0.4144
| Demolição de cobertura |  | 24.84
| Limpeza geral - Decorrer da obra |  | 62.1
Total |  |  | 87.3544
3 | COBERTURAS
3.1 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m2 | Área
| Manutenção - Cobertura |  | 310.5
Total |  |  | 310.5
3.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | 0 | Área
| Manutenção - Cobertura |  | 310.5
Total |  |  | 25.9
3.3 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | und | Área
| Manutenção - Cobertura |  | 51.8
Total |  |  | 25.9
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRAS
4.1 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 80x210 | und | Quantidade
| Corte e recuperação de portas 80x210 |  | 7
Total |  |  | 7
4.2 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 90x210 | und | Quantidade
| Corte e recuperação de portas 90x210 |  | 20
Total |  |  | 20
4.3 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 110x210 | und | Quantidade
| Corte e recuperação de portas 110x210 |  | 48
Total |  |  | 48
4.4 | RECUPERAÇÃO DE PORTAS 150x210 - VAI E VEM | und | Quantidade
| Corte e recuperação de portas 150x210 |  | 9
Total |  |  | 9
5 | REVESTIMENTO DE PISO
5.1 | PISO PORCELANATO ACETINADO 1,20X1,20 | m2 | Área
| Troca de piso em toda unidade |  | 2218.45
Total |  |  | 2218.45
5.2 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área
| Calçamento e estacionamento |  | 791.77
Total |  |  | 791.77
5.3 | RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEIV 7CM À 10CM | M | Área
| Rodapé embutido |  | 1080.2
Total |  |  | 1080.2
6 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
6.1 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas
| Meses |  | 2
| Dias |  | 20
| Horas |  | 7
Total |  |  | 280
6.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Horas
| Meses |  | 2
| Dias |  | 20
| Horas |  | 7
Total |  |  | 280
7 | PINTURA
7.1 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | Área
| Toda área externa da edificação |  | 4502.5
Total |  |  | 4502.5
7.2 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | Área
| Reparos na edificação |  | 267.493
Total |  |  | 267.493
7.3 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | Área
| Toda área interna da edificação |  | 2674.93
| Pintura - forro |  | 2395.99
Total |  |  | 5070.92
7.4 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | Área
| Grade proteção - pintura 2 faces |  | 342.38
| Janelas - pintura 2 faces |  | 551.22
| Portão de abrir |  | 58.05
Total |  |  | 951.65
7.5 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | Área
| Calçamento e estacionamento |  | 791.77
Total |  |  | 791.77
7.6 | PINTURA DE SÍMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO ( 120X120 CM) | un | Área
| Pintura |  | 2
Total |  |  | 2
8 | DIVERSOS
8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área
| Área construida |  | 2286.7
Total |  |  | 2286.7
Responsável técnico

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  | OBJETO: | REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. JAMIL SEBBA
|  | TABELAS: | TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T243 - Fevereiro/2024 - COM DESONERAÇÃO
COTAÇÃO DE MERCADO
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
1 | GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100%
|  | 3756.1282 | 3756.1282
2 | GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES |  | 80% | 20%
|  | 9206.4178 | 7365.1342 | 1841.2836
3 | GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS |  | 100% | 0%
|  | 20013.2979 | 20013.2979 | 0
4 | GRUPO DE SERVIÇO:178- ESQUADRIAS DE MADEIRAS |  | 20% | 80%
|  | 76485.0965 | 15297.0193 | 61188.0772
5 | GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO |  | 30% | 70%
|  | 472949.5193 | 141884.8558 | 331064.6635
6 | GRUPO DE SERVIÇO:187 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  | 50% | 50%
|  | 21042.4158 | 10521.2079 | 10521.2079
7 | GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA |  | 20% | 80%
|  | 141220.4216 | 28244.0843 | 112976.3373
8 | GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS |  |  | 100%
|  | 10261.3376 |  | 10261.3376
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 30.08% | 69.92%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 30.08% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 227081.7276 | 527852.907
VALOR ACUMULADO |  |  | 227081.7276 | 754934.6347
Responsável técnico