## DADOS RECAPEMENTO
DADOS PARA RECAPEAMENTO
ÁREA TOTAL | Espessura do Asfalto (m) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%)
104050.06 | 0.03 | 2.4 | 35.7 | 27.4 | 0.948
Densidade do Agregado (T/m³) | DT Entulho (Km) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | DT Produto Betuminoso | ÁREA RECICLAGEM
1.4 | 6.4 | 0.5 | 0.052 | 271 | 3606.4
ESPESSURA DA RECICLAGEM (m) | Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Volume para correção de Greide (m³) | DT Cascalho | Empolamento Cascalho | SARJETA (m)
0.15 | 1 | 200 | 16.6 | 1.25 | 756.4
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO RR2C |  | 2025-09-01 |  | Kg | 2.785
2 | EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO |  | 2025-09-01 |  | Kg | 2.1554
3 | CAP 50 70 |  | 2025-09-01 |  | Kg | 3.5181
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2025-09-01 | 589.91
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 216.759
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3258.45
2 | EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 2521.818
3 | CAP 50 70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4116.177
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 3834.8698
2 | EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 2967.9276
3 | CAP 50 70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4844.3287
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO RR2C |  | 216.759 | 3834.8698 |  |  | 4051.6288
2 | EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO |  | 216.759 | 2967.9276 |  |  | 3184.6866
3 | CAP 50 70 |  | 216.759 | 4844.3287 |  |  | 5061.0877
Catalão, 10 de Dezembro de 2025.
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## cronograma F-F
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - VARIAS RUAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | VALOR DOS SERVIÇOS | % DOS SERVIÇOS
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 134533.5489 | 2.956%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 45042.0948 | 0.9895%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 50% |  |  |  | 50% | 67303.4508 | 1.479%
4 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% |  |  | 2482 | 0.05453%
5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  |  |  |  | 100% |  |  | 14359 | 0.3154%
6 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO |  |  |  |  | 100% |  |  | 47144.664 | 1.036%
7 | IMPRIMAÇÃO (PAV. URB.) |  |  |  |  | 100% |  |  | 2380.224 | 0.05229%
8 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 56187.0324 | 1.234%
9 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 1471226.2284 | 32.32%
10 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 270124.777 | 5.934%
11 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 211275.5709 | 4.641%
12 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10CM ALTURA AF 01/2024 |  |  |  |  | 100% |  |  | 35974.384 | 0.7903%
23 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 210786.1085 | 4.631%
24 | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 11485.2537 | 0.2523%
25 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | 40% |  | 40% |  | 20% | 1971614.6488 | 43.31%
TOTAL |  |  | 1774590.1211 |  | 1843278.6677 |  | 934050.1972 |  | 4551918.9861 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  | 38.99% |  | 79.48% |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 1774590.1211 |  | 3617868.7889 |  | 4551918.9861
Catalão, 10 de Dezembro de 2025
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (ADMINISTRAÇÃO: 2025/2028)
LOCAL:
TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - VARIAS RUAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO (T312)
RECAPEAMENTO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | VOLUME DE CORREÇÃO DE GREIDE CONFORME PROJETO | 200 | 12.41 | 2482
3.2 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  | m³ x Km | Volume de cascalho x DT x Empolamento | 4150 | 3.46 | 14359
3.3 | GOINFRA | 40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO |  | m³ | Área de Reciclagem X Espessura | 540.96 | 87.15 | 47144.664
3.4 | GOINFRA | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) |  | m² | Área Reciclagem (PROJETO) | 3606.4 | 0.66 | 2380.224
3.5 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | ÁREA (PROJETO) | 104050.06 | 0.54 | 56187.0324
3.6 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | ÁREA (PROJETO) x ESPESSURA ASFALTO | 3121.5018 | 471.32 | 1471226.2284
3.7 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | ÁREA (PROJETO) x (EXPESSURA ASFALTO ) x (DENSIDADE CBUQ) x DT CBUQ | 267450.2742 | 1.01 | 270124.777
3.8 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | ÁREA (PROJETO) x (EXPESSURA ASFALTO ) x (DENSIDADE CBUQ) x (% AGREGADO) / (DENSIDADE DO AGREGADO) x (DT AGEGADO) | 138997.0861 | 1.52 | 211275.5709
3.9 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024 |  | m | CONFORME PROJETO | 756.4 | 47.56 | 35974.384
[8 empty] | TOTAL: | 2111153.8806
PRODUTO BETUMINOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | ANP |  | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO + REPAROS x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 52.025 | 4051.6288 | 210786.1085
4.2 | ANP |  | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO x TX IMPRIMAÇÃO | 3.6064 | 3184.6866 | 11485.2537
4.3 | ANP |  | CAP 50 70 |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 389.5634 | 5061.0877 | 1971614.6488
[8 empty] | TOTAL: | 2193886.0109
5.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
5.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 134533.5489
5.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 45042.0948
5.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 67303.4508
|  |  |  | TOTAL R$: | 246879.0946
TODAS AS RUAS | [5 empty] | Valor do m²
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 4551918.9861 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA/ÁREA TOTAL | 43.7474
Catalão, 10 de Dezembro de 2025.
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - VARIAS RUAS
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO (T312) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO SETEMBRO 2025
Valores com BDI - BDI: 32,31%
COMPOSIÇÃO BDI
| Administração central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + Garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0,65% | 3,00% | 0% | 27.21%
BDI DESONERADO ESTIMADO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 3% | 0,65% | 3,00% | 3.6% | 32.31%
(1) Valor adotado e praticado no mercado.
(2) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do DNIT: CF = ((1+SELIC)1/12 x (1+IN FL)1/12 ) - 1 = 1,65% (valor médio dos últimos 12 meses - dez/14 à nov/15)
(4) Valores relativos aos seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional foram excluídos conforme Portaria n° 449/2015. Garantia calculada com a média do percentual do seguro-garantia (Acórdão n° 2.622/2013 - TCU) e do dinheiro (0%). Seguro de Vida em Grupo calculado pela média histórica de obras Civis (não compõe o BDI reduzido).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário. Valores médios.
(6) Valor médio utilizado pelo DNIT.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(9) Alíquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB - contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n° 2.622/2013 - TCU - Plenário
_____________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2025/2028
LOCAL: BAIRROS E RUAS DIVERSAS
TIPO DE SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFALTICO
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUTUBRO 2025 - COM DESONERAÇÃO (T312) E TABELA ANP PRODUTO/ESTADO SETEMBRO 2025
RECAPEAMENTO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | 200 | 12.41 | 2482
3.2 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) |  | m³ x Km | 4150 | 3.46 | 14359
3.3 | GOINFRA | 40621 | RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO |  | m³ | 540.96 | 87.15 | 47144.664
3.4 | GOINFRA | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) |  | m² | 3606.4 | 0.66 | 2380.224
3.5 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m² | 104050.06 | 0.54 | 56187.0324
3.6 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ | 3121.5018 | 471.32 | 1471226.2284
3.7 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | t x Km | 267450.2742 | 1.01 | 270124.777
3.8 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | m³ x Km | 138997.0861 | 1.52 | 211275.5709
3.9 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024 |  | m | 756.4 | 47.56 | 35974.384
[7 empty] | TOTAL: | 2111153.8806
PRODUTO BETUMINOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | ANP |  | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 52.025 | 4051.6288 | 210786.1085
4.2 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO |  | T | 3.6064 | 3184.6866 | 11485.2537
4.3 | ANP |  | CAP 50 70 |  | T | 389.5634 | 5061.0877 | 1971614.6488
[7 empty] | TOTAL: | 2193886.0109
5.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
5.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 134533.5489
5.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 45042.0948
5.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 67303.4508
|  |  |  | TOTAL R$: | 246879.0946
CUSTO TOTAL DA OBRA: (R$) |  |  |  | 4551918.9861
Catalão, 10 de Dezembro de 2025.
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 20124.81 | 2 | 40249.62
TOPÓGRAFO | MÊS | 6052.88 | 3 | 18158.64
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 2446.55 | 3 | 7339.65
LABORATORISTA DE BETUME | MÊS | 6052.88 | 3 | 18158.64
|  |  | TOTAL: | 83906.55
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2432.82 | 3 | 7298.46
7298.46
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3491.85 | 3 | 10475.55
|  |  | TOTAL: | 10475.55
|  |  | CUSTO TOTAL: | 101680.56
|  |  | BDI (32,31%): | 32852.9889
|  |  | PREÇO TOTAL: | 134533.5489
Catalão, 10 de Dezembro de 2025.
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO CAMPO | M² | 286.51 | 30 | 8595.3
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 4358.71 | 3 | 13076.13
ALMOXARIFADO | M² | 200.56 | 12 | 2406.72
BANHEIROS QUÍMICOS | MÊS | 261.89 | 3 | 785.67
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 199.05 | 3 | 597.15
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 5 | 1112.25
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 5113.85 | 1 | 5113.85
PLACA DE OBRA | M² | 392.63 | 6 | 2355.78
|  |  | CUSTO TOTAL: | 34042.85
|  |  | BDI (32,31%): | 10999.2448
|  |  | PREÇO TOTAL: | 45042.0948
Catalão, 10 de Dezembro de 2025
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO | KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2.03 | 300 | 1 | 609
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.08 | 300 | 1 | 924
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 6.17 | 300 | 1 | 1851
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 3.08 | 300 | 1 | 924
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | 3.08 | 300 | 1 | 924
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 3.08 | 300 | 1 | 924
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | 3.08 | 300 | 1 | 924
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 3.08 | 300 | 1 | 924
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | 6.17 | 300 | 1 | 1851
|  |  | TOTAL: | 9855
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.83 | 300 | 8 | 11592
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.46 | 300 | 1 | 1338
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 4.62 | 300 | 1 | 1386
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 4.21 | 300 | 1 | 1263
|  |  | TOTAL: | 15579
|  |  | CUSTO TOTAL: | 25434
|  |  | BDI (32,31%): | 8217.7254
|  |  | PREÇO TOTAL: | 67303.4508
Catalão, 10 de Dezembro de 2025.
____________________________________________
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes