## DADOS
ÁREA DE REMOÇÃO PLANTAS AQUÁTICAS TOTAL (m2) COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR SOUZA | ÁREA DE REMOÇÃO PLANTAS AQUÁTICAS TOTAL (m2) COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | ÁREA DE REMOÇÃO PLANTAS AQUÁTICAS TOTAL (m2) REPRESA CLUBE DO POVO | SERVIÇO DE REMOÇÃO PLANTAS AQUÁTICAS M2 | PROPOSTA HIDROTRACTOR | VALOR/M2
10000 | 103500 | 1500 | 57500 | 440000 | 7.6522
ÁREA DE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m²) COMPLEXO DE REPRESAS MOSENHOR SOUZA | ÁREA DE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m²) COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | ÁREA DE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m²) REPRESA CUBE DO POVO | DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO (M3)
5000 | 2666.665 | 5000 | 9499.9987
PROFUNDIDADE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) COMPLEXO DE REPRESAS MOSENHOR SOUZA | PROFUNDIDADE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | PROFUNDIDADE DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) REPRESA CLUBE DO POVO
1.5 | 1.5 | 1.5
VOLUME DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) COMPLEXO DE REPRESAS MOSENHOR SOUZA | VOLUME DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | VOLUME DESASSORIAMENTO DE MATERIAL ARENOSO TOTAL (m³) REPRESA CLUBE DO POVO
7500 | 3999.9975 | 7500
______________________________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR DE SOUZA, COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA E REPRESA CLUBE DO POVO
TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS E DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO.
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: SINAPI 07/2025 COM DESONERAÇÃO E BDI GOINFRA 05/2025 - BDI: 32,31%
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR SOUZA
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
1.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 19% DA ÁREA TOTAL DE 53.000,00m² | 10000 | 5.3233 | 53233.3333
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
2.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | ÁREA X PROFUNDIDADE | 7500 | 12.7811 | 95858.595
SUBTOTAL | [8 empty] | 149091.9283
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 100% DA ÁREA TOTAL DE 103.500,00m² | 103500 | 5.3233 | 550965
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | ÁREA X PROFUNDIDADE | 3999.9975 | 12.7811 | 51124.552
SUBTOTAL | [8 empty] | 602089.552
LOCAL: REPRESA CLUBE DO POVO
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
5.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 1,4% DA ÁREA TOTAL DE 107.491,00m² | 1500 | 5.3233 | 7985
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | ÁREA X PROFUNDIDADE | 7500 | 12.7811 | 95858.595
SUBTOTAL | [8 empty] | 103843.595
7.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | COMPOSIÇÃO | - | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 14249.9722 | 14249.9722
7.2 | GOINFRA | - | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 23772.6206 | 23772.6206
SUBTOTAL | [8 empty] | 38022.5929
8.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
8.1 | GOINFRA | - | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 2 | 35828.7409 | 71657.4818
SUBTOTAL | [8 empty] | 71657.4818
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 964705.1501
855025.0754
675293.605
______________________________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## ORÇAMENTO
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR DE SOUZA, COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA E REPRESA CLUBE DO POVO
TIPO DE SERVIÇO: SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS E DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO.
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: SINAPI 07/2025 COM DESONERAÇÃO E BDI GOINFRA 05/2025 - BDI: 32,31%
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR SOUZA
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
1.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 10000 | 5.3233 | 53233.3333
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
2.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | 7500 | 12.7811 | 95858.595
SUBTOTAL | [7 empty] | 149091.9283
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
3.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 103500 | 5.3233 | 550965
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | 3999.9975 | 12.7811 | 51124.552
SUBTOTAL | [7 empty] | 602089.552
LOCAL: REPRESA CLUBE DO POVO
SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS
5.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | COMPOSIÇÃO | - | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS |  | M2 | 1500 | 5.3233 | 7985
DESASSORIAMENTO DE MATERAL ARENOSO
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | SINAPI | 104949 | DRAGAGEM (DESASSORIAMENTO) DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA (ARENOSO) E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155HP). AF_03/2024 |  | M3 | 7500 | 12.7811 | 95858.595
SUBTOTAL | [7 empty] | 103843.595
7.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOINFRA | - | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | 1 | 14249.9722 | 14249.9722
7.2 | GOINFRA | - | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 | 23772.6206 | 23772.6206
SUBTOTAL | [7 empty] | 38022.5929
8.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
8.1 | GOINFRA | - | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | 2 | 35828.7409 | 71657.4818
SUBTOTAL | [7 empty] | 71657.4818
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 964705.1501
______________________________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES
COTAÇÃO 1 | ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | R$/UNID. | TOTAL(R$) | EMPRESA | CNPJ | CONTATO | TELEFONE | E-MAIL
| 1 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS | m² | 115000 | 4.99 | 573850 | MOVTERRA LTDA | 30.079.400/0001-03 | Sergio Sabia Rocha
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 573850
MAPA DE COTAÇÕES
COTAÇÃO 2 | ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | R$/UNID. | TOTAL(R$) | EMPRESA | CNPJ | CONTATO | TELEFONE | E-MAIL
| 1 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS | m² | 115000 | 5.18 | 595700 | PORTUGAL CONSTRUÇÕES | 48.363.952/0001-04 | Elano Teixeira | (34) 99798-1080 | comercialportugal.eng@gmail.com
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 595700
MAPA DE COTAÇÕES
COTAÇÃO 3 | ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Quantidade | R$/UNID. | TOTAL(R$) | EMPRESA | CNPJ | CONTATO | TELEFONE | E-MAIL
| 1 | SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PLANTAS AQUÁTICAS | m² | 115000 | 5.8 | 667000 | TOP ENGENHARIA EIRELI | 27.170.033/0001-36 | Cristiano Barbosa | (61)3363-1196 | topengenharia.top@gmail.com
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 667000
[5 empty] | VALOR MÉDIO | 612183.3333
5.3233

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
REFERÊNCIA: MAIO/2025
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
6 | 8.5 | 1.61 | 0.74 | 0.97 | 3 | 0.65 | 3 | 3.6 | 32.31
____________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
7.1
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS T307 - JUNHO/2025
CÓDIGO AUXILIAR | REBOCADOS | CUSTO /KM
|  |  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
- | BARCO TRATOR OU SIMILAR | 6.16 | 1 | 300 | 1848
- | BARCO TRATOR OU SIMILAR | 6.16 | 1 | 5 | 30.8
- | BARCO TRATOR OU SIMILAR | 6.16 | 1 | 3.6 | 22.176
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 6.16 | 1 | 300 | 1848
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 6.16 | 1 | 5 | 30.8
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 6.16 | 1 | 3.6 | 22.176
|  |  | SUBTOTAL | 3801.952
CÓDIGO AUXILIAR | AUTOPROPELIDOS | CUSTO HORÁRIO | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 5.13 | 1 | 300 | 1539
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 5.13 | 1 | 5 | 25.65
31062 | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | 5.13 | 1 | 3.6 | 18.468
|  |  | SUBTOTAL | 1583.118
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 10770.14
|  |  | BDI (32,31%): |  | 3479.8322
|  |  | PREÇO TOTAL: |  | 14249.9722
______________________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
8.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T307 - JUNH0/2025
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / CIVIL (Eng. Júnior) | MÊS | 20124.81 | 1 | 20124.81
|  |  | SUBTOTAL: | 20124.81
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | SUBTOTAL: | 0
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3477.29 | 2 | 6954.58
|  |  | SUBTOTAL: | 6954.58
|  |  | CUSTO TOTAL: | 27079.39
|  |  | BDI (32,31%): | 8749.3509
|  |  | PREÇO TOTAL: | 35828.7409
_________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## CANTEIRO DE OBRAS
7.2
CANTEIRO DE OBRA
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T307 - JUNHO/2025
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 3452.25 | 2 | 6904.5
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 258.11 | 2 | 516.22
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 196.31 | 2 | 392.62
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 6 | 1334.7
PLACA DE OBRA | M² | 391.97 | 22.5 | 8819.325
|  |  | CUSTO TOTAL: | 17967.365
|  |  | BDI (32,31%): | 5805.2556
|  |  | PREÇO TOTAL: | 23772.6206
______________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | VALOR | % DO SERVIÇO
1 | LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR SOUZA | 0% | 100% | 149091.9283 | 15.45%
2 | LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | 100% | 0% | 602089.552 | 62.41%
3 | LOCAL: REPRESA CLUBE DO POVO | 0% | 100% | 103843.595 | 10.76%
4 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 100% | 0% | 14249.9722 | 1.477%
5 | CANTEIRO DE OBRAS | 100% | 0% | 23772.6206 | 2.464%
6 | ADMINISTRAÇÃO | 50% | 50% | 71657.4818 | 7.428%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO |  | 675940.8858 | 288764.2642 | 964705.1501 | 100%
AVANÇO FINANCEIRO |  | 70.07% | 29.93%
______________________________________________________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes

## FINANCEIRO
GRUPO DE SERVIÇOS | MEDIÇÃO 1
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS MONSENHOR SOUZA | 149091.9283 | 149091.9283
LOCAL: COMPLEXO DE REPRESAS DA BICA | 602089.552 | 602089.552
LOCAL: REPRESA CLUBE DO POVO | 103843.595 | 103843.595
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 14249.9722 | 14249.9722
CANTEIRO DE OBRAS | 23772.6206 | 23772.6206
ADMINISTRAÇÃO | 71657.4818 | 71657.4818
TOTAL | 964705.1501 | 964705.1501
% ADMINISTRAÇÃO/SOMATÓRIO SERVIÇOS | 8.381%
% ADMINISTRAÇÃO/MÊS | 4.19%