## DADOS
DADOS
PERFIL: | Não-Abaulado
Comprimento Total (m) | Largura (m) | Folga p/ Limpeza (m) | Folga p/ Terraplanagem (m) | Largura Imprimação (m) | Largura de Sub Leito (m)
6785.68 | 9 | 20 | 1 | 9.2 | 11.2
Espessura de Limpeza (m) | DT Bota-fora Limpeza (Km) | DT Bota-fora (km) | Espessura de Corte Subleito (m) | Empolamento de Subleito e Limpeza (%) | Empolamento Base e Sub base (%)
0.1 | 14.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.25
Espessura de Sub-base e Base (m) | DT Argila Jazida (Km) | DT Cascalho Jazida (Km) | Espessura do Asfalto (m) | Largura da Sarjeta (m) | Meio Fio Sem Sarjeta (m)
0.4 | 14.4 | 14.4 | 0.05 | 0.3 | 6785.68
Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | Largura da Base
2.4 | 31.5 | 31.5 | 0.948 | 1.4 | 10
Área de limpeza (m²) | Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Meio fio com sarjeta MFu02 (m) | Interferência com cerca (m)
6785.68 | 1.2 | 0.5 | 0.052 | 6785.68 | 13571.36
Volume Argila Indenizada (m³) | Volume de aterro (m³) | Volume Corte (m³) | Área de CBUQ (m²) | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser utilizado como volume de aterro | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser descartado em bota fora
14331.614 | 19541.33 | 10419.432 | 59985.79 | 5209.716 | 5209.716
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 2024-02-01 |  | Kg | 2.9666
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2024-02-01 |  | Kg | 2.9903
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2024-02-01 |  | Kg | 3.5504
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2024-02-01 | 562.597
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 206.723
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3574.1591
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3602.7564
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4277.5471
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4206.4279
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4240.084
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 5034.2452
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 206.723 | 4206.4279 |  |  | 4413.1508
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 206.723 | 4240.084 |  |  | 4446.807
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 206.723 | 5034.2452 |  |  | 5240.9681
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: ESTRADA DOS COQUEIROS
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T232 - BDI: 26,75%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T237 - DEZEMBRO DE 2023 - BDI: 28,28 %
SINAPI INSUMOS - FEVEREIRO 2024 - DESONERADA
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO FEV / 2024
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | CONFORME PROJETO | 6.78 | 18425.83 | 124927.1274
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | CONFORME PROJETO | 13571.36 | 5.17 | 70163.9312
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | CONFORME PROJETO | 13571.36 | 18.99 | 257720.1264
1.4 | GOINFRA | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  | m³ | MATA-BURROS | 16.2 | 763.28 | 12365.136
1.5 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | COMPRIMENTO x LARGURA LIMPEZA | 135713.6 | 0.27 | 36642.672
1.6 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 16285.632 | 2.86 | 46576.9075
1.7 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | (ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA) | 234513.1008 | 2.73 | 640220.7652
1.8 | GOINFRA | 40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) |  | m³ | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser utilizado como volume de aterro | 6251.6592 | 9.58 | 59890.8951
1.9 | GOINFRA | 40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1 .200M) |  | m³ | Volume a ser escavado dentro do OFFSET da plataforma de Terraplenagem e que deverá ser descartado em bota fora localizado na E= 114+9,5 | 6251.6592 | 12.83 | 80208.7875
1.10 | SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | VOLUME DE ARGILA INDENIZADA CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 14331.614 | 49.8381 | 714260.4117 | JÁ TA COM BDI
1.11 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 14331.614 | 2.23 | 31959.4992
1.12 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 247650.2899 | 3.01 | 745427.3727
1.13 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 19541.33 | 5.76 | 112558.0608
SUBTOTAL | [8 empty] | 2932921.6927
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) | 75999.616 | 2.91 | 221158.8826
2.2 | GOINFRA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 27142.72 | 5.05 | 137070.736
2.3 | GOINFRA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 27142.72 | 25.07 | 680467.9904
2.4 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE | 488568.96 | 3.01 | 1470592.5696
2.5 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE | 27142.72 | 20.49 | 556154.3328
2.6 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE) | 62428.256 | 0.48 | 29965.5629
2.7 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) | 61071.12 | 0.39 | 23817.7368
2.8 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | CONFORME PROJETO | 2999.2895 | 483.19 | 1449226.6935
2.9 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 226746.2862 | 0.98 | 222211.3605
2.10 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 153539.6281 | 1.48 | 227238.6496
2.11 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | CONFORME PROJETO | 6785.68 | 10.55 | 71588.924
2.12 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | CONFORME PROJETO | 6785.68 | 33.86 | 229763.1248
SUBTOTAL | [8 empty] | 5319256.5634
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 2) + (1,2 x 50 x 1,2) | 756 | 12.99 | 9820.44
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 171 x 0,1) + (1,2 x 50 x 0,1) | 40.2 | 169.79 | 6825.558
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | CONFORME PROJETO | 171 | 980.67 | 167694.57
3.4 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  | m | CONFORME PROJETO | 50 | 385.76 | 19288
3.5 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 171 x 1) + (1,2 x 50 x 0,6) | 378 | 13.3 | 5027.4
3.6 | GOINFRA | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 20 | 817.58 | 16351.6
3.7 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 8 | 1319.55 | 10556.4
3.8 | GOINFRA | 41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 2 | 2472.06 | 4944.12
3.9 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 24 | 66.32 | 1591.68
3.10 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 39 | 502.08 | 19581.12
3.11 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | CONFORME PROJETO | 166 | 111.07 | 18437.62
SUBTOTAL | [8 empty] | 280118.508
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | CONFORME PROJETO | 21420 | 8.51 | 182284.2
SUBTOTAL | [8 empty] | 182284.2
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | 74.91 | 4413.1508 | 330589.1298
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 30.53 | 4446.807 | 135761.0169
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 374.31 | 5240.9681 | 1961746.7867
SUBTOTAL | [8 empty] | 2428096.9334
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOINFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 102979.305 | 102979.305
6.2 | GOINFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 98489.5918 | 98489.5918
SUBTOTAL | [8 empty] | 201468.8968
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOINFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 5 | 103569.0981 | 517845.4905
SUBTOTAL | [8 empty] | 517845.4905
Valor/Unidade
ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS | [6 empty] | Valor m² |  | 194.2324
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 11861992.2849 |  |  | Valor do Km |  | 1748091.906
________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: ESTRADA DOS COQUEIROS
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T232 - BDI: 26,75%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T237- DEZEMBRO DE 2023 - BDI: 28,28%
SINAPI INSUMOS - FEVEREIRO 2024 - DESONERADA
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO FEV/2024
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | 6.78 | 18425.83 | 124927.1274
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 13571.36 | 5.17 | 70163.9312
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | 13571.36 | 18.99 | 257720.1264
1.4 | GOINFRA | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  | m³ | 16.2 | 763.28 | 12365.136
1.5 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | 135713.6 | 0.27 | 36642.672
1.6 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | 16285.632 | 2.86 | 46576.9075
1.7 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | 234513.1008 | 2.73 | 640220.7652
1.8 | GOINFRA | 40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A400M) |  | m³ | 6251.6592 | 9.58 | 59890.8951
1.9 | GOINFRA | 40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) |  | m³ | 6251.6592 | 12.83 | 80208.7875
1.10 | SINAPI | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  | m³ | 14331.614 | 49.8381 | 714260.4117
1.11 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | 14331.614 | 2.23 | 31959.4992
1.12 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | 247650.2899 | 3.01 | 745427.3727
1.13 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 19541.33 | 5.76 | 112558.0608
SUBTOTAL: | [7 empty] | 2932921.6927
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | 75999.616 | 2.91 | 221158.8826
2.2 | GOINFRA | 40315 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ | 27142.72 | 5.05 | 137070.736
2.3 | GOINFRA | 40317 | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ | 27142.72 | 25.07 | 680467.9904
2.4 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) |  | m³ x Km | 488568.96 | 3.01 | 1470592.5696
2.5 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | 27142.72 | 20.49 | 556154.3328
2.6 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | 62428.256 | 0.48 | 29965.5629
2.7 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | 61071.12 | 0.39 | 23817.7368
2.8 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | 2999.2895 | 483.19 | 1449226.6935
2.9 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | 226746.2862 | 0.98 | 222211.3605
2.10 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | 153539.6281 | 1.48 | 227238.6496
2.11 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | 6785.68 | 10.55 | 71588.924
2.12 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 6785.68 | 33.86 | 229763.1248
SUBTOTAL: | [7 empty] | 5319256.5634
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | 756 | 12.99 | 9820.44
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | 40.2 | 169.79 | 6825.558
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | 171 | 980.67 | 167694.57
3.4 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M |  | m | 50 | 385.76 | 19288
3.5 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 378 | 13.3 | 5027.4
3.6 | GOINFRA | 41846 | BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) |  | UNID. | 20 | 817.58 | 16351.6
3.7 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | 8 | 1319.55 | 10556.4
3.8 | GOINFRA | 41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | 2 | 2472.06 | 4944.12
3.9 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | 24 | 66.32 | 1591.68
3.10 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | 39 | 502.08 | 19581.12
3.11 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | 166 | 111.07 | 18437.62
SUBTOTAL: | [7 empty] | 280118.508
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | 21420 | 8.51 | 182284.2
SUBTOTAL: | [7 empty] | 182284.2
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | 74.91 | 4413.1508 | 330589.1298
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 30.53 | 4446.807 | 135761.0169
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 374.31 | 5240.9681 | 1961746.7867
SUBTOTAL: | [7 empty] | 2428096.9334
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOIFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | 1 | 102979.305 | 102979.305
6.2 | GOIFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 | 98489.5918 | 98489.5918
SUBTOTAL: | [7 empty] | 201468.8968
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOIFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | 5 | 103569.0981 | 517845.4905
SUBTOTAL: | [7 empty] | 517845.4905 | 4.565%
Valor/Unidade
ESTRADA MUNICIPAL DOS COQUEIROS | [5 empty] | Valor m² |  | 194.2324
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 11861992.2849 |  | Valor do Km |  | 1748091.906
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
REFERÊNCIA: MARÇO/2024
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
4.01 | 7.3 | 0.83 | 0.11 | 0.56 | 2.5 | 0.65 | 3 | 4.5 | 26.75
_________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS T233 - DEZ/2023
CÓDIGO AUXILIAR | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO /KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 6.35 | 2 | 300 | 3810
30015 | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T | 3.17 | 1 | 300 | 951
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE | 3.17 | 1 | 300 | 951
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 3.17 | 1 | 300 | 951
30010 | CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE | 3.17 | 1 | 300 | 951
30046 | MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE | 6.35 | 2 | 300 | 3810
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 3.17 | 4 | 300 | 3804
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE | 3.17 | 2 | 300 | 1902
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.17 | 1 | 300 | 951
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | 3.17 | 1 | 300 | 951
|  |  | SUBTOTAL | 19032
CÓDIGO AUXILIAR | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T | CUSTO HORÁRIO | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.92 | 10 | 300 | 14760
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.12 | 1 | 300 | 1236
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 3.93 | 1 | 300 | 1179
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10000 L | 4.93 | 2 | 300 | 2958
30053 | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | 4.86 | 1 | 300 | 1458
|  |  | SUBTOTAL | 21591
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 81246
|  |  | BDI (26,75%): |  | 21733.305
|  |  | PREÇO TOTAL: |  | 102979.305
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T233 - DEZ/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 19573.29 | 1 | 19573.29
TOPÓGRAFO | MÊS | 5499.71 | 1 | 5499.71
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 2325.77 | 1 | 2325.77
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 5499.71 | 1 | 5499.71
AUXILIAR DE LABORATORISTA | MÊS | 2325.77 | 2 | 4651.54
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3181.13 | 1 | 3181.13
|  |  | SUBTOTAL: | 40731.15
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2417.88 | 3 | 7253.64
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR | MÊS | 7395.63 | 3 | 22186.89
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 5016.14 | 1 | 5016.14
|  |  | SUBTOTAL: | 34456.67
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3261.75 | 2 | 6523.5
|  |  | TOTAL: | 6523.5
|  |  | CUSTO TOTAL: | 81711.32
|  |  | BDI (26,75%): | 21857.7781
|  |  | PREÇO TOTAL: | 103569.0981
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T233 - DEZ/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 3923.97 | 5 | 19619.85
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 5896.72 | 5 | 29483.6
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 611.7 | 5 | 3058.5
ALMOXARIFADO | M² | 195.31 | 12 | 2343.72
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 745.68 | 5 | 3728.4
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 5 | 5287.75
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 6 | 1334.7
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 3271.91 | 1 | 3271.91
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4760.15 | 1 | 4760.15
PLACA DE OBRA | M² | 401.27 | 12 | 4815.24
|  |  | CUSTO TOTAL: | 77703.82
|  |  | BDI (26,75%): | 20785.7718
|  |  | PREÇO TOTAL: | 98489.5918
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EXECUÇÃO: 5 MESES
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | VALOR | % DO SERVIÇO
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 35% | 10% | 10% | 10% | 35% | 201468.8968 | 1.698%
2 | ADMINISTRAÇÃO | 7.085% | 7.258% | 30.02% | 30.02% | 25.61% | 517845.4905 | 4.366%
3 | TERRAPLENAGEM | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 2932921.6927 | 24.73%
4 | DRENAGEM |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 280118.508 | 2.361%
5 | INSUMOS |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 2428096.9334 | 20.47%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 5319256.5634 | 44.84%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 182284.2 | 1.537%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO |  | 840434.4259 | 860994.3917 | 3561331.0814 | 3561331.0814 | 3037901.3046 | 11861992.2849 | 100%
AVANÇO FINANCEIRO |  | 7.085% | 14.34% | 44.37% | 74.39% | 100%
__________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes
517845.4905

## FINANCEIRO
GRUPO DE SERVIÇOS | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5
SERVÇOS PRELIMINARES | 70514.1139 | 20146.8897 | 20146.8897 | 20146.8897 | 70514.1139 | 201468.8968
ADMINISTRAÇÃO | 36689.8888 | 37587.4518 | 155472.9759 | 155472.9759 | 132622.1981 | 517845.4905
TERRAPLENAGEM | 733230.4232 | 733230.4232 | 733230.4232 | 733230.4232 | 0 | 2932921.6927
DRENAGEM |  | 70029.627 | 70029.627 | 70029.627 | 70029.627 | 280118.508
INSUMOS |  |  | 809365.6445 | 809365.6445 | 809365.6445 | 2428096.9334
PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1773085.5211 | 1773085.5211 | 1773085.5211 | 5319256.5634
OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 182284.2 | 182284.2
TOTAL | 840434.4259 | 860994.3917 | 3561331.0814 | 3561331.0814 | 3037901.3046 | 11861992.2849
% ADMINISTRAÇÃO/SOMATÓRIO SERVIÇOS | 4.565% | 4.565% | 4.565% | 4.565% | 4.565%
% ADMINISTRAÇÃO/MÊS | 7.085% | 7.258% | 30.02% | 30.02% | 25.61%