## DADOS
DADOS PARA RECAPEAMENTO
ÁREA RECAPEAMENTO | Largura (m) | Folga p/ Limpeza (m) | Folga p/ Terraplanagem (m) | Quantidade de Raios (unid.) | Área Média dos Raios (m²) | Área de Esquina (m²)
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espessura de Limpeza (m) | Espessura de Corte Subleito (m) | Espessura da Base (m) | Espessura do Asfalto (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento da Base (%) | Corte sub leito (m³)
0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
DT Corte Subleito (Km) | DT Cascalho (Km) | DT Limpeza (Km) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Qtd. Cruzamentos (unid.) | Largura Média Cruzamentos (m)
| 0 | 0 | 40 | 27.8 | 0 | 0
Densidade do CBUQ (T/m³) | Densidade do Agregado (T/m³) | Taxa de Aplicação CM 30 (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem do Agregado (%) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Aterro p/ Greide de subleito (m³)
2.4 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.948 | 0.052
Sarjeta (m) | Meio- fio com sarjeta (m) | Meio Fio sem sarjeta (m)
| 0 | 0
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
REDE DE 400 MM
Largura da Vala (m) | Comprimento da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Volume do tubo (m³) | Espessura do lastro de brita (m)
1 | 643.39 | 1.2 | 0.181 | 0.05
REDE DE 600 MM
Largura da Vala (m) | Comprimento da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Volume do tubo (m³) | Espessura do lastro de brita (m)
1.2 | 982 | 1.5 | 0.384 | 0.05
REDE DE 800 MM
Largura da Vala (m) | Comprimento da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Volume do tubo (m³) | Espessura do lastro de brita (m)
1.6 | 684 | 1.6 | 0.5 | 0.05
REDE DE 1000 MM
Largura da Vala (m) | Comprimento da vala (m) | Profundidade da vala (m) | Volume do tubo (m³) | Espessura do lastro de brita (m)
1.8 | 910 | 2 | 1.02 | 0.05
Total | 3219.39
POÇO DE VISITA 600 MM |  | 16
POÇO DE VISITA 800 MM |  | 10
POÇO DE VISITA 1000 MM |  | 11
BOCA DE LOBO SIMPLES |  | 55
BOCA DE LOBO DUPLA |  | 3
DISSIPADOR DE ENERGIA |  | 2
Área valetas (TAPA BURACO) m² |  | 4554.19
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## cronograma F-F
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
TIPO DE SERVIÇO: DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETOR PAINEIRAS NO MUNICIPIO DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | VALOR DOS SERVIÇOS | % DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 127863.5875 | 4.564%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 72650.4383 | 2.593%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 16753.815 | 0.5981%
24 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | 50% | 50% |  | 98291.5369 | 3.509%
| LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | 50% | 50% |  | 27331.0114 | 0.9757%
25 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) |  | 50% | 50% |  | 156337.3361 | 5.581%
26 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  | 50% | 50% |  | 378816.32 | 13.52%
| FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) |  | 50% | 50% |  | 448122.6 | 16%
27 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | 50% | 50% |  | 892409.7 | 31.86%
28 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | 50% | 50% |  | 70446.0515 | 2.515%
29 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  | 50% | 50% |  | 36839.36 | 1.315%
| POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  | 50% | 50% |  | 49500 | 1.767%
30 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  | 50% | 50% |  | 63410.82 | 2.264%
31 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) |  | 50% | 50% |  | 55918.47 | 1.996%
32 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) |  |  | 50% | 50% | 89005.1 | 3.177%
33 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  |  | 50% | 50% | 764.08 | 0.02728%
34 | USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ |  | 50% | 50% |  | 58792.7712 | 2.099%
| TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  | 50% | 50% |  | 9135.4607 | 0.3261%
| PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  | 50% | 50% |  | 1958.3017 | 0.06991%
| TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  | 50% | 50% |  | 12853.7459 | 0.4588%
| TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  | 50% | 50% |  | 36862.9801 | 1.316%
| EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C |  | 50% | 50% |  | 8921.8365 | 0.3185%
| CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 50% | 50% |  | 88315.4677 | 3.153%
TOTAL |  |  | 1319547.2562 | 1364431.8462 | 117299.9613 | 2801300.7904 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  | 47.1% | 95.81% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 1319547.2562 | 2683979.1023 | 2801279.0636
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: PAINEIRAS
TIPO DE SERVIÇO: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
MEMÓRIA DE CALCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO 2023 - COM DESONERAÇÃO E TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO DEZEMBRO 2023 BDI: 26,75%
1.0 | FONTE | CÓDIGO | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  |  | m³ | (COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE DA VALETA) TUBOS 400, 600, 800 E 1000mm | 7566.708 | 12.99 | 98291.5369
1.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  |  | m³ | (COMPRIMENTO x LARGURA x ESPESSURA DO LASTRO) VALAS PARA TUBOS DE 400, 600 ,800 E 1000mm | 160.9695 | 169.79 | 27331.0114
1.3 | GOINFRA | 45440 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) |  |  | m | COMPRIMENTO DA REDE CONFORME PROJETO | 643.39 | 242.99 | 156337.3361
1.4 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  |  | m | COMPRIMENTO DA REDE CONFORME PROJETO | 982 | 385.76 | 378816.32
1.5 | GOINFRA | 45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) |  |  | m | COMPRIMENTO DA REDE CONFORME PROJETO | 684 | 655.15 | 448122.6
1.6 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  |  | m | COMPRIMENTO DA REDE CONFORME PROJETO | 910 | 980.67 | 892409.7
1.7 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  | m³ | ((COMPRIMENTO x LARGURA x PROFUNDIDADE DA VALETA) - VOLUME DO TUBO) TUBOS 400, 600, 800 E 1000mm | 5296.6956 | 13.3 | 70446.0515
1.8 | GOINFRA | 45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | QUANTIDADE PROJETADA | 16 | 2302.46 | 36839.36
1.9 | GOINFRA | 45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | QUANTIDADE PROJETADA | 10 | 4950 | 49500
1.10 | GOINFRA | 45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | QUANTIDADE PROJETADA | 11 | 5764.62 | 63410.82
1.11 | GOINFRA | 45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) |  |  | m | CHAMINÉ X QUANTIDADE DE POÇO DE VISITA | 37 | 1511.31 | 55918.47
1.12 | GOINFRA | 45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) |  |  | UNID. | QUANTIDADE PROJETADA | 61 | 1459.1 | 89005.1
1.13 | GOINFRA | 41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  |  | UNID. | UNID X QUANTIDADE PROJETADA | 2 | 382.04 | 764.08
[9 empty] | TOTAL: | 2367192.3859
2.0 | FONTE | CÓDIGO | TAPA BURACOS (VALETAS) |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DE RECAPEAMENTO | 136.6257 | 430.32 | 58792.7712
2.2 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  |  | T x Km | % DE AGREGADO / DENSIDADE x DT | 6172.6086 | 1.48 | 9135.4607
2.3 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | m² | COMPRIMENTO x LARGURA DAS VALETAS | 4554.19 | 0.43 | 1958.3017
2.4 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  |  | T KM | QUANT. MASSA ASFÁTICA X DT TRANSPORTE | 13116.0672 | 0.98 | 12853.7459
2.5 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  | m³ | ÁREA x ESPESSURA DE RECAPEAMENTO | 136.6257 | 269.81 | 36862.9801
[9 empty] | TOTAL: | 119603.2596
PRODUTO BETUMINOSO
3.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA RR2C |  |  | T | ÁREA RECAPEAMENTO (PROJETO) X TAXA DE APLICAÇÃO | 2.2771 | 3918.0783 | 8921.8365
3.2 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | T | ÁREA x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 17.0509 | 5179.5233 | 88315.4677
[9 empty] | TOTAL | 97237.3042
ADMINISTRAÇÃO
4.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$ |  | SETOR PAINEIRAS
4.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 127863.5875 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA: | 2801300.7904
4.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 72650.4383 |  | Valor do m²
4.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 16753.815 |  | CUSTO TOTAL DA OBRA/ METRO LINEAR | 870.134
|  |  |  | TOTAL R$: | 217267.8407
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTO BETUMINOSO
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2024-02-01 |  | Kg | 2.6953
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2024-02-01 |  | Kg | 3.6114
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2024-02-01 | 562.597
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 206.723
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3153.501
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4225.338
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 3711.3553
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4972.8003
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 206.723 | 3711.3553 |  |  | 3918.0783
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 206.723 | 4972.8003 |  |  | 5179.5233
Catalão, 01 de Abril de 2024.

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: BAIRRO PAINEIRAS
TIPO DE SERVIÇO: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO 2023 - COM DESONERAÇÃO E TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO DEZEMBRO 2023: BDI: 26,75%
1.0 | FONTE | CÓDIGO | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  |  | m³ | 7566.708 | 12.99 | 98291.5369
1.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  |  | m³ | 160.9695 | 169.79 | 27331.0114
1.3 | GOINFRA | 45440 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) |  |  | m | 643.39 | 242.99 | 156337.3361
1.4 | GOINFRA | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  |  | m | 982 | 385.76 | 378816.32
1.5 | GOINFRA | 45450 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) |  |  | m | 684 | 655.15 | 448122.6
1.6 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  |  | m | 910 | 980.67 | 892409.7
1.7 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  | m³ | 5296.6956 | 13.3 | 70446.0515
1.8 | GOINFRA | 45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | 16 | 2302.46 | 36839.36
1.9 | GOINFRA | 45490 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | 10 | 4950 | 49500
1.10 | GOINFRA | 45500 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  | UNID. | 11 | 5764.62 | 63410.82
1.11 | GOINFRA | 45530 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) |  |  | m | 37 | 1511.31 | 55918.47
1.12 | GOINFRA | 45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) |  |  | UNID. | 61 | 1459.1 | 89005.1
1.13 | GOINFRA | 41350 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) |  |  | UNID. | 2 | 382.04 | 764.08
[8 empty] | TOTAL: | 2367192.3859
2.0 | FONTE | CÓDIGO | TAPA BURACOS (VALETAS) |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 42496 | Usinagem CBUQ (Exc. Forn. Bet. E Transp.) (AC/BC) |  |  | m³ | 136.6257 | 430.32 | 58792.7712
2.2 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS |  |  | T x Km | 6172.6086 | 1.48 | 9135.4607
2.3 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) |  |  | m² | 4554.19 | 0.43 | 1958.3017
2.4 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA |  |  | T KM | 13116.0672 | 0.98 | 12853.7459
2.5 | GOINFRA | 42400 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) |  |  | m³ | 136.6257 | 269.81 | 36862.9801
[8 empty] | TOTAL: | 119603.2596
PRODUTO BETUMINOSO
4.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  | T | 2.2771 | 3918.0783 | 8921.8365
4.2 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | T | 17.0509 | 5179.5233 | 88315.4677
[8 empty] | TOTAL | 97237.3042
ADMINISTRAÇÃO
5.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$ |  | TOTAL (R$)
5.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 127863.5875 |  | 2801300.7904
5.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 72650.4383 |  | R$ / m LINEAR
5.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 16753.815 |  | 870.134
|  |  |  | TOTAL R$: | 217267.8407
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
CREA:4969/D-GO
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 16900.69 | 3 | 50702.07
TOPÓGRAFO | MÊS | 4728.88 | 3 | 14186.64
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 1998.26 | 3 | 5994.78
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 4728.88 | 3 | 14186.64
|  |  | TOTAL: | 85070.13
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2061.22 | 3 | 6183.66
6183.66
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3208.26 | 3 | 9624.78
|  |  | TOTAL: | 9624.78
|  |  | CUSTO TOAL: | 100878.57
|  |  | BDI (26,75%): | 26985.0175
|  |  | PREÇO TOTAL: | 127863.5875
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO CAMPO | M² | 272.83 | 70 | 19098.1
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 6115.8 | 3 | 18347.4
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 622.81 | 0 | 0
ALMOXARIFADO | M² | 190.98 | 20 | 3819.6
BANHEIROS QUÍMICOS | MÊS | 745.68 | 3 | 2237.04
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 3 | 3172.65
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 5 | 1112.25
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 3023.87 | 0 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4675.18 | 1 | 4675.18
PLACA DE OBRA | M² | 404.64 | 12 | 4855.68
|  |  | CUSTO TOTAL: | 57317.9
|  |  | BDI (26,75%): | 15332.5382
|  |  | PREÇO TOTAL: | 72650.4383
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO | KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2.1 | 300 | 1 | 630
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.19 | 300 | 1 | 957
|  |  | TOTAL: | 1587
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.93 | 300 | 1 | 1479
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.13 | 300 | 1 | 1239
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 3.93 | 300 | 1 | 1179
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 3.75 | 300 | 1 | 1125
|  |  | TOTAL: | 5022
|  |  | CUSTO TOTAL: | 6609
|  |  | BDI (26,75%): | 1767.9075
|  |  | PREÇO TOTAL: | 16753.815
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO MÃO DE OBRA
MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | CUSTO POR MOBILIZAÇÃO | FAIXA C2
|  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
NÍVEL 3
VIAGEM DE ONIBUS (ESTADUAL) | 61 | 0 | 0
DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 20 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL: | 0
|  | BDI (25,53%): | 0
|  | PREÇO TOTAL: | 0
Catalão, 01 de Abril de 2024.
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA
LOCAL: DISTRITO DE PIRES BELO
COMPOSIÇÃO BDI