## MEMÓRIA DE CÁLCULO
9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO
326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO |  | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | ÁREA (M²) | 3
|  | Placa de obra 1,50x2,00 | m² | 3 | 3
1.2 | 20165 | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m | METRO | 600
|  | Pavimento térreo | m | 600 | 600
1.3 | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA (M²) | 10
|  | Pavimento térreo | m² | 10 | 10
1.4 | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m² | ÁREA (M²) | 19.392
|  | Demolição revestimento acima da bancada da cozinha | m² | 0.45 | 0.45
|  | Demolição piso da escada | m² | 18.942 | 18.942
1.5 | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | QUANTIDADE | 5
|  | Banheiro pavimento superior e copa abaixo da escada | und | 5 | 5
1.6 | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA (M²) | 1
|  | Remoção de bancada da copa abaixo da escada | m² | 1 | 1
1.7 | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | QUANTIDADE | 22.5
|  | Luminárias existentes | und | 10 | 10
1.8 | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA (M²) | 6.25
|  | Janelas do Pav. Térreo | m² | 6.25 | 6.25
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 | 30000 | TRANSPORTES |  |  | TOTAL
2.1 | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | VOLUME | 4.58
|  | Resíduos da demolição | m³ | 4.58 | 4.58
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
3 | 60000 | ESTRUTURA |  |  | TOTAL
3.1 | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | QUILOGRAMA | 7.32
|  | Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo | kg | 7.32 | 7.32
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO
4 | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | TOTAL
4.1 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | METROS | 530
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 530 | 530
4.2 | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | METROS | 115
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 115 | 115
4.3 | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | METROS | 1464.1
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 1464.1 | 1464.1
4.4 | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 | m | METROS | 599.6
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 599.6 | 599.6
4.5 | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | METROS | 29.7
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 29.7 | 29.7
4.6 | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | und | QUANTIDADE | 111
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 111 | 111
4.7 | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | und | QUANTIDADE | 16
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 16 | 16
4.8 | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 4 | 4
4.9 | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A | und | QUANTIDADE | 10
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 10 | 10
4.10 | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 4 | 4
4.11 | 72570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | und | QUANTIDADE | 49
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 49 | 49
4.12 | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | QUANTIDADE | 32
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 32 | 32
4.13 | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 4 | 4
4.14 | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | QUANTIDADE | 8
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 8 | 8
4.15 | 71647 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | QUANTIDADE | 8
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 8 | 8
4.16 | 71614 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | und | QUANTIDADE | 3
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 3 | 3
4.17 | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | METROS | 1754.3
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 1754.3 | 1754.3
4.18 | 71649 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | QUANTIDADE | 46
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 46 | 46
4.19 | CP02 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 24W, 30X30 CM | und | QUANTIDADE | 13
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 13 | 13
4.20 | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 2 | 2
4.21 | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | und | QUANTIDADE | 3
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 3 | 3
4.22 | 71743 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" | und | QUANTIDADE | 20
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 20 | 20
4.23 | 71744 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" | und | QUANTIDADE | 20
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 20 | 20
4.24 | 72173 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | m | 2 | 2
4.25 | 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 2 | 2
4.26 | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 6 | 6
4.27 | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | und | QUANTIDADE | 5
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 5 | 5
4.28 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | und | QUANTIDADE | 15
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 15 | 15
4.29 | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 2 | 2
4.30 | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 1 | 1
4.31 | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 1 | 1
4.32 | 94595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 2 | 2
4.33 | CP01 | ALARME PCD AUDIOVISUAL | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento ao projeto elétrico | und | 2 | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
5 | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | TOTAL
5.1 | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 4 | 4
5.2 | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO ( 1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD | und | 2 | 2
5.3 | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.4 | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.5 | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ | CJ | CONJUNTO | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | cj | 6 | 6
5.6 | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.7 | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 4 | 4
5.8 | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | PAR | 10
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | PAR | 10 | 1
5.9 | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | QUANTIDADE | 10
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 10 | 10
5.10 | 80564 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | und | QUANTIDADE | 10
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 10 | 10
5.11 | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 4
5.12 | 80686 | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 2 | 2
5.13 | 80687 | CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 1 | 1
5.14 | 80925 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" | und | QUANTIDADE | 3
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 3 | 3
5.15 | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 1 | 1
5.16 | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 1 | 1
5.17 | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | und | QUANTIDADE | 3
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 3 | 3
5.18 | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | m | METROS | 12
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | m | 12 | 12
5.19 | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | METROS | 12
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | m | 12 | 12
5.20 | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | METROS | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | m | 6 | 6
5.21 | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | METROS | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | m | 2 | 2
5.22 | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.23 | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | und | QUANTIDADE | 5
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 5 | 5
5.24 | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 4 | 4
5.25 | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 2 | 2
5.26 | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | und | QUANTIDADE | 4
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 4 | 4
5.27 | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 2 | 2
5.28 | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | und | QUANTIDADE | 3
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 3 | 3
5.29 | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 2 | 2
5.30 | 81850 | CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | und | QUANTIDADE | 1
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 1 | 1
5.31 | 80543 | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD | und | 2 | 2
5.32 | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | QUANTIDADE | 2
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário banheiros PCD | und | 2 | 2
5.33 | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.34 | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
5.35 | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | QUANTIDADE | 6
|  | Atendimento do sistema hidrossanitário | und | 6 | 6
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA
6 | 100000 | ALVENARIA E DIVISÓRIA |  |  | TOTAL
6.1 | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) | m² | ÁREA (M²) | 97.39
|  | Fechamento da parede do alto custo e corredor do Pav. Superior | m² | 34.08 | 34.08
|  | Corredor do Pav. Superior | m² | 5.55 | 5.55
|  | Banheiro PCD | m² | 20.48 | 20.48
|  | Sala de injetáveis e Medicamento Vencido | m² | 37.28 | 37.28
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO
7 | 120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | TOTAL
7.1 | 120212 | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL | m² | ÁREA (M²) | 264
|  | Área da parede externa e interna dos fundos | m² | 264 | 264
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - ESQUADRIAS DE MADEIRA
8 | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  | TOTAL
8.1 | 170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | QUANTIDADE | 1
|  | Porta Sala Medicamento Vencido | und | 1 | 1
8.2 | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | QUANTIDADE | 4
|  | Portas:alto custo, medicação , sala de injetáveis e corredor (Pav. Superior) | und | 4 | 4
GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  | TOTAL
9.1 | 180114 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | ÁREA (M²) | 1.89
|  | Banheiros PCD | m² | 1.89 | 1.89
9.2 | 180111 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | ÁREA (M²) | 19.8
|  | Janelas Pav. Superior | m² | 19.8 | 19.8
9.3 | 180506 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | m² | ÁREA (M²) | 4.8
|  | Porta de Entrada Principal | m² | 4.8 | 4.8
9.4 | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | ÁREA (M²) | 7.25
|  | Janelas Banheiros (Pav. Térreo e Superio) | m² | 1 | 1
|  | Janelas Pav.Terreo | m² | 6.25 | 6.25
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDROS
10 |  | VIDROS |  |  | TOTAL
10.1 | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | m² | ÁREA (M²) | 4.8
|  | Vidro das portas de correr da Entrada Principal | m² | 4.8 | 4.8
10.2 | 190104 | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | m² | ÁREA (M²) | 7.25
|  | Vidros das janelas maxim-ar dos banheiros |  | 7.25 | 7.25
GRUPO DE SERVIÇO: 183 - FORROS
11 | 210000 | FORROS |  |  | TOTAL
11.1 | 210498 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | m² | ÁREA (M²) | 420
|  | Pav. Térreo | m² | 210 | 210
|  | Pav. Superior | m² | 210 | 210
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE
12 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  | TOTAL
12.1 | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m² | ÁREA (M²) | 3
|  | Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo | m² | 3 | 3
12.2 | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | ÁREA (M²) | 3
|  | Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo | m² | 3 | 3
12.3 | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | ÁREA (M²) | 5
|  | Reparos de vigas quebradas Pav. Térreo e parte externa ao lado da farmácia (onde fica portão do corredor dos fundos) | m² | 5 | 5
12.4 | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m² | ÁREA (M²) | 14.475
|  | Faces externas e internas balcão alto custo | m² | 4.575 | 4.575
|  | Parede acima da pia da copa abaixo da escada | m² | 1.2 | 1.2
|  | Faces internas e externas balcão recepão | m² | 8.7 | 8.7
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
13 | 85000 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | TOTAL
13.1 | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | und. | QUANTIDADE | 6
|  | Adequação do sistema de combate a incêndio | und. | 6 | 6
13.2 | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und. | QUANTIDADE | 11
|  | Adequação do sistema de combate a incêndio | und. | 11 | 11
13.3 | 91046 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | und. | QUANTIDADE | 20
|  | Adequação do sistema de combate a incêndio | und. | 20 | 20
GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO
14 | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  | TOTAL
14.1 | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | ÁREA (M²) | 182
|  | Piso do pavimeto térreo | m² | 182 | 182
14.2 | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m² | ÁREA (M²) | 169.84
|  | Piso do pavimento térreo | m² | 169.84 | 169.84
14.3 | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m² | ÁREA (M²) | 2
|  | Piso externo (Calçada) | m² | 2 | 2
14.4 | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m² | ÁREA (M²) | 19.37
|  | Acabamento da Calçada | m² | 19.37 | 19.37
14.5 | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m² | ÁREA (M²) | 23.672
|  | Cerâmica nova na escada | m² | 23.672 | 23.672
14.6 | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | METROS | 24.14
|  | Cerâmica nova na escada | m | 24.14 | 24.14
GRUPO DE SERVIÇO: 185 - FERRAGENS
15 | 230000 | FERRAGENS |  |  | TOTAL
15.1 | 230102 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | und | QUANTIDADE | 7
|  | Portas de madeira | und | 7 | 7
15.2 | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | und | QUANTIDADE | 4
|  | Banheiros PCD | und | 4 | 4
15.3 | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | und | QUANTIDADE | 6
|  | Banheiros PCD | und | 6 | 6
15.4 | 230202 | DOBRADICA 7 | und | QUANTIDADE | 21
|  | Portas de madeira | und | 21 | 21
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA
16 | 260000 | PINTURA |  |  | TOTAL
16.1 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | ÁREA (M²) | 794.61
|  | Pintura das paredes internas | m² | 794.61 | 794.61
16.2 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | ÁREA (M²) | 794.61
|  | Pintura das paredes internas | m² | 794.61 | 794.61
16.3 | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m² | ÁREA (M²) | 37.38
|  | Pintura das portas de madeira | m² | 37.38 | 37.38
16.4 | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | ÁREA (M²) | 35.8
|  | Guarda Corpo da Escada e Detalhes em torno das janelas | m² | 35.8 | 35.8
16.5 | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO | m² | ÁREA (M²) | 35.8
|  | Guarda Corpo da Escada e Detalhes em torno das janelas | m² | 35.8 | 35.8
16.6 | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES M2 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | ÁREA (M²) | 381.02
|  | Toda Parte Externa | m² | 381.02 | 381.02
16.7 | 261300 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMAOS | m² | ÁREA (M²) | 348
|  | Emassamento de paredes externas | m² | 348 | 348
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS E LIMPEZA
17 | 270000 | DIVERSOS |  |  | TOTAL
17.1 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | ÁREA (M²) | 402.9
|  | Limpeza final | m² | 402.9 | 402.9
17.2 | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | und | UNIDADE | 1
|  | Placa de inauguração | und | 1 | 1
17.3 | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | ÁREA (M²) | 4.998
|  | Sala de injetáveis | m² | 0.5 | 0.5
|  | Balcão de recepção | m² | 2.424 | 2.424
|  | Balcão do alto custo | m² | 1.074 | 1.074
|  | Copa | m² | 1 | 1
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
18 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  | TOTAL
18.1 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | mês | MÊS | 1
|  | 2h/dia - 22 dias/mês - 4 meses | mês | 1 | 1
18.2 | 250101 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | MÊS | 4
|  | 8h/dia - 4 meses | mês | 4 | 4
__________________________________________
LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1015845320D-GO

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2312.1422
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 389.46 | 4.13 | 1180.77
1.2 | GOINFRA | 20165 | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m | 600 | 0 | 0.58 | 348
1.3 | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 10 |  | 3.21 | 32.1
1.4 | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m² | 19.392 | 0 | 6.97 | 135.1622
1.5 | GOINFRA | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 5 | 0 | 7.17 | 35.85
1.6 | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 1 | 0 | 5.36 | 5.36
1.7 | GOINFRA | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 22.5 | 0 | 1.69 | 38.025
1.8 | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E | m² | 62.5 | 0 | 8.59 | 536.875
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - TRANSPORTES | [7 empty] | 448.84
2 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | 4.58 | 98 | 0 | 448.84
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA | [7 empty] | 84.3996
3 | ESTRUTURA
3.1 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 7.32 | 7.75 | 3.78 | 84.3996
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 46696.237
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
4.1 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 530 | 2.13 | 8.08 | 5411.3
4.2 | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 115 | 2.71 | 9.51 | 1405.3
4.3 | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 1464.1 | 2.89 | 2.61 | 8052.55
4.4 | GOINFRA | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 | m | 599.6 | 6.59 | 3.08 | 5798.132
4.5 | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 29.7 | 4.05 | 2.85 | 204.93
4.6 | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | und | 111 | 2.66 | 7.13 | 1086.69
4.7 | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | und | 16 | 8.81 | 9.98 | 300.64
4.8 | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | und | 4 | 13.9 | 17.6 | 126
4.9 | GOINFRA | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A | und | 10 | 14.06 | 17.6 | 316.6
4.10 | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | und | 4 | 11.35 | 13.79 | 100.56
4.11 | GOINFRA | 72570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | und | 49 | 11.23 | 13.79 | 1225.98
4.12 | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | 32 | 12.7 | 15.22 | 893.44
4.13 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 4 | 50.85 | 42.81 | 374.64
4.14 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | 8 | 97.92 | 28.54 | 1011.68
4.15 | GOINFRA | 71647 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | 8 | 30 | 15.79 | 366.32
4.16 | GOINFRA | 71614 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | und | 3 | 82.45 | 15.34 | 293.37
4.17 | GOINFRA | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 1754.3 | 1.78 | 2.37 | 7280.345
4.18 | GOINFRA | 71649 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | 46 | 107.45 | 17.01 | 5725.16
4.19 | CPU01 | - | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 24W, 30X30 CM | und | 13 | 30.9 | 16.98 | 622.44
4.20 | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | und | 2 | 1.82 | 1.42 | 6.48
4.21 | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | und | 3 | 2.09 | 2.37 | 13.38
4.22 | GOINFRA | 71743 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" | und | 20 | 4.11 | 3.32 | 148.6
4.23 | GOINFRA | 71744 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" | und | 20 | 4.54 | 4.28 | 176.4
4.24 | GOINFRA | 72173 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A | und | 2 | 233.32 | 285.48 | 1037.6
4.25 | GOINFRA | 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | und | 2 | 264.9 | 190.32 | 910.44
4.26 | GOINFRA | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | und | 6 | 150.03 | 47.58 | 1185.66
4.27 | GOINFRA | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | und | 5 | 112.84 | 28.54 | 706.9
4.28 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | und | 15 | 11.29 | 14.27 | 383.4
4.29 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 2 | 50.85 | 42.81 | 187.32
4.30 | GOINFRA | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | und | 1 | 59.23 | 42.81 | 102.04
4.31 | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | und | 1 | 145 | 47.58 | 192.58
4.32 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 2 | 94.6 |  | 189.2
4.33 | CPU02 | - | ALARME PCD AUDIOVISUAL | und | 2 | 422.49 | 7.59 | 860.16
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | [7 empty] | 14689.27
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5.1 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 4 | 512.79 | 114.92 | 2510.84
5.2 | GOINFRA | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO ( 1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 2 | 1338.51 | 114.92 | 2906.86
5.3 | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 11.33 | 7.17 | 111
5.4 | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | und | 6 | 40.83 | 6.69 | 285.12
5.5 | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ | CJ | 6 | 16.06 | 9.57 | 153.78
5.6 | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 167.64 | 7.17 | 1048.86
5.7 | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | und | 4 | 108.49 | 78.53 | 748.08
5.8 | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 10 | 13.27 | 7.17 | 204.4
5.9 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | 10 | 4.09 | 11.97 | 160.6
5.10 | GOINFRA | 80564 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | und | 10 | 26.22 | 17.23 | 434.5
5.11 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 4 | 73.43 | 9.57 | 332
5.12 | GOINFRA | 80686 | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) | und | 1 | 252.34 | 18.67 | 271.01
5.13 | GOINFRA | 80687 | CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) | und | 1 | 168.74 | 18.67 | 187.41
5.14 | GOINFRA | 80925 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" | und | 3 | 102.6 | 29.2 | 395.4
5.15 | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | und | 1 | 84.97 | 29.18 | 114.15
5.16 | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | 1 | 119.71 | 23.78 | 143.49
5.17 | GOINFRA | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | und | 3 | 10.98 | 10.52 | 64.5
5.18 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 12 | 4 | 5.73 | 116.76
5.19 | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 12 | 15.85 | 10.67 | 318.24
5.20 | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 6 | 6.75 | 11.48 | 109.38
5.21 | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 2 | 9.3 | 14.36 | 47.32
5.22 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und | 6 | 0.84 | 8.61 | 56.7
5.23 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | und | 5 | 7.15 | 5.45 | 63
5.24 | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | 4 | 2.26 | 13.39 | 62.6
5.25 | GOINFRA | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | 2 | 2.14 | 13.39 | 31.06
5.26 | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | und | 4 | 1.51 | 6.69 | 32.8
5.27 | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und | 2 | 0.99 | 4.3 | 10.58
5.28 | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | und | 3 | 128.56 | 9.57 | 414.39
5.29 | GOINFRA | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | und | 2 | 16.6 | 13.39 | 59.98
5.30 | GOINFRA | 81850 | CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | und | 1 | 218.41 | 224.36 | 442.77
5.31 | GOINFRA | 80543 | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | und | 2 | 180.7 | 78.53 | 518.46
5.32 | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 2 | 618.51 | 9.57 | 1256.16
5.33 | GOINFRA | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | 6 | 51.28 | 10.67 | 371.7
5.34 | GOINFRA | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | 6 | 44.5 | 13.76 | 349.56
5.35 | GOINFRA | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | 7 | 40.16 | 10.67 | 355.81
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA | [7 empty] | 8013.2492
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIA
6.1 | SINAPI | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) | m² | 97.39 | 82.28 |  | 8013.2492
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 21294.24
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | GOINFRA | 120212 | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL | m² | 264 | 51.15 | 29.51 | 21294.24
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 3826.25
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | GOINFRA | 170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | 1 | 544.15 | 191.54 | 735.69
8.2 | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | 4 | 581.1 | 191.54 | 3090.56
17600.5809
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | GOINFRA | 180114 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1.89 | 876.16 | 53.45 | 1756.9629
9.2 | GOINFRA | 180111 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 19.8 | 620.82 | 57.02 | 13421.232
9.3 | GOINFRA | 180506 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | m² | 4.8 | 254.12 | 58.15 | 1498.896
9.4 | GOINFRA | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1 | 866.47 | 57.02 | 923.49
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - VIDROS | [7 empty] | 3675.156
10 | VIDROS
10.1 | GOINFRA | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | m² | 4.8 | 451.37 | 0 | 2166.576
10.2 | GOINFRA | 190104 | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | m² | 7.25 | 208.08 | 0 | 1508.58
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - FORROS | [7 empty] | 27976.2
11 | FORROS
11.1 | GOINFRA | 210498 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | m² | 420 | 50.08 | 16.53 | 27976.2
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | 1397.9117
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE
12.1 | GOINFRA | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m² | 3 | 8.71 | 24.59 | 99.9
12.2 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | 3 | 2.32 | 4.43 | 20.25
12.3 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | 5 | 9.18 | 17.87 | 135.25
12.4 | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m² | 14.475 | 45.61 | 33.32 | 1142.5117
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 2709.1
13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
13.1 | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | und. | 6 | 190.09 | 20.46 | 1263.3
13.2 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und. | 11 | 19.08 | 7.92 | 297
13.3 | GOINFRA | 91046 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | und. | 20 | 55.51 | 1.93 | 1148.8
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | 31542.9845
14 | REVESTIMENTO DE PISO
14.1 | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | 182 | 95.7 | 23.63 | 21718.06
14.2 | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m² | 169.84 | 30.25 |  | 5137.66
14.3 | GOINFRA | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m² | 2 | 192.81 | 31.65 | 448.92
14.4 | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m² | 19.37 | 48.51 | 52.58 | 1958.1133
14.5 | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m² | 23.672 | 48.78 | 36.4 | 2016.381
14.6 | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 24.14 | 2.45 | 8.48 | 263.8502
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - FERRAGENS | [7 empty] | 2611.06
15 | FERRAGENS
15.1 | GOINFRA | 230102 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | und | 6 | 109.11 | 26.67 | 814.68
15.2 | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | und | 4 | 72.3 | 16.75 | 356.2
15.3 | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | und | 6 | 135.64 | 16.75 | 914.34
15.4 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | und | 21 | 13.24 | 11.8 | 525.84
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA | [7 empty] | 43508.7215
16 | PINTURA
16.1 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 794.61 | 3.09 | 12.11 | 12078.072
16.2 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | 794.61 | 4.13 | 7.02 | 8859.9015
16.3 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m² | 37.38 | 6.88 | 18.48 | 947.9568
16.4 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 35.8 | 8.01 | 12.05 | 718.148
16.5 | GOINFRA | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 35.8 | 2.22 | 12.05 | 510.866
16.6 | SINAPI | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES M2 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 381.02 | 33.86 |  | 12901.3372
16.1 | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 348 | 7.06 | 14.47 | 7492.44
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS E LIMPEZA | [7 empty] | 5554.2853
17 | DIVERSOS E LIMPEZA
17.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 402.9 | 1.79 | 2.82 | 1857.369
17.2 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | und | 1 | 882.08 | 6.66 | 888.74
17.3 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 4.998 | 496.72 | 65.14 | 2808.1763
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 48168.68
18 | ADMINISTRAÇÃO
18.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | mês | 1 | 0 | 22463.68 | 22463.68
18.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 4 | 0 | 6426.25 | 25705
TOTAIS
[7 empty] | TOTAL : | 282109.3079
[7 empty] | BDI (23,81%) | 67170.2262
[7 empty] | TOTAL COM BDI | 349279.5341
___________________________________________________________
LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |  | ______________________________________
CREA: 1015845320D-GO

## COMPOSIÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - MUSEU
Av. Nicolau Abrão, 2649 - St. Central, Catalão - GO, 75701-180
302 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T302 - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO
COMP.01
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COMP.01 | RESTAURAÇÃO DAS JANELAS
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
ELABORADO POR:
CREA: 1017759553D-GO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO
326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS |  |  |  | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Valor da etapa | % da obra | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2312.1422 | 0.8196% | 100% |  |  |  | 100%
2 | TRANSPORTES | 448.84 | 0.1591% | 100% |  |  |  | 100%
3 | ESTRUTURA | 84.3996 | 0.02992% | 100% |  |  |  | 100%
4 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 46696.237 | 16.55% |  | 50% | 50% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14689.27 | 5.207% |  | 50% | 50% |  | 100%
6 | ALVENARIA E DIVISÓRIA | 8013.2492 | 2.84% |  | 100% |  |  | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 21294.24 | 7.548% | 100% |  |  |  | 100%
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 3826.25 | 1.356% |  | 100% |  |  | 100%
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 17600.5809 | 6.239% |  |  | 100% |  | 100%
10 | VIDROS | 3675.156 | 1.303% |  |  | 100% |  | 100%
11 | FORROS | 27976.2 | 9.917% |  | 50% | 50% |  | 100%
12 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 1397.9117 | 0.4955% |  |  | 100% |  | 100%
13 | SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO | 2709.1 | 0.9603% |  |  |  | 100% | 100%
14 | REVESTIMENTO DE PISO | 31542.9845 | 11.18% |  | 100% |  |  | 100%
15 | FERRAGENS | 2611.06 | 0.9255% |  | 100% |  |  | 100%
16 | PINTURA | 43508.7215 | 15.42% |  |  |  | 100% | 100%
17 | DIVERSOS E LIMPEZA | 5554.2853 | 1.969% |  |  |  | 100% | 100%
18 | ADMINISTRAÇÃO | 48168.68 | 17.07% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Total |  | 282109.3079 | 100% | 36181.7918 | 102716.5672 | 79396.6722 | 63814.2768
Total c/ BDI |  | 349279.5341 | 100% | 44796.6765 | 127173.3818 | 98301.0198 | 79008.4561
PORCENTAGEM |  |  |  | 12.83% | 36.41% | 28.14% | 22.62%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 44796.6765 | 171970.0583 | 270271.0781 | 349279.5341
PORCENTAGEM CONCLUÍDA |  |  |  | 12.83% | 49.24% | 77.38% | 100%
__________________________________________________________
LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1015845320D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
|  | OBRA |  |  | Bancos | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL |  |  | 326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (SINAPI) | 23.81% | ONERADO ( ) DESONERADO (x)
|  | ENDEREÇO |  |  |  |  | Data
|  | AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO |  |  |  |  | 2026-03-04
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
| Administração Central | 3% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Lucro | 6.16% | Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Despesas financeiras | 1.23% | Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).
| Seguros + garantias | 0.12% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
| Riscos | 0.97% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
Tributos | ISS | 2.4% | Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
| PIS | 0.65% | Alíquota definida por lei (lucro presumido).
| COFINS | 3%
| CPRB | 3.6% | Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
| Resultado | 23.81% | A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
__________________________________________________
LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1015845320D-GO

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 465, CENTRO, CATALÃO-GO
326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
| CPU 01 |  | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD
| REFERÊNCIAS: |  | GOINFRA - 04/2025- COM DESONERAÇÃO MERCADO
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
| GOINFRA | 8 | AJUDANTE | 1 | un |  | 3.19 | 3.19
| GOINFRA | 12 | ELETRICISTA | 1 | un |  | 4.4 | 4.4
| MERCADO |  | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD | 1 | un | 422.49 |  | 422.49
| TOTAL COMPOSIÇÃO (R$) | [6 empty] | 430.08
COTAÇÃO 1
ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD
FORNECEDOR 1
NOME EMPRESARIAL: All Banho CNPJ: 01.876.433/0001-78 ENDEREÇO: Rua Azevedo Soares, 2625 Tatuapé - São Paulo- TELEFONE: (11) 2941-4245
|  | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UN | VALOR
|  | 1 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD |  |  |  |  | UND | 466.63
FORNECEDOR 2
NOME EMPRESARIAL: Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos CNPJ: 62.978.978/0001-80 ENDEREÇO: Avenida Dezenove de Janeiro, 391 a 421 Vila Carrão, São Paulo/SP - TELEFONE: (11) 2782-5500
|  | 1 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD |  |  |  |  | UND | 427.49
FORNECEDOR 3
NOME EMPRESARIAL: MERC - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 08.760.239/0001-71 ENDEREÇO: Rua do Curtume, 232 - Lapa de Baixo - São Paulo - SP - TELEFONE: (11) 3208 - 7900
|  | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UN | VALOR
|  | 1 | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PCD |  |  |  |  | UND | 373.35
[8 empty] | MÉDIA | 422.49
| CPU 02 | LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W
| REFERÊNCIAS: |  | GOINFRA - 04/2025- COM DESONERAÇÃO MERCADO
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
| GOINFRA | 8 | AJUDANTE | 1 | un |  | 3.19 | 3.19
| GOINFRA | 12 | ELETRICISTA | 1 | un |  | 4.4 | 4.4
| MERCADO |  | LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W | 1 | un | 34.7 |  | 34.7
| TOTAL COMPOSIÇÃO (R$) | [6 empty] | 42.29
COTAÇÃO 2
LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W
FORNECEDOR 1
NOME EMPRESARIAL: Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda CNPJ: 01.725.627/0002-53 ENDEREÇO: R. Senador Souza Naves, 9 - Centro - CEP: 86010-921 - Londrina / PR - TELEFONE: (43) 3377-6800
|  | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UN | VALOR
|  | 1 | LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W |  |  |  |  | UND | 33.3
FORNECEDOR 2
NOME EMPRESARIAL: BenLuz Comercio de Iluminação e Presentes S/A CNPJ: 19.026.535/0001-60 ENDEREÇO: Rua Fernando Falcão, 843 – Mooca, São Paulo - SP- TELEFONE: (11) 94390-1122
|  | 1 | LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W |  |  |  |  | UND | 30.9
FORNECEDOR 3
NOME EMPRESARIAL: LampLuz Iluminação Aqcessorios e LED LTDA -ME CNPJ: CNPJ: 57.110.327/0001-33 ENDEREÇO: R. Jorge José Zimmermann, 100 - Sertão do Maruim, São José - SC, 88122-030 - TELEFONE: (48) 3240-8203
|  | ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UN | VALOR
|  | 1 | LUMINÁRIA PLAFON EMBUTIR 24W |  |  |  |  | UND | 39.9
[8 empty] | MÉDIA | 34.7
____________________________________________________________
LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL / ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CREA: 1015845320D-GO

## CURVA ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA FARMÁCIA MUNICIPAL DR. JOSÉ PASCHOAL
TABELA DE CUSTOS SINAPI - JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
326 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T326 - DEZEMBRO/2025 - COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | % | % ACUMULADA | CURV ABC
11.1 | GOINFRA | 210498 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | m² | 420 | 51.3 | 16.53 | 28488.6 | 9.902% | 9.902% | A
18.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 4 | 0 | 6432.98 | 25731.92 | 8.943% | 18.84% | A
18.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | mês | 1 | 0 | 22197.4 | 22197.4 | 7.715% | 26.56% | A
14.1 | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | 182 | 95.42 | 23.63 | 21667.1 | 7.531% | 34.09% | A
9.2 | GOINFRA | 180111 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 19.8 | 662.38 | 57.02 | 14244.12 | 4.951% | 39.04% | A
16.6 | SINAPI | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES M2 EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 381.02 | 35.2 |  | 13411.904 | 4.661% | 43.7% | A
16.1 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 794.61 | 3.12 | 12.11 | 12101.9103 | 4.206% | 47.91% | A
16.2 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | 794.61 | 4.07 | 7.02 | 8812.2249 | 3.063% | 50.97% | A
6.1 | SINAPI | 101158 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM) | m² | 97.39 | 81.21 |  | 7909.0419 | 2.749% | 53.72% | A
4.18 | GOINFRA | 71649 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | 46 | 107.45 | 16.98 | 5723.78 | 1.989% | 55.71% | A
4.1 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 530 | 2.22 | 8.07 | 5453.7 | 1.895% | 57.61% | A
4.3 | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 | m | 1464.1 | 2.89 | 2.6 | 8037.909 | 2.794% | 60.4% | A
14.2 | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m² | 169.84 | 30.25 |  | 5137.66 | 1.786% | 62.18% | A
4.17 | GOINFRA | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 1,5 MM2 | m | 1754.3 | 1.78 | 2.37 | 7280.345 | 2.53% | 64.72% | A
8.2 | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | 4 | 579.87 | 191.57 | 3085.76 | 1.072% | 65.79% | A
17.3 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 4.998 | 517.64 | 65.14 | 2912.7344 | 1.012% | 66.8% | A
5.2 | GOINFRA | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO ( 1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 2 | 1331.38 | 114.83 | 2892.42 | 1.005% | 67.81% | A
5.1 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 4 | 567.96 | 114.83 | 2731.16 | 0.9492% | 68.75% | A
10.1 | GOINFRA | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | m² | 4.8 | 463.41 | 0 | 2224.368 | 0.7731% | 69.53% | A
14.5 | GOINFRA | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m² | 23.672 | 49.19 | 36.39 | 2025.8498 | 0.7041% | 70.23% | A
17.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 402.9 | 1.85 | 2.82 | 1881.543 | 0.654% | 70.89% | A
4.4 | GOINFRA | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 | m | 599.6 | 6.59 | 3.08 | 5798.132 | 2.015% | 72.9% | A
9.1 | GOINFRA | 180114 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1.89 | 846 | 53.45 | 1699.9605 | 0.5908% | 73.49% | A
10.2 | GOINFRA | 190104 | VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO | m² | 7.25 | 213.82 | 0 | 1550.195 | 0.5388% | 74.03% | A
9.3 | GOINFRA | 180506 | PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS | m² | 4.8 | 254.19 | 58.15 | 1499.232 | 0.5211% | 74.55% | A
4.2 | GOINFRA | 71195 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 115 | 2.83 | 9.5 | 1417.95 | 0.4928% | 75.04% | A
14.4 | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m² | 19.37 | 48.44 | 52.58 | 1956.7574 | 0.6801% | 75.72% | A
13.1 | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | und. | 6 | 189.11 | 20.46 | 1257.42 | 0.437% | 76.16% | A
5.7 | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | und | 4 | 228.86 | 83.25 | 1248.44 | 0.4339% | 76.6% | A
5.32 | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 2 | 614.39 | 9.56 | 1247.9 | 0.4337% | 77.03% | A
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 396.3 | 4.12 | 1201.26 | 0.4175% | 77.45% | A
4.11 | GOINFRA | 72570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | und | 49 | 10.04 | 13.77 | 1166.69 | 0.4055% | 77.85% | A
12.4 | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m² | 14.475 | 46.05 | 33.31 | 1148.736 | 0.3993% | 78.25% | A
13.3 | GOINFRA | 91046 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | und. | 20 | 55.51 | 1.92 | 1148.6 | 0.3992% | 78.65% | A
5.6 | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 180.87 | 7.17 | 1128.24 | 0.3921% | 79.04% | A
4.6 | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | und | 111 | 2.69 | 7.12 | 1088.91 | 0.3785% | 79.42% | A
4.24 | GOINFRA | 72173 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A | und | 2 | 240.57 | 285.18 | 1051.5 | 0.3655% | 79.79% | A
7.1 | GOINFRA | 120212 | IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXIVEL | m² | 264 | 57.51 | 29.51 | 22973.28 | 7.985% | 87.77% | A
16.3 | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m² | 37.38 | 6.82 | 18.47 | 945.3402 | 0.3286% | 88.1% | A
15.3 | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | und | 6 | 135.55 | 16.73 | 913.68 | 0.3176% | 88.42% | A
9.4 | GOINFRA | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m² | 1 | 836.59 | 57.02 | 893.61 | 0.3106% | 88.73% | A
17.2 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | und | 1 | 882 | 6.66 | 888.66 | 0.3089% | 89.04% | A
4.12 | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | 32 | 12.3 | 15.2 | 880 | 0.3059% | 89.34% | A
4.33 | CPU02 | - | ALARME PCD AUDIOVISUAL | und | 2 | 422.49 | 7.59 | 860.16 | 0.299% | 89.64% | A
4.25 | GOINFRA | 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | und | 2 | 237.06 | 190.12 | 854.36 | 0.2969% | 89.94% | A
15.1 | GOINFRA | 230102 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | und | 6 | 109.9 | 26.69 | 819.54 | 0.2848% | 90.22% | A
8.1 | GOINFRA | 170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | 1 | 542.72 | 191.57 | 734.29 | 0.2552% | 90.48% | A
16.4 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 35.8 | 7.7 | 12.03 | 706.334 | 0.2455% | 90.72% | A
4.19 | CPU01 | - | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 24W, 30X30 CM | und | 13 | 30.9 | 16.98 | 622.44 | 0.2163% | 90.94% | A
1.8 | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E | m² | 62.5 | 0 | 8.58 | 536.25 | 0.1864% | 91.13% | A
15.4 | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | und | 21 | 12.99 | 11.79 | 520.38 | 0.1809% | 91.31% | A
5.31 | GOINFRA | 81543 | LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA | und | 2 | 179.9 | 78.46 | 516.72 | 0.1796% | 91.49% | A
16.5 | GOINFRA | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 35.8 | 2.23 | 12.03 | 510.508 | 0.1774% | 91.66% | A
14.3 | GOINFRA | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m² | 2 | 195.67 | 31.64 | 454.62 | 0.158% | 91.82% | A
2.1 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m³ | 4.58 | 96.8 | 0 | 443.344 | 0.1541% | 91.98% | A
5.30 | GOINFRA | 81850 | CAIXA DE GORDURA 50 l. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | und | 1 | 218.41 | 224.36 | 442.77 | 0.1539% | 92.13% | A
5.10 | GOINFRA | 80564 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | und | 10 | 25.94 | 17.22 | 431.6 | 0.15% | 92.28% | A
4.26 | GOINFRA | 71455 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | und | 6 | 162.14 | 47.53 | 1258.02 | 0.4372% | 92.72% | A
5.14 | GOINFRA | 80925 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" | und | 3 | 100.92 | 29.18 | 390.3 | 0.1357% | 92.85% | A
4.28 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | und | 15 | 11.26 | 14.25 | 382.65 | 0.133% | 92.99% | B
5.33 | GOINFRA | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | 6 | 49.06 | 10.68 | 358.44 | 0.1246% | 93.11% | B
15.2 | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | und | 4 | 72.25 | 16.73 | 355.92 | 0.1237% | 93.23% | B
5.35 | GOINFRA | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | 7 | 40.1 | 10.68 | 355.46 | 0.1235% | 93.36% | B
5.34 | GOINFRA | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | 6 | 44.43 | 13.76 | 349.14 | 0.1213% | 93.48% | B
1.2 | GOINFRA | 20165 | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m | 600 | 0 | 0.58 | 348 | 0.121% | 93.6% | B
4.15 | GOINFRA | 71647 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM ( MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | und | 8 | 34.7 | 7.59 | 338.32 | 0.1176% | 93.72% | B
5.11 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 4 | 72.93 | 9.56 | 329.96 | 0.1147% | 93.83% | B
5.19 | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 12 | 16.31 | 10.66 | 323.64 | 0.1125% | 93.95% | B
4.9 | GOINFRA | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A | und | 10 | 14.42 | 17.57 | 319.9 | 0.1112% | 94.06% | B
4.16 | GOINFRA | 71614 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27 | und | 3 | 86.4 | 15.32 | 305.16 | 0.1061% | 94.16% | B
4.7 | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | und | 16 | 8.64 | 9.97 | 297.76 | 0.1035% | 94.27% | B
13.2 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und. | 11 | 19.06 | 7.91 | 296.67 | 0.1031% | 94.37% | B
5.4 | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | und | 6 | 41.05 | 6.69 | 286.44 | 0.09956% | 94.47% | B
14.6 | GOINFRA | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 24.14 | 2.46 | 8.48 | 264.0916 | 0.09179% | 94.56% | B
5.28 | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | und | 3 | 121.69 | 9.56 | 393.75 | 0.1369% | 94.7% | B
5.12 | GOINFRA | 80686 | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) | und | 1 | 230.43 | 18.65 | 249.08 | 0.08657% | 94.78% | B
4.5 | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 29.7 | 4.01 | 2.85 | 203.742 | 0.07081% | 94.85% | B
5.8 | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 10 | 12.87 | 7.17 | 200.4 | 0.06965% | 94.92% | B
4.31 | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | und | 1 | 148.05 | 47.53 | 195.58 | 0.06798% | 94.99% | B
4.32 | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | und | 2 | 94.6 |  | 189.2 | 0.06576% | 95.06% | B
4.23 | GOINFRA | 71744 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" | und | 20 | 4.93 | 4.27 | 184 | 0.06395% | 95.12% | B
4.13 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 4 | 49.18 | 42.76 | 367.76 | 0.1278% | 95.25% | B
4.29 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 2 | 49.18 | 42.76 | 183.88 | 0.06391% | 95.31% | B
5.13 | GOINFRA | 80687 | CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) | und | 1 | 154.09 | 18.65 | 172.74 | 0.06004% | 95.37% | B
5.9 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | 10 | 4.04 | 11.95 | 159.9 | 0.05558% | 95.43% | B
4.22 | GOINFRA | 71743 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" | und | 20 | 4.46 | 3.32 | 155.6 | 0.05408% | 95.48% | B
5.5 | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ | CJ | 6 | 15.48 | 9.56 | 150.24 | 0.05222% | 95.54% | B
4.27 | GOINFRA | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | und | 5 | 112.51 | 28.51 | 705.1 | 0.2451% | 95.78% | B
5.16 | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | 1 | 114.99 | 23.76 | 138.75 | 0.04822% | 95.83% | B
12.3 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | 5 | 9.18 | 17.86 | 135.2 | 0.04699% | 95.88% | B
1.4 | GOINFRA | 20117 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m² | 19.392 | 0 | 6.97 | 135.1622 | 0.04698% | 95.92% | B
4.14 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | 8 | 97.92 | 28.51 | 1011.44 | 0.3515% | 96.27% | B
5.18 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 12 | 4.12 | 5.74 | 118.32 | 0.04112% | 96.32% | B
5.15 | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | und | 1 | 84.97 | 29.18 | 114.15 | 0.03967% | 96.36% | B
5.3 | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 10.9 | 7.17 | 108.42 | 0.03768% | 96.39% | B
5.20 | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 6 | 6.54 | 11.48 | 108.12 | 0.03758% | 96.43% | B
4.10 | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | und | 4 | 12.02 | 13.77 | 103.16 | 0.03585% | 96.47% | B
12.1 | GOINFRA | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m² | 3 | 8.83 | 24.59 | 100.26 | 0.03485% | 96.5% | B
4.30 | GOINFRA | 71174 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | und | 1 | 56.36 | 42.76 | 99.12 | 0.03445% | 96.54% | B
3.1 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 7.32 | 7.68 | 3.78 | 83.8872 | 0.02916% | 96.57% | B
5.17 | GOINFRA | 81679 | CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 | und | 3 | 10.98 | 10.52 | 64.5 | 0.02242% | 96.59% | B
4.8 | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | und | 4 | 14.31 | 17.57 | 127.52 | 0.04432% | 96.63% | B
5.23 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" | und | 5 | 7.21 | 5.44 | 63.25 | 0.02198% | 96.65% | B
5.24 | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | 4 | 2.14 | 13.39 | 62.12 | 0.02159% | 96.68% | B
5.29 | GOINFRA | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | und | 2 | 16.6 | 13.39 | 59.98 | 0.02085% | 96.7% | B
5.22 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und | 6 | 0.85 | 8.61 | 56.76 | 0.01973% | 96.72% | B
5.21 | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 2 | 9 | 14.35 | 46.7 | 0.01623% | 96.73% | B
1.7 | GOINFRA | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 22.5 | 0 | 1.69 | 38.025 | 0.01322% | 96.75% | B
5.26 | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | und | 4 | 1.46 | 6.69 | 32.6 | 0.01133% | 96.76% | B
1.3 | GOINFRA | 20134 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO GESSO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 10 |  | 3.22 | 32.2 | 0.01119% | 96.77% | B
5.25 | GOINFRA | 81935 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | und | 2 | 2.06 | 13.39 | 30.9 | 0.01074% | 96.78% | B
1.5 | GOINFRA | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 5 | 0 | 7.17 | 35.85 | 0.01246% | 96.79% | B
12.2 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | 3 | 2.32 | 4.43 | 20.25 | 0.007038% | 96.8% | B
4.21 | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | und | 3 | 2.27 | 2.37 | 13.92 | 0.004838% | 96.8% | B
5.27 | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und | 2 | 0.96 | 4.3 | 10.52 | 0.003656% | 96.81% | B
4.20 | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | und | 2 | 1.97 | 1.42 | 6.78 | 0.002356% | 96.81% | B
1.6 | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 1 | 0 | 5.36 | 5.36 | 0.001863% | 96.81% | B
TOTAIS
287718.84