## DADOS
DADOS
PERFIL: | Não-Abaulado
Comprimento Total (m) | Largura (m) | Folga p/ Limpeza (m) | Folga p/ Terraplanagem (m) | Largura Imprimação | Largura de Sub Leito (m)
11452.95 | 9 | 24 | 1 | 9.2 | 11.2
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura de Corte Subleito (m) | Empolamento de Subleito e Limpeza (%) | Empolamento de Base (%)
0.1 | 5.75 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.25
Espessura da Base (m) | DT material 1ª categoria (Km) | DT Cascalho (Km) | Espessura do Asfalto (m) | Largura da Sarjeta (m) | Meio Fio Sem Sarjeta
0.4 | 5.75 | 12 | 0.03 | 0.3 | 11452.95
Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | Largura da Base
2.44 | 35 | 28.4 | 0.948 | 1.4 | 10
Largura Calçada (m) | Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | Interferência com cerca (m) | 0.001
0 | 1 | 0.5 | 0.052 | 11452.95 | 22905.9
Volume Aterro | Volume Aterro Sub Leito | Volume Corte
176055.57 | 25654.61 | 131839.22
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 2023-11-01 |  | Kg | 2.8357
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2023-11-01 |  | Kg | 3.1843
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2023-11-01 |  | Kg | 3.9694
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2023-12-01 | 559.696
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 205.657
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3416.5181
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3836.5181
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4782.4578
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4020.9001
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4515.1981
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 5628.4746
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 205.657 | 4020.9001 |  |  | 4226.5571
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 205.657 | 4515.1981 |  |  | 4720.8551
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 205.657 | 5628.4746 |  |  | 5834.1316
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: Rodovia Municipal CUSTODIA
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T229 - BDI: 26,37%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - BDI: 28,28 %
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO NOV / 2023
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | CONFORME PROJETO | 11.45 | 18480.94 | 211606.763
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | CONFORME PROJETO | 22905.9 | 5.09 | 116591.031
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | CONFORME PROJETO | 22905.9 | 18.63 | 426736.917
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ LIMPEZA) | 274870.8 | 0.27 | 74215.116
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 32984.496 | 2.85 | 94005.8136
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA | 189660.852 | 2.76 | 523463.9515
1.7 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 157493.83 | 2.29 | 360660.8707
1.8 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 1086707.427 | 3.04 | 3303590.5781
1.9 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 176055.57 | 6.38 | 1123234.5366
SUBTOTAL | [8 empty] | 6234105.5775
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) | 128273.04 | 2.88 | 369426.3552
2.2 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 45811.8 | 11.49 | 526377.582
2.3 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE | 687177 | 3.04 | 2089018.08
2.4 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE | 45811.8 | 20.2 | 925398.36
2.5 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE) | 105367.14 | 0.5 | 52683.57
2.6 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) | 103076.55 | 0.49 | 50507.5095
2.7 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | CONFORME PROJETO | 2987.6235 | 468.6 | 1400000.3721
2.8 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 255143.0469 | 0.99 | 252591.6164
2.9 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 140189.1282 | 1.49 | 208881.801
2.10 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | CONFORME PROJETO | 11452.95 | 10.47 | 119912.3865
2.11 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | CONFORME PROJETO | 11452.95 | 33.61 | 384933.6495
SUBTOTAL | [8 empty] | 6379731.2822
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 100 x 2) | 400 | 13.01 | 5204
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 100 x 0,1) | 20 | 193.13 | 3862.6
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | CONFORME PROJETO | 100 | 942.92 | 94292
3.4 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 100 x 1) | 200 | 13.24 | 2648
3.5 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 10 | 1313.43 | 13134.3
3.6 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 42 | 65.93 | 2769.06
3.7 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 47 | 497.72 | 23392.84
3.8 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | CONFORME PROJETO | 290 | 110.44 | 32027.6
SUBTOTAL | [8 empty] | 177330.4
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | CONFORME PROJETO | 900 | 631.4 | 568260
4.2 | GOINFRA | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | CONFORME PROJETO | 12495.6 | 0.83 | 10371.348
4.3 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | CONFORME PROJETO | 8030.45 | 8.46 | 67937.607
SUBTOTAL | [8 empty] | 646568.955
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | 105.36 | 4226.5571 | 445310.0593
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 51.53 | 4720.8551 | 243265.6649
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 379.06 | 5834.1316 | 2211485.9367
SUBTOTAL | [8 empty] | 2900061.6609
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOINFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 99372.3132 | 99372.3132
6.2 | GOINFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 115399.2264 | 115399.2264
SUBTOTAL | [8 empty] | 214771.5396
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOINFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 6 | 90606.418 | 543638.5083
SUBTOTAL | [8 empty] | 543638.5083
Valor/Unidade
CUSTODIA | [6 empty] | Valor m² |  | 165.8593
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 17096207.9234 |  |  | Valor do Km |  | 1492734.0051
________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: Rodovia Municipal Custódia
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T229 - BDI: 26,37%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T228 - OUTUBRO DE 2023 - BDI: 28,28%
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO NOV / 2023
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | 11.45 | 18480.94 | 211606.763
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 22905.9 | 5.09 | 116591.031
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | 22905.9 | 18.63 | 426736.917
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | 274870.8 | 0.27 | 74215.116
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | 32984.496 | 2.85 | 94005.8136
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | 189660.852 | 2.76 | 523463.9515
1.7 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | 157493.83 | 2.29 | 360660.8707
1.8 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | 1086707.427 | 3.04 | 3303590.5781
1.9 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 176055.57 | 6.38 | 1123234.5366
SUBTOTAL: | [7 empty] | 6234105.5775
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | 128273.04 | 2.88 | 369426.3552
2.2 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | 45811.8 | 11.49 | 526377.582
2.3 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO |  | m³ x Km | 687177 | 3.04 | 2089018.08
2.4 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | 45811.8 | 20.2 | 925398.36
2.5 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | 105367.14 | 0.5 | 52683.57
2.6 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | 103076.55 | 0.49 | 50507.5095
2.7 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | 2987.6235 | 468.6 | 1400000.3721
2.8 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | 255143.0469 | 0.99 | 252591.6164
2.9 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | 140189.1282 | 1.49 | 208881.801
2.10 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | 11452.95 | 10.47 | 119912.3865
2.11 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 11452.95 | 33.61 | 384933.6495
SUBTOTAL: | [7 empty] | 6379731.2822
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | 400 | 13.01 | 5204
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | 20 | 193.13 | 3862.6
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | 100 | 942.92 | 94292
3.4 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 200 | 13.24 | 2648
3.5 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | 10 | 1313.43 | 13134.3
3.6 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | 42 | 65.93 | 2769.06
3.7 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | 47 | 497.72 | 23392.84
3.8 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | 290 | 110.44 | 32027.6
SUBTOTAL: | [7 empty] | 177330.4
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | 900 | 631.4 | 568260
4.2 | GOINFRA | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | 12495.6 | 0.83 | 10371.348
4.3 | GOINFRA | 40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA |  | m² | 8030.45 | 8.46 | 67937.607
SUBTOTAL: | [7 empty] | 646568.955
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | 105.36 | 4226.5571 | 445310.0593
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 51.53 | 4720.8551 | 243265.6649
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 379.06 | 5834.1316 | 2211485.9367
SUBTOTAL: | [7 empty] | 2900061.6609
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOIFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | 1 | 99372.3132 | 99372.3132
6.2 | GOIFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 | 115399.2264 | 115399.2264
SUBTOTAL: | [7 empty] | 214771.5396
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOIFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | 6 | 90606.418 | 543638.5083
SUBTOTAL: | [7 empty] | 543638.5083 | 3.284%
Valor/Unidade
ESTRADA MUNICIPAL DA CUSTÓDIA | [5 empty] | Valor m² |  | 165.8593
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 17096207.9234 |  | Valor do Km |  | 1492734.0051
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
REFERÊNCIA: JANEIRO/2024
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3.67 | 7.3 | 0.86 | 0.11 | 0.56 | 2.5 | 0.65 | 3 | 4.5 | 26.37
_________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T229 - OUTUBRO/2023
CÓDIGO AUXILIAR | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO /KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 6.38 | 2 | 300 | 3828
30015 | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T | 3.19 | 1 | 300 | 957
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE | 3.19 | 1 | 300 | 957
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 3.19 | 1 | 300 | 957
30010 | CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE | 3.19 | 1 | 300 | 957
30046 | MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE | 6.38 | 2 | 300 | 3828
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 3.19 | 4 | 300 | 3828
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE | 3.19 | 2 | 300 | 1914
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.19 | 1 | 300 | 957
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | 3.19 | 1 | 300 | 957
|  |  | SUBTOTAL | 19140
CÓDIGO AUXILIAR | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T | CUSTO HORÁRIO | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.93 | 10 | 300 | 14790
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.13 | 1 | 300 | 1239
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 3.93 | 1 | 300 | 1179
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10000 L | 4.95 | 2 | 300 | 2970
|  |  | SUBTOTAL | 20178
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 78636
|  |  | BDI (26,37%): |  | 20736.3132
|  |  | PREÇO TOTAL: |  | 99372.3132
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T229 - OUTUBRO/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 16900.69 | 1 | 16900.69
TOPÓGRAFO | MÊS | 4728.88 | 1 | 4728.88
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 1998.26 | 1 | 1998.26
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 4728.88 | 1 | 4728.88
AUXILIAR DE LABORATORISTA | MÊS | 1998.26 | 2 | 3996.52
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3207.55 | 1 | 3207.55
|  |  | SUBTOTAL: | 35560.78
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2061.22 | 3 | 6183.66
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR | MÊS | 6422.26 | 3 | 19266.78
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 4271.57 | 1 | 4271.57
|  |  | SUBTOTAL: | 29722.01
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3208.26 | 2 | 6416.52
|  |  | TOTAL: | 6416.52
|  |  | CUSTO TOTAL: | 71699.31
|  |  | BDI (26,37%): | 18907.108
|  |  | PREÇO TOTAL: | 90606.418
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T229 - OUTUBRO/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 3981.05 | 6 | 23886.3
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 6115.8 | 6 | 36694.8
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 622.81 | 6 | 3736.86
ALMOXARIFADO | M² | 190.98 | 12 | 2291.76
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 745.68 | 6 | 4474.08
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 6 | 6345.3
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 6 | 1334.7
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 3023.87 | 1 | 3023.87
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4675.18 | 1 | 4675.18
PLACA DE OBRA | M² | 404.64 | 12 | 4855.68
|  |  | CUSTO TOTAL: | 91318.53
|  |  | BDI (26,37%): | 24080.6964
|  |  | PREÇO TOTAL: | 115399.2264
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR | % DO SERVIÇO
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 35% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 35% | 214771.5396 | 1.256%
2 | ADMINISTRAÇÃO | 7.987% | 7.844% | 21.86% | 21.86% | 23.81% | 16.64% | 543638.5083 | 3.18%
3 | TERRAPLENAGEM | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 6234105.5775 | 36.46%
4 | DRENAGEM |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 177330.4 | 1.037%
5 | INSUMOS |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 2900061.6609 | 16.96%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 6379731.2822 | 37.32%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50% | 50% | 646568.955 | 3.782%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO |  | 1365409.5072 | 1341038.4438 | 3737181.0858 | 3737181.0858 | 4071083.2436 | 2844314.5573 | 17096207.9234 | 100%
AVANÇO FINANCEIRO |  | 7.987% | 15.83% | 37.69% | 59.55% | 83.36% | 100%
__________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## FINANCEIRO
GRUPO DE SERVIÇOS | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | MEDIÇÃO 6
SERVÇOS PRELIMINARES | 75170.0388 | 16107.8655 | 16107.8655 | 16107.8655 | 16107.8655 | 75170.0388 | 214771.5396
ADMINISTRAÇÃO | 43418.3528 | 42643.3828 | 118837.789 | 118837.789 | 129455.4694 | 90445.7252 | 543638.5083
TERRAPLENAGEM | 1246821.1155 | 1246821.1155 | 1246821.1155 | 1246821.1155 | 1246821.1155 |  | 6234105.5775
DRENAGEM |  | 35466.08 | 35466.08 | 35466.08 | 35466.08 | 35466.08 | 177330.4
INSUMOS |  |  | 725015.4152 | 725015.4152 | 725015.4152 | 725015.4152 | 2900061.6609
PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1594932.8206 | 1594932.8206 | 1594932.8206 | 1594932.8206 | 6379731.2822
OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 323284.4775 | 323284.4775 | 646568.955
TOTAL | 1365409.5072 | 1341038.4438 | 3737181.0858 | 3737181.0858 | 4071083.2436 | 2844314.5573 | 17096207.9234
% ADMINISTRAÇÃO/SOMATÓRIO SERVIÇOS | 3.284% | 3.284% | 3.284% | 3.284% | 3.284% | 3.284%
% ADMINISTRAÇÃO/MÊS | 7.987% | 7.844% | 21.86% | 21.86% | 23.81% | 16.64%