## QTDE
Código | Descrição | unid. | Quant. | DT
1 | PROJETOS EXECUTIVOS
45834 | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM | KM | 5.8
45854 | PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) | M | 28
45857 | PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC | UN | 1
6- | LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETOS E PROGRAMAS DE OBRAS RODOVIÁRIAS | UN | 1
2 | TERRAPLENAGEM
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 107102.2459
40003 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM | UN | 143
40004 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 CM | UN | 158
40005 | CARGA DE ENTULHOS | M3 | 21420.4492
40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M3KM | 71513.48
40010 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | M3 | 37740.4355
40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | M3 | 248.919
40016 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | M3 | 4237.75
40017 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | M3 | 7137.444
40018 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | M3 | 6496.828
40019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | M3 | 11935.84
40020 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | M3 | 1058.25
40021 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | M3 | 7.553
40022 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | M3 | 9872.278
40023 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | M3 | 73244.538
40024 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | M3 | 11636.412
40025 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | M3 | 15.88
40026 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | M3 | 24198.868
40085 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | M3 | 1814.4
40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 75703.5636
40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 91018.2556
40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | M3 | 2923.2
40094 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6m3 - DMT>1,0KM | M3KM | 9617.328
40140 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | M3 | 4737.6
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | M3KM | 199452.96 | 42.1
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 11223.576 | 2.9
40145 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 58398.93
3 | PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
40001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 45355.6157
40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | M2 | 45355.6157
REGULARIZAÇÃO
40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 90967.855
SUB-BASE
40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | M3 | 18887.1497
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 204939.9818 | 10.8508
40335 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) | M3 | 14062.2187
BASE
40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | M3 | 17397.3429
40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 188935.3074 | 10.86
40350 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA | M3 | 13364.7339
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 162469.8799 | 286
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1829.7798 | 2.9
IMPRIMAÇÃO
40380 | IMPRIMAÇÃO | M2 | 80450.5984
- | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 104.5858
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO) | TKM | 18407.0969 | 176
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 335.8633 | 2.9
PINTURA DE LIGAÇÃO
40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 80810.5984
- | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 40.4053
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO) | TKM | 7111.3327 | 176
40435 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 130.1846 | 2.9
CBUQ
40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | M3 | 4040.5299
- | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 581.8363
40530 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (USINA) | TKM | 102403.1903 | 176
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 157501.1493 | 289
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | M3KM | 118583.3307 | 42.1
40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 408255.1431 | 42.1
40440 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 31244.3152 | 3.222
REMOÇÃO DE PAVIMENTO
40465 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | M3 | 670.975
40430 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | M3KM | 2760.6358 | 4.1144
4 | DRENAGEM
DEMOLIÇÕES
42820 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 131.3258
42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 23.704
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | M | 1194
41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | M | 627.1559
42480 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | M2 | 978.3589
41211 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 | M | 3180
41210 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 | M | 1900
41326 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 | M | 87
41341 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | M | 1970
41339 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | M | 2910
2003103 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 17
2003115 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2
2003107 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1
2003111 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7
2003123 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1
2003389 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 125
2003393 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 8
2003407 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 99
2003245 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 13
2003241 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1
2003233 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 9
2003177 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 8
2003175 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1
2003205 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7
DRENAGEM PROFUNDA
41309 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | M | 5480
41455 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | UN | 20
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 4110
45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | M2 | 2598.75
41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA | M3 | 1740
2003868 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 435
TRANSPORTES
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 3447.0856 | 2.9
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) | M3KM | 6978.9985 | 9.95
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA/PEDRA) | M3KM | 239027.7414 | 42.1
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 14472.9068 | 2.9
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 123712.4506 | 286
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.066412 | 2.9
5 | OBRAS DE ARTE CORRENTES
SERVIÇOS PRELIMINARES
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 1370.169
47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 152.241
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 516.32
BUEIROS
41816 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | M | 124
41821 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | M | 20
804205 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 21
804311 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 49
41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | UN | 1
804397 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3
41861 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | UN | 2
804273 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2
804357 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2
41347 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | UN | 1
2003489 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1
2003505 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1
47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 71
45430 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 22
2003457 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 4
2003459 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1
2003469 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1
705201 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 27
705243 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2
TRANSPORTES
40438 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TKM | 1449.2133 | 2.9
40436 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 923.891 | 2.9
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) | M3KM | 2066.0548 | 9.95
40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA/PEDRA) | M3KM | 12738.3925 | 42.1
40445 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 366.1533 | 2.9
40450 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 32652.9593 | 286
40449 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 12.5348 | 2.9
40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM | 146.1801 | 20
47050 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM | 21.1961 | 2.9
6 | OBRA-DE-ARTE ESPECIAL
INFRA-ESTRUTURA
ESCAVAÇÕES
45010 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. | M3 | 166
ESTACAS
2306112 | ESTACA TRILHO TR 57 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 468
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 24.6
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 1960
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 87
VIGAS BALDRAMES
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 3.88
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 358
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 36
MESO-ESTRUTURA
PILARES
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 28.8
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 3867
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 257
CORTINAS
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 78
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 7460
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 592
45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | M3 | 145
SUPER-ESTRUTURA
TRANSVERSINAS
45142 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 15
45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 2010
45033 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 158
VIGAS PRÉ-MOLDADAS
7- | FORNECIMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 1000X80X80CM COM FCK=25 MPA | UN | 18
8279 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024 | UN | 18
5605954 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 18
DIVERSOS
3719529 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 56
45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 91141.2 | 261
3806423 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 18
45235 | NEOPRENE | KG | 76
3806386 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28
7 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
SINALIZAÇÃO
40818 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 MM) | M2 | 3962.5453
40825 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 MM) | M2 | 672.3347
40853 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | M2 | 51.3795
40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | M2 | 57.781
40835 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | UN | 2291
40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UN | 556
OBRAS COMPLEMENTARES
40890 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | M2 | 37528.53
40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | M2 | 37528.53
40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 618
40811 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 192
40885 | FLORESTAMENTO | M2 | 13028.34
40804 | REMOÇÃO DE CERCA | M | 5343.44
40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 7620
40453 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | TKM | 7924.8 | 20
47049 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | TKM | 1149.096 | 2.9
8 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
72061 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | UN | 1
100612 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1
1- | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 10.32
071110 | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | UN | 4
071765 | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | UN | 6
00003395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 4
00003393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 6
102104 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1
071833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN | 3
071795 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 6
2- | PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 1 PRC | UN | 10
3- | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 6
070703 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | UN | 1
071603 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W | UN | 47
3276 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO | M | 12
071707 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" | UN | 1
070506 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" | UN | 1
070229 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | KG | 2
071381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 22
070544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) | M | 171
3469 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 50
3930 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 700
3930 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 700
3930 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 700
3930 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 2100
00000432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 94
3709 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 | UN | 94
3261 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | UN | 1
4046 | CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | UN | 1
3318 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | UN | 20
3481 | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 1
3637 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | UN | 1
3926 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM | M | 750
4- | CAIXA,PAS.,300x300x250mm,C/TAMPA | UN | 48
5- | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 01 LUMINÁRIA LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS | UN | 47

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (1) | Despesas financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (1) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3)
SEM DESONERAÇÃO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 2.4% | 0.65% | 3% | 0% | 26.39%
COM DESONERÇÃO | 6% | 8.5% | 1.61% | 0.74% | 0.97% | 2.4% | 0.65% | 3% | 3.6% | 31.43%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central (1) | Lucro (1) | Despesas financeiras (1) | Seguros + Garantias (1) | Riscos (1) | Tributos |  |  |  | Resultado (*)
[6 empty] | ISS (4) | PIS (2) | COFINS (2) | CPRB (3)
SEM DESONERAÇÃO | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 2.4% | 0.65% | 3% | 0% | 18.22%
COM DESONERÇÃO | 3.45% | 5.11% | 0.85% | 0.48% | 0.85% | 2.4% | 0.65% | 3% | 3.6% | 22.93%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).
(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário
ISS =2,40%: Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021. (Catalão/GO)
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)(1+𝐷𝐹)(1+𝐿))/((1−𝐼))−1

## ORÇAMENTO
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA | [8 empty] | 5.8 | Extensão total do trecho (km)
ARCO VIÁRIO DE CATALÃO
Quantitativos / Orçamento
[7 empty] | BDI: | 26.39%
[7 empty] | BDI Reduzido: | 18.22%
[7 empty] | BDI Projetos: | 45.11%
DATA BASE: GOINFRA: AGOSTO/2025 (sem desoneração) ¦ SICRO: JULHO/2025 ¦ Materiais Asfálticos - ANP: agosto/2025
Código | Referência | Especificação de Serviço | Descrição | unid. | Pç. Unit. | Quant. | DT | Pç. Total
1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 580234.4
45834 | Goinfra CONS | IP-10 - 2018/001 | PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM | KM | 67505.31 | 5.8 |  | 391530.8
45854 | Goinfra CONS | IP-14 - 2018/001 | PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) | M | 927.55 | 28 |  | 25971.4
45857 | Goinfra CONS | IP-14 - 2018/001 | PROJETO ESTRUTURAL DE BSCC | UN | 6869.15 | 1 |  | 6869.15
6- | Próprio | IP-17 - 2018/001 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETOS E PROGRAMAS DE OBRAS RODOVIÁRIAS | UN | 155863.05 | 1 |  | 155863.05
[7 empty] | TOTAL - PROJETOS EXECUTIVOS | 580234.4
2 | TERRAPLENAGEM |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 5198879.05
40001 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 0.67564 | 107102.2459 |  | 72362.19
40003 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 CM | UN | 51.2192 | 143 |  | 7324.35
40004 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 CM | UN | 128.0729 | 158 |  | 20235.51
40005 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | CARGA DE ENTULHOS | M3 | 3.2788 | 21420.4492 |  | 70233.89
40006 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M3KM | 2.7224 | 71513.48 |  | 194689.56
40010 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M | M3 | 3.7359 | 37740.4355 |  | 140993.46
40015 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) | M3 | 9.0118 | 248.919 |  | 2243.22
40016 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) | M3 | 10.3631 | 4237.75 |  | 43916.11
40017 | Goinfra OR | ES-T 005/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) | M3 | 10.9393 | 7137.444 |  | 78078.95
40018 | Goinfra OR | ES-T 005/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) | M3 | 12.231 | 6496.828 |  | 79462.78
40019 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) | M3 | 12.8967 | 11935.84 |  | 153933.04
40020 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) | M3 | 13.5028 | 1058.25 |  | 14289.33
40021 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) | M3 | 14.6355 | 7.553 |  | 110.5
40022 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) | M3 | 15.0727 | 9872.278 |  | 148801.47
40023 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) | M3 | 15.4502 | 73244.538 |  | 1131644.01
40024 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) | M3 | 16.7319 | 11636.412 |  | 194699.7
40025 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) | M3 | 19.1066 | 15.88 |  | 303.41
40026 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) | M3 | 26.5386 | 24198.868 |  | 642204.22
40085 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) | M3 | 27.414 | 1814.4 |  | 49739.95
40100 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 6.1403 | 75703.5636 |  | 464845.85
40101 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 6.816 | 91018.2556 |  | 620378.62
40090 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | M3 | 2.7427 | 2923.2 |  | 8017.35
40094 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6m3 - DMT>1,0KM | M3KM | 5.8139 | 9617.328 |  | 55914.58
40140 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO | M3 | 113.751 | 4737.6 |  | 538906.74
40455 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | M3KM | 1.4606 | 199452.96 | 42.1 | 291314.43
40445 | Goinfra OR | ES-T 003/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 2.1859 | 11223.576 | 2.9 | 24533.43
40145 | Goinfra OR | ES-T 005/2019 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | M3 | 2.5634 | 58398.93 |  | 149702.4
[7 empty] | TOTAL - TERRAPLENAGEM | 5198879.05
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 9932055.18
SERVIÇOS PRELIMINARES
40001 | Goinfra OR | ES-T 001/2019 | DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 0.67564 | 45355.6157 |  | 30643.91
40305 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA | M2 | 0.49679 | 45355.6157 |  | 22532.29
REGULARIZAÇÃO
40310 | Goinfra OR | ES-PAV 001/2019 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | M2 | 3.5073 | 90967.855 |  | 319055.96
SUB-BASE
40316 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | M3 | 11.9528 | 18887.1497 |  | 225754.41
40320 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 3.0205 | 204939.9818 | 10.8508 | 619019.67
40335 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) | M3 | 23.3492 | 14062.2187 |  | 328341.61
BASE
40316 | Goinfra OR | ES-PAV 004/2019 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO | M3 | 11.9528 | 17397.3429 |  | 207947
40320 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) | M3KM | 3.0205 | 188935.3074 | 10.86 | 570677.69
40350 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA | M3 | 60.4595 | 13364.7339 |  | 808025.28
40450 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.90416 | 162469.8799 | 286 | 146898.86
40449 | Goinfra OR | ES-PAV 002/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1.7686 | 1829.7798 | 2.9 | 3236.11
IMPRIMAÇÃO
40380 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | IMPRIMAÇÃO | M2 | 0.56634 | 80450.5984 |  | 45562.58
- | (ANP/UF) | ES-PAV 007/2019 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | T | 3157.39 | 104.5858 |  | 330231.42
40530 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO) | TKM | 2.3548 | 18407.0969 | 176 | 43344.89
40435 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 3.5372 | 335.8633 | 2.9 | 1187.99
PINTURA DE LIGAÇÃO
40385 | Goinfra OR | ES- PAV 008/2019 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 0.47692 | 80810.5984 |  | 38540.18
- | (ANP/UF) | ES-PAV 009/2019 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C | T | 3673.88 | 40.4053 |  | 148461.49
40530 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (CANTEIRO) | TKM | 2.3548 | 7111.3327 | 176 | 16745.7
40435 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO | TKM | 3.5372 | 130.1846 | 2.9 | 460.47
CBUQ
40602 | Goinfra OR | ES- PAV 012/2019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C | M3 | 450.6893 | 4040.5299 |  | 1821023.54
- | (ANP/UF) | ES-PAV 012/2020 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 | T | 5215.86 | 581.8363 |  | 3034795.98
40530 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (USINA) | TKM | 2.3548 | 102403.1903 | 176 | 241138.2
40450 | Goinfra OR | ES-PAV 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.90416 | 157501.1493 | 289 | 142406.33
40455 | Goinfra OR | ES-PAV 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | M3KM | 1.4606 | 118583.3307 | 42.1 | 173198.91
40460 | Goinfra OR | ES-PAV 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | TKM | 0.97 | 408255.1431 | 42.1 | 396007.49
40440 | Goinfra OR | ES-PAV 012/2020 | TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA | TKM | 1.6295 | 31244.3152 | 3.222 | 50911.88
REMOÇÃO DE PAVIMENTO
40465 | Goinfra OR | ES-PAV 007/2019 | FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO | M3 | 233.2401 | 670.975 |  | 156497.11
40430 | Goinfra OR | ES- PAV 008/2019 | TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO | M3KM | 3.408 | 2760.6358 | 4.1144 | 9408.23
[7 empty] | TOTAL - PAVIMENTAÇÃO | 9932055.18
4 | DRENAGEM |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 3093461.43
DEMOLIÇÕES
42820 | Goinfra OR | ES-DRE 006/2019 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 270.1652 | 131.3258 |  | 35480.79
42825 | Goinfra OR | ES-DRE 006/2019 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M3 | 849.1956 | 23.704 |  | 20125.94
DRENAGEM SUPERFICIAL
41332 | Goinfra OR | ES-DRE 006/2019 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 | M | 29.5194 | 1194 |  | 35246.11
41334 | Goinfra OR | ES-DRE 006/2019 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 | M | 22.9518 | 627.1559 |  | 14394.43
42480 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2019 | CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) | M2 | 4.9381 | 978.3589 |  | 4831.25
41211 | Goinfra OR | ES-DRE 007/2020 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 | M | 54.2596 | 3180 |  | 172545.44
41210 | Goinfra OR | ES-DRE 007/2020 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 | M | 66.9874 | 1900 |  | 127276
41326 | Goinfra OR | ES-DRE 007/2020 | SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 | M | 64.6723 | 87 |  | 5626.49
41341 | Goinfra OR | ES-DRE 007/2020 | VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 | M | 125.1617 | 1970 |  | 246568.47
41339 | Goinfra OR | ES-DRE 007/2020 | VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 | M | 125.1617 | 2910 |  | 364220.42
2003103 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 195.82 | 17 |  | 3328.94
2003115 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 289.51 | 2 |  | 579.02
2003107 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 182.81 | 1 |  | 182.81
2003111 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 204.31 | 7 |  | 1430.17
2003123 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 296.16 | 1 |  | 296.16
2003389 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 240.18 | 125 |  | 30022.5
2003393 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 368.95 | 8 |  | 2951.6
2003407 | SICRO | ES-DRE 008/2019 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 679.95 | 99 |  | 67315.05
2003245 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 515.93 | 13 |  | 6707.09
2003241 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 669.01 | 1 |  | 669.01
2003233 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1062.2 | 9 |  | 9559.8
2003177 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 418.51 | 8 |  | 3348.08
2003175 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 683.09 | 1 |  | 683.09
2003205 | SICRO | ES-DRE 002/2020 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1604.27 | 7 |  | 11229.89
DRENAGEM PROFUNDA
41309 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2019 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | M | 176.4007 | 5480 |  | 966676.04
41455 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2020 | BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) | UN | 324.0671 | 20 |  | 6481.34
47023 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2020 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 23.6473 | 4110 |  | 97190.31
45575 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2020 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | M2 | 11.6945 | 2598.75 |  | 30391.01
41302 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2020 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA | M3 | 143.6125 | 1740 |  | 249885.74
2003868 | SICRO | ES-DRE 003/2020 | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL | M³ | 152.98 | 435 |  | 66546.3
TRANSPORTES
40436 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 2.5734 | 3447.0856 | 2.9 | 8870.67
40455 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) | M3KM | 1.4606 | 6978.9985 | 9.95 | 10193.3
40455 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA/PEDRA) | M3KM | 1.4606 | 239027.7414 | 42.1 | 349116.05
40445 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 2.1859 | 14472.9068 | 2.9 | 31636.08
40450 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.90416 | 123712.4506 | 286 | 111855.92
40449 | Goinfra OR | ES-DRE 001/2020 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1.7686 | 0.066412 | 2.9 | 0.12
[7 empty] | TOTAL - DRENAGEM | 3093461.43
5 | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  |  | 941300.19
SERVIÇOS PRELIMINARES
47023 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 23.6473 | 1370.169 |  | 32400.79
47027 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 87.4552 | 152.241 |  | 13314.18
45430 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 89.1741 | 516.32 |  | 46042.36
BUEIROS
41816 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | M | 1112.3262 | 124 |  | 137928.45
41821 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) | M | 1454.0293 | 20 |  | 29080.59
804205 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 3759.87 | 21 |  | 78957.27
804311 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | M | 5731.09 | 49 |  | 280823.41
41856 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) | UN | 1355.5056 | 1 |  | 1355.51
804397 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS | UN | 3426.92 | 3 |  | 10280.76
41861 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) | UN | 1807.8144 | 2 |  | 3615.63
804273 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 5656.02 | 2 |  | 11312.04
804357 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 6692.31 | 2 |  | 13384.62
41347 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) | UN | 2531.1926 | 1 |  | 2531.19
2003489 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 5814.23 | 1 |  | 5814.23
2003505 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 7840.08 | 1 |  | 7840.08
47023 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 23.6473 | 71 |  | 1678.96
45430 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | REATERRO APILOADO DE VALAS | M3 | 89.1741 | 22 |  | 1961.83
2003457 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1864.64 | 4 |  | 7458.56
2003459 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 2394.74 | 1 |  | 2394.74
2003469 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 3028.73 | 1 |  | 3028.73
705201 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 2,50 A 5,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 5139.8 | 27 |  | 138774.6
705243 | SICRO | ES-DRE 009/2019 | BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 27063.67 | 2 |  | 54127.34
TRANSPORTES
40438 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | TKM | 1.8481 | 1449.2133 | 2.9 | 2678.23
40436 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO | M3KM | 2.5734 | 923.891 | 2.9 | 2377.52
40455 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (AREIA) | M3KM | 1.4606 | 2066.0548 | 9.95 | 3017.6
40455 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS (BRITA/PEDRA) | M3KM | 1.4606 | 12738.3925 | 42.1 | 18605.27
40445 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS | M3KM | 2.1859 | 366.1533 | 2.9 | 800.36
40450 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 0.90416 | 32652.9593 | 286 | 29523.52
40449 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER | TKM | 1.7686 | 12.5348 | 2.9 | 22.16
40451 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM | 0.90416 | 146.1801 | 20 | 132.17
47050 | Goinfra OR | ES-DRE 009/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO | TKM | 1.7686 | 21.1961 | 2.9 | 37.49
[7 empty] | TOTAL - OBRAS DE ARTE CORRENTES | 941300.19
6 | OBRA-DE-ARTE ESPECIAL |  | OBRA-DE-ARTE ESPECIAL |  |  |  |  | 1702119.08
INFRA-ESTRUTURA
ESCAVAÇÕES
45010 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. | M3 | 152.972 | 166 |  | 25393.36
ESTACAS
2306112 | SICRO | ES–OAE–001/18 | ESTACA TRILHO TR 57 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 340.53 | 468 |  | 159368.04
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
45142 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 713.105 | 24.6 |  | 17542.38
45155 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 16.3643 | 1960 |  | 32074.05
45033 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 184.4885 | 87 |  | 16050.5
VIGAS BALDRAMES
45142 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 713.105 | 3.88 |  | 2766.85
45155 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 16.3643 | 358 |  | 5858.42
45033 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 184.4885 | 36 |  | 6641.59
MESO-ESTRUTURA
PILARES
45142 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 713.105 | 28.8 |  | 20537.42
45155 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 16.3643 | 3867 |  | 63280.8
45033 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 184.4885 | 257 |  | 47413.55
CORTINAS
45142 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 713.105 | 78 |  | 55622.19
45155 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 16.3643 | 7460 |  | 122077.77
45033 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 184.4885 | 592 |  | 109217.19
45135 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | ESCORAMENTO PARA PONTE | M3 | 136.8065 | 145 |  | 19836.94
SUPER-ESTRUTURA
TRANSVERSINAS
45142 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | CONCRETO USINADO FCK=25 MPA | M3 | 713.105 | 15 |  | 10696.58
45155 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) | KG | 16.3643 | 2010 |  | 32892.27
45033 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) | M2 | 184.4885 | 158 |  | 29149.18
VIGAS PRÉ-MOLDADAS
7- | Próprio | ES–OAE–001/18 | FORNECIMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 1000X80X80CM COM FCK=25 MPA | UN | 33879.9162 | 18 |  | 609838.49
8279 | ORSE (Insumo) nov/20 | ES–OAE–001/18 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024 | UN | 610.87 | 18 |  | 10995.66
5605954 | SICRO | ES–OAE–001/18 | PROTENSÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 690 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA | UN | 747.01 | 18 |  | 13446.18
DIVERSOS
3719529 | SICRO | ES–OAE–001/18 | BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM | M | 210.38 | 56 |  | 11781.28
45206 | GOINFRA | ES–OAE–001/18 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TKM | 0.89737 | 91141.2 | 261 | 81787.29
3806423 | SICRO | ES–OAE–001/18 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE | UN | 9547.64 | 18 |  | 171857.52
45235 | Goinfra OR | ES–OAE–001/18 | NEOPRENE | KG | 71.6771 | 76 |  | 5447.46
3806386 | SICRO | ES–OAE–001/18 | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 733.79 | 28 |  | 20546.12
[7 empty] | TOTAL - OBRA-DE-ARTE ESPECIAL | 1702119.08
7 | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1513449.3
SINALIZAÇÃO
40818 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 MM) | M2 | 25.1078 | 3962.5453 |  | 99491.09
40825 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 MM) | M2 | 136.4388 | 672.3347 |  | 91731.92
40853 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) | M2 | 774.965 | 51.3795 |  | 39817.7
40856 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO | M2 | 1443.6364 | 57.781 |  | 83413.31
40835 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL | UN | 48.0099 | 2291 |  | 109990.76
40830 | Goinfra OR | ES – SIN 001/19 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UN | 45.8241 | 556 |  | 25478.17
OBRAS COMPLEMENTARES
40890 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2019 | REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA | M2 | 7.95 | 37528.53 |  | 298351.81
40880 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2019 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | M2 | 0.82 | 37528.53 |  | 30773.39
40810 | Goinfra OR | ES-DRE 003/2019 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 389.0573 | 618 |  | 240437.42
40811 | Goinfra OR | ES-OC 002/2019 | ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 462.6719 | 192 |  | 88833
40885 | Goinfra OR | ES-OC 001/2019 | FLORESTAMENTO | M2 | 14.1936 | 13028.34 |  | 184919.01
40804 | Goinfra OR | ES-OC 001/2019 | REMOÇÃO DE CERCA | M | 7.2134 | 5343.44 |  | 38544.44
40800 | Goinfra OR | ES-OC 001/2019 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA | M | 22.6338 | 7620 |  | 172469.72
40453 | Goinfra OR | ES-OC 001/2019 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA | TKM | 0.90416 | 7924.8 | 20 | 7165.29
47049 | Goinfra OR | ES-OC 001/2019 | TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA | TKM | 1.7686 | 1149.096 | 2.9 | 2032.27
[7 empty] | TOTAL - SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1513449.3
8 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 717835.99
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
72061 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | POSTE DE CONCRETO SC 11/600 - SEM FUNDAÇÃO/CONCRETO | UN | 3546.81 | 1 |  | 3546.81
100612 | SINAPI | IP-19 - 2018/001 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1563.83 | 1 |  | 1563.83
1- | Próprio | IP-19 - 2018/001 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | 80.49 | 10.32 |  | 830.66
071110 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM | UN | 464.4 | 4 |  | 1857.6
071765 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM | UN | 40.55 | 6 |  | 243.3
00003395 | SINAPI | IP-19 - 2018/001 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 175.94 | 4 |  | 703.76
00003393 | SINAPI | IP-19 - 2018/001 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | 1224.65 | 6 |  | 7347.9
102104 | SINAPI | IP-19 - 2018/001 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 20116.39 | 1 |  | 20116.39
071833 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN | 417.51 | 3 |  | 1252.53
071795 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | OLHAL PARA PARAFUSO | UN | 42.92 | 6 |  | 257.52
2- | Próprio | IP-19 - 2018/001 | PARAFUSO, CABECA QUADRADA, ACO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, M16, 230 MM, 1 PRC | UN | 17.99 | 10 |  | 179.9
3- | Próprio | IP-19 - 2018/001 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 44.02 | 6 |  | 264.12
070703 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | UN | 438.99 | 1 |  | 438.99
071603 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 240W A 280W | UN | 1191.57 | 47 |  | 56003.79
3276 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO | M | 98.59 | 12 |  | 1183.08
071707 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" | UN | 63.83 | 1 |  | 63.83
070506 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" | UN | 67.04 | 1 |  | 67.04
070229 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | KG | 78.48 | 2 |  | 156.96
071381 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 225.45 | 22 |  | 4959.9
070544 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) | M | 68.01 | 171 |  | 11629.71
3469 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 12.34 | 50 |  | 617
3930 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 18.23 | 700 |  | 12761
3930 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 18.23 | 700 |  | 12761
3930 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 18.23 | 700 |  | 12761
3930 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 18.23 | 2100 |  | 38283
00000432 | SINAPI | IP-19 - 2018/001 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 20.08 | 94 |  | 1887.52
3709 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | ARRUELA QUADRADA DE AÇO GALVANIZADO 3X38X38 MM FURO 18 | UN | 1.55 | 94 |  | 145.7
3261 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A | UN | 71.99 | 1 |  | 71.99
4046 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | CONTATOR TRIPOLAR - 50A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | UN | 384.68 | 1 |  | 384.68
3318 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | UN | 38.46 | 20 |  | 769.2
3481 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 13.9 | 1 |  | 13.9
3637 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | UN | 43.54 | 1 |  | 43.54
3926 | Goinfra OC | IP-19 - 2018/001 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA) DIAM. 50MM | M | 4.12 | 750 |  | 3090
4- | Próprio | IP-19 - 2018/001 | CAIXA,PAS.,300x300x250mm,C/TAMPA | UN | 691.94 | 48 |  | 33213.12
5- | Próprio | IP-19 - 2018/001 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO E PINTADO DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 01 LUMINÁRIA LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS | UN | 10390.76 | 47 |  | 488365.72
[7 empty] | TOTAL - ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 717835.99
RESUMO DO ORÇAMENTO
Item |  | Descrição |  |  |  |  | % | Valor Total
1 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 2.284% | 580234.4
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 20.46% | 5198879.05
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 39.1% | 9932055.18
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 12.18% | 3093461.43
5 |  | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  |  | 3.705% | 941300.19
6 |  | OBRA-DE-ARTE ESPECIAL |  |  |  |  | 6.7% | 1702119.08
7 |  | SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5.957% | 1513449.3
8 |  | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2.826% | 717835.99
SUBTOTAL CONSTRUÇÃO | [7 empty] | 23679334.62
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 3.882% | 986083.47
9 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 2.203% | 559651.712
10 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0.7061% | 179391.0349
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 25404460.837

## ADM_CANT_MOB
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA | [8 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 6 | MESES
ARCO VIÁRIO DE CATALÃO | [9 empty] | 6 | Prazo de Execução da Faixa
Quantitativos / Orçamento | [8 empty] | 5.8 | Extensão total do trecho
[7 empty] | BDI: | 26.39%
DATA BASE: GOINFRA_ Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização - Faixa B1 (Implantação) : AGOSTO/2025 (sem desoneração)
Código | Referência | Especificação de Serviço | Descrição | unidid. | Pç. Unit. | Quant. | DT | Pç. Total
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 986083.47 | 4.164%
8.1 |  |  | DIVISÃO ENGENHARIA | [6 empty] | Custo | Quant
|  |  | COORDENADOR / GESTOR DE CONTRATO (ENG. SÊNIOR) | MÊS | 40487.93 | 0 |  | 0 |  | 32033.19 | 0
|  |  | GESTOR DO CONTRATO (ENG. PLENO ) | MÊS | 34447.92 | 0 |  | 0 |  | 27254.46 | 0
|  |  | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / CIVIL (ENG. JÚNIOR) | MÊS | 28407.92 | 6 |  | 170447.52 |  | 22475.74 | 6
|  |  | SALA TÉCNICA (TÉCNICO ESTRADAS) | MÊS | 7376.85 | 0 |  | 0 |  | 5836.41 | 0
|  |  | ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPÓGRAFO CHEFE | MÊS | 10685.06 | 0 |  | 0 |  | 8453.79 | 0
|  |  | TOPÓGRAFO | MÊS | 8544.18 | 6 |  | 51265.08 |  | 6759.97 | 6
|  |  | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | MÊS | 3453.51 | 12 |  | 41442.12 |  | 2732.34 | 12
|  |  | LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 8544.18 | 3 |  | 25632.54 |  | 6759.97 | 3
|  |  | LABORATORISTA DE BETUMES | MÊS | 8544.18 | 1.5 |  | 12816.27 |  | 6759.97 | 1.5
|  |  | LABORATORISTA DE CONCRETOS | MÊS | 8544.18 | 1.5 |  | 12816.27 |  | 6759.97 | 1.5
|  |  | AUXILIAR DE LABORATORISTA | MÊS | 3453.51 | 12 |  | 41442.12 |  | 2732.34 | 12
8.2 |  |  | DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
|  |  | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 34447.92 | 0 |  | 0 |  | 27254.46 | 0
|  |  | MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 22264.25 | 0 |  | 0 |  | 17615 | 0
|  |  | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 7392.77 | 6 |  | 44356.62 |  | 5849 | 6
8.3 |  |  | DIVISÃO DE PRODUÇÃO
|  |  | ENCARREGADO GERAL | MÊS | 10685.06 | 6 |  | 64110.36 |  | 8453.79 | 6
|  |  | MOTORISTA | MÊS | 4494.89 | 12 |  | 53938.68 |  | 3556.26 | 12
8.4 |  |  | DIVISÃO ADMINISTRATIVA
|  |  | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | MÊS | 5051.91 | 6 |  | 30311.46 |  | 3996.96 | 6
|  |  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | MÊS | 4025.06 | 6 |  | 24150.36 |  | 3184.54 | 6
|  |  | ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR | MÊS | 7580.29 | 18 |  | 136445.22 |  | 5997.36 | 18
|  |  | RECEPCIONISTA / TELEFONISTA | MÊS | 4025.06 | 0 |  | 0 |  | 3184.54 | 0
|  |  | VIGIA | MÊS | 3434.14 | 24 |  | 82419.36 |  | 2717.02 | 24
8.5 |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
|  |  | MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES | MÊS | 252.79 | 6 |  | 1516.74 |  | 200 | 6
|  |  | MEDICAMENTOS | MÊS | 63.2 | 12 |  | 758.4 |  | 50 | 12
8.6 |  |  | VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
|  |  | VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 4413.48 | 24 |  | 105923.52 |  | 3491.85 | 24
8.7 |  |  | EQUIPAMENTOS INDIRETOS
|  |  | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS | MÊS | 4603.16 | 3 |  | 13809.48 |  | 3641.92 | 3
|  |  | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ASFALTO | MÊS | 7523.29 | 1.5 |  | 11284.94 |  | 5952.27 | 1.5
|  |  | EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE CONCRETO | MÊS | 6032.56 | 1.5 |  | 9048.84 |  | 4772.83 | 1.5
|  |  | INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS | 6943.25 | 6 |  | 41659.5 |  | 5493.35 | 6
|  |  | CAMINHÃO MUNCK | MÊS | 49548.05 | 0 |  | 0 |  | 39201.36 | 0
|  |  | CAMINHÃO PRANCHA | MÊS | 50209.29 | 0 |  | 0 |  | 39724.52 | 0
8.8 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
|  |  | PCMSO (NR-7) | UNIDADE | 526.64 | 1 |  | 526.64 |  | 416.67 | 1
|  |  | PGR (NR-18) | UNIDADE | 4002.47 | 1 |  | 4002.47 |  | 3166.67 | 1
|  |  | EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS | UNIDADE | 41.08 | 120 |  | 4929.6 |  | 32.5 | 120
|  |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UNIDADE | 343.12 | 3 |  | 1029.36 |  | 271.47 | 3
|  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | UNIDADE | 240.5 | 0 |  | 0 |  | 190.28 | 0
[7 empty] | TOTAL - ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 986083.47
9 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 559651.712
9.1 |  |  | TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO | [6 empty] | Custo
|  |  | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M² | 0.68253 | 3000 |  | 2047.578 |  | 0.54 | 3000
|  |  | ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) | M³ | 15.1925 | 936 |  | 14220.2014 |  | 12.02 | 936
|  |  | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 6.1427 | 720 |  | 4422.7684 |  | 4.86 | 720
9.2 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
|  |  | ESCRITÓRIO DE CAMPO | M² | 370.7127 | 120 |  | 44485.527 |  | 293.3 | 120
|  |  | ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 4434.8643 | 0 |  | 0 |  | 3508.77 | 0
|  |  | ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) | M² | 370.7127 | 29.49 |  | 10932.3183 |  | 293.3 | 29.49
|  |  | ALOJAMENTO (PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO) | M² | 370.7127 | 68.06 |  | 25230.7081 |  | 293.3 | 68.06
|  |  | ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) | MÊS | 4693.2003 | 6 |  | 28159.2021 |  | 3713.16 | 6
|  |  | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQ. DE INFORMÁTICA) | MÊS | 5509.1349 | 3 |  | 16527.4047 |  | 4358.71 | 3
|  |  | MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) | MÊS | 495.893 | 6 |  | 2975.3583 |  | 392.34 | 6
|  |  | ALMOXARIFADO | M² | 259.4989 | 24 |  | 6227.9738 |  | 205.31 | 24
|  |  | GALPÕES PARA CARPINTARIA E ARMAÇÃO (COBERTURA) | M² | 259.4989 | 20 |  | 5189.9782 |  | 205.31 | 20
|  |  | OFICINAS | M² | 259.4989 | 80 |  | 20759.9126 |  | 205.31 | 80
|  |  | FISCALIZAÇÃO | M² | 370.7127 | 9 |  | 3336.4145 |  | 293.3 | 9
|  |  | POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO | M² | 259.4989 | 0 |  | 0 |  | 205.31 | 0
|  |  | VESTIÁRIOS | M² | 370.7127 | 75 |  | 27803.4544 |  | 293.3 | 75
|  |  | SANITÁRIOS | M² | 370.7127 | 22.44 |  | 8318.7936 |  | 293.3 | 22.44
|  |  | BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | UN | 367.8436 | 18 |  | 6621.1846 |  | 291.03 | 18
|  |  | REFEITÓRIO (PARA OS ADMINISTRATIVOS) | M² | 370.7127 | 20 |  | 7414.2545 |  | 293.3 | 20
|  |  | TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO) | UN | 278.3695 | 12 |  | 3340.4338 |  | 220.24 | 12
|  |  | MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS) | CJ | 281.1628 | 13 |  | 3655.1162 |  | 222.45 | 13
|  |  | LABORATÓRIO (ESPAÇO FÍSICO) | M² | 315.1121 | 30 |  | 9453.3641 |  | 249.31 | 30
|  |  | AMBULATÓRIO | M² | 315.1121 | 10.89 |  | 3431.5712 |  | 249.31 | 10.89
|  |  | CERCAS | M | 22.6371 | 220 |  | 4980.1646 |  | 17.91 | 220
|  |  | GUARITAS | M² | 370.7127 | 4 |  | 1482.8509 |  | 293.3 | 4
|  |  | FOSSA SÉPTICA | UN | 7615.9409 | 2 |  | 15231.8819 |  | 6025.57 | 2
|  |  | SUMIDOURO | UN | 4791.5599 | 2 |  | 9583.1199 |  | 3790.98 | 2
|  |  | POÇO ARTESIANO | UN | 19733.3935 | 1 |  | 19733.3935 |  | 15612.64 | 1
|  |  | PLACA DE OBRA | M² | 496.6893 | 7.5 |  | 3725.17 |  | 392.97 | 7.5
|  |  | OBELISCO DE INAUGURAÇÃO (COM PLACA) | UN | 11216.0506 | 1 |  | 11216.0506 |  | 8873.9 | 1
|  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA / ESGOTO | UN | 5149.785 | 1 |  | 5149.785 |  | 4074.4 | 1
|  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA | UN | 6561.4888 | 1 |  | 6561.4888 |  | 5191.31 | 1
|  |  | CONSUMO DE ENERGIA (CANTEIRO / ALOJAMENTO) | KWH/MÊS | 1.3019 | 21600 |  | 28120.0706 |  | 1.03 | 21600
|  |  | CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO) | MÊS | 189.5779 | 6 |  | 1137.4675 |  | 149.99 | 6
|  |  | MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENG / ESCRIT. URB) | MÊS | 72.373 | 6 |  | 434.2382 |  | 57.26 | 6
|  |  | FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENG / ESCRITÓRIO URB) | MÊS | 3521.3159 | 1.2 |  | 4225.579 |  | 2785.99 | 1.2
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
|  |  | INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO | UN | 128132.2085 | 0 |  | 0 |  | 101375.47 | 0
|  |  | INSTALAÇÃO DE USINA DE SOLOS | UN | 85351.6567 | 0 |  | 0 |  | 67528.41 | 0
|  |  | PAIOL DE EXPLOSIVOS | M² | 259.4989 | 0 |  | 0 |  | 205.31 | 0
9.4 |  |  | SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO
|  |  | SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIÇO) | M² | 454.6002 | 8 |  | 3636.8018 |  | 359.67 | 8
|  |  | SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) | M² | 454.6002 | 12 |  | 5455.2027 |  | 359.67 | 12
|  |  | CONE DE SINALIZAÇÃO (DESVIO) | UN | 105.2607 | 8 |  | 842.0854 |  | 83.28 | 8
|  |  | TAMBOR DE 200L (DESVIO) | UN | 145.3528 | 20 |  | 2907.0551 |  | 115 | 20
|  |  | CAMINHÃO PIPA (DESVIO / CAMINHO DE SERVIÇO) | H | 260.5859 | 396 |  | 103192.0138 |  | 206.17 | 396
|  |  | SERVENTE PARA SINALIZAÇÃO (DESVIO) | MÊS | 3521.3159 | 12 |  | 42255.7905 |  | 2785.99 | 12
9.5 |  |  | LICENÇAS AMBIENTAIS
|  |  | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (FIXO) | UN | 6829.1022 | 1 |  | 6829.1022 |  | 5403.04 | 1
|  |  | LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (ÁREA) | M2 | 0.50557 | 3000 |  | 1516.7244 |  | 0.4 | 3000
|  |  | LICENÇA DE USINA | UN | 8735.3215 | 0 |  | 0 |  | 6911.2 | 0
|  |  | LICENÇA DE CASCALHEIRA | UN | 20806.059 | 1 |  | 20806.059 |  | 16461.31 | 1
|  |  | LICENÇA DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA | UN | 6076.0991 | 1 |  | 6076.0991 |  | 4807.28 | 1
[7 empty] | TOTAL - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | 559651.712
10 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 179391.0349
10.1 |  |  | AUTOPROPELIDOS | [6 empty] | Custo | Quant/20km
30050 |  |  | CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO | UN | 11.0974 | 1 | 261 | 2896.4128 |  | 8.78 | 2
30037 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | UN | 6.1554 | 3 | 261 | 4819.6572 |  | 4.87 | 10
30036 |  |  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T | UN | 3.8676 | 1 | 261 | 1009.4559 |  | 3.06 | 2
30035 |  |  | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | UN | 5.6877 | 1 | 261 | 1484.494 |  | 4.5 | 2
30125 |  |  | CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA | UN | 7.4825 | 0 | 261 | 0 |  | 5.92 | 0
30110 |  |  | CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t | UN | 11.4765 | 1 | 261 | 2995.379 |  | 9.08 | 1
30120 |  |  | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO | UN | 8.8602 | 1 | 261 | 2312.5118 |  | 7.01 | 1
31062 |  |  | CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) | UN | 6.6609 | 1 | 261 | 1738.5074 |  | 5.27 | 1
30053 |  |  | CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA | UN | 7.116 | 1 | 261 | 1857.267 |  | 5.63 | 1
30049 |  |  | CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS | UN | 7.7859 | 1 | 261 | 2032.1074 |  | 6.16 | 1
30040 |  |  | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | UN | 6.9769 | 1 | 261 | 1820.9793 |  | 5.52 | 2
30039 |  |  | CAMINHÃO TANQUE 6.000L | UN | 5.3717 | 1 | 261 | 1402.0221 |  | 4.25 | 2
30021 |  |  | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | UN | 5.8899 | 1 | 261 | 1537.276 |  | 4.66 | 2
30030 |  |  | USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO | UN | 15.8498 | 0 | 261 | 0 |  | 12.54 | 0
10.2 |  |  | REBOCADOS
30205 |  |  | BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO | UN | 15.6981 | 1 | 261 | 4097.2035 |  | 12.42 | 2
30190 |  |  | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t | UN | 15.6981 | 1 | 261 | 4097.2035 |  | 12.42 | 2
30010 |  |  | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 2 | 261 | 2045.3029 |  | 3.1 | 4
30007 |  |  | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 2 | 261 | 2045.3029 |  | 3.1 | 4
30011 |  |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30057 |  |  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30019 |  |  | FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30210 |  |  | GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 2
30215 |  |  | MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA | UN | 3.9182 | 0 | 261 | 0 |  | 3.1 | 0
30158 |  |  | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA | UN | 2.5911 | 0 | 261 | 0 |  | 2.05 | 0
30058 |  |  | MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m | UN | 2.5911 | 0 | 261 | 0 |  | 2.05 | 0
30046 |  |  | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 2
30170 |  |  | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ | UN | 7.849 | 2 | 261 | 4097.2035 |  | 6.21 | 4
30029 |  |  | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 2 | 261 | 2045.3029 |  | 3.1 | 4
30101 |  |  | RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 2 | 261 | 4097.2035 |  | 6.21 | 4
30008 |  |  | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 2 | 261 | 2045.3029 |  | 3.1 | 4
30015 |  |  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 1
30012 |  |  | ROLO LISO TANDEN - 10 t | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
30014 |  |  | ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
30009 |  |  | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
30020 |  |  | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 2
30005 |  |  | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
30006 |  |  | TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
30001 |  |  | TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30002 |  |  | TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30059 |  |  | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 0 | 261 | 0 |  | 3.1 | 0
30000 |  |  | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE | UN | 3.9182 | 2 | 261 | 2045.3029 |  | 3.1 | 4
30025 |  |  | USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h | UN | 23.5471 | 1 | 261 | 6145.8052 |  | 18.63 | 1
30016 |  |  | USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h | UN | 15.6981 | 1 | 261 | 4097.2035 |  | 12.42 | 1
30024 |  |  | USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h | UN | 7.849 | 1 | 261 | 2048.6017 |  | 6.21 | 1
30023 |  |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | UN | 3.9182 | 1 | 261 | 1022.6514 |  | 3.1 | 2
10.3 |  |  | MÃO-DE-OBRA |  |  |  | % mobilizado
|  |  | EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO | UN | 148.3483 | 15 | 0.6 | 1335.1346 |  | 117.37
[7 empty] | TOTAL - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 179391.0349
RESUMO DO ORÇAMENTO
Item |  | Descrição |  |  |  |  | % | Valor Total
8 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 57.16% | 986083.47
9 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 32.44% | 559651.712
10 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 10.4% | 179391.0349
TOTAL | [7 empty] | 1725126.217

## Cronograma
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA
ARCO VIÁRIO DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADES | VALOR ETAPA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS |  | Duração (mês)
PROJETOS EXECUTIVOS | 580234.4 | 1º MÊS: 348140.64; 2º MÊS: 232093.76 | 580234.4 | 2
TRUE
|  | 60% | 40%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 986083.47 |  |  | 164347.245 | 164347.245 | 164347.245 | 164347.245 | 164347.245 | 164347.245 | 986083.47 | 6
TRUE
|  |  |  | 5.006% | 8.742% | 23.52% | 25.76% | 20.59% | 16.38%
CANTEIRO DE OBRAS | 559651.712 |  |  | 93275.2853 | 93275.2853 | 93275.2853 | 93275.2853 | 93275.2853 | 93275.2853 | 559651.712 | 6
TRUE
|  |  |  | 5.006% | 8.742% | 23.52% | 25.76% | 20.59% | 16.38%
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 179391.0349 | 3º MÊS: 89695.5175; 8º MÊS: 89695.5175 | 179391.0349 | 2
TRUE
|  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
TERRAPLENAGEM | 5198879.05 |  |  | 1039775.81 | 1039775.81 | 1039775.81 | 1039775.81 | 1039775.81 |  | 5198879.05 | 5
TRUE
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
PAVIMENTAÇÃO | 9932055.18 | 5º MÊS: 2483013.795; 6º MÊS: 2483013.795; 7º MÊS: 2483013.795; 8º MÊS: 2483013.795 | 9932055.18 | 4
TRUE
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
DRENAGEM | 3093461.43 |  |  |  | 618692.286 | 618692.286 | 618692.286 | 618692.286 | 618692.286 | 3093461.43 | 5
TRUE
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
OBRAS-DE-ARTE CORRENTES | 941300.19 | 4º MÊS: 313766.73; 5º MÊS: 313766.73; 6º MÊS: 313766.73 | 941300.19 | 3
TRUE
[5 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
OBRA-DE-ARTE ESPECIAL | 1702119.08 | 5º MÊS: 851059.54; 6º MÊS: 851059.54 | 1702119.08 | 2
TRUE
[6 empty] | 50% | 50%
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1513449.3 | 6º MÊS: 504483.1; 7º MÊS: 504483.1; 8º MÊS: 504483.1 | 1513449.3 | 3
TRUE
[7 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO | 717835.99 | 7º MÊS: 358917.995; 8º MÊS: 358917.995 | 717835.99 | 2
TRUE
[8 empty] | 50% | 50%
TOTAL | 25404460.837
Parcial (R$) |  | 348140.64 | 232093.76 | 1387093.8578 | 2229857.3563 | 5563930.6913 | 6068413.7913 | 5262505.5163 | 4312425.2238
Percentual Parcial %) |  | 1.37% | 0.9136% | 5.46% | 8.777% | 21.9% | 23.89% | 20.71% | 16.98%
Acumulado (R$) |  | 348140.64 | 580234.4 | 1967328.2578 | 4197185.6141 | 9761116.3055 | 15829530.0968 | 21092035.6132 | 25404460.837
Percentual Acumulado (%) |  | 1.37% | 2.284% | 7.744% | 16.52% | 38.42% | 62.31% | 83.02% | 100%
25404460.837
0

## DT
RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
MATERIAL |  | SERVIÇO | TRANSPORTE LOCAL |  |  | TRANSPORTE COMERCIAL |  |  | 5.8 | Extensão total do trecho (km)
|  |  | ORIGEM | DESTINO | DT (km) | ORIGEM | DESTINO | DT (km)
AGREGADOS | BRITA E PEDRISCO | REVESTIMENTO - CBUQ | Canteiro | Pista | 2.9 | Pedreira Cathalão | Canteiro | 42.1
| FILLER | REVESTIMENTO - CBUQ | Canteiro | Pista | 2.9 | Votorantim - Edealina | Pedreira Cathalão | 289
| AREIA | REVESTIMENTO - CBUQ | Extração | Depósito | 0.1 | Areal Comercial | Pedreira Cathalão | 39.1
| AREIA | REVESTIMENTO - CBUQ | Canteiro | Pista | 2.9 | Areal Comercial | Canteiro | 9.95
ASFÁLTICOS | CAP 50/70 | REVESTIMENTO - CBUQ | Canteiro | Pista | 2.9 | Brasquimica (Morrinhos) | Canteiro | 176
| RR-1C | PINTURA DE LIGAÇÃO | Canteiro | Pista | 2.9 | Brasquimica (Morrinhos) | Canteiro | 176
| EAI | IMPRIMAÇÃO | Canteiro | Pista | 2.9 | Brasquimica (Morrinhos) | Canteiro | 176
CASCALHO | CASCALHO (JAZIDA 01) | BASE E SUB-BASE | Jazida | Pista | 7.94
AGREGADOS | CIMENTO | BASE E SUB-BASE | Cimenteira | Pista | 2.9 | Votorantim - Edealina | Canteiro | 286
DIVERSOS | MADEIRA / AÇO | DIVERSOS | Canteiro | Pista | 2.9 | Comércio | Canteiro | 20
| BRITA / PEDRA | DIVERSOS | Canteiro | Pista | 2.9 | Pedreira Cathalão | Canteiro | 42.1
BOTA-FORA | PAVIMENTO REMOVIDO | REMOÇÃO DE PAVIMENTO | Pista | Bota-fora | 4.1144
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | [5 empty] | Goiânia (GO) | Canteiro | 261