## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PONTE PRÉ MOLDADA - RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | PROCESSO | 2022015457
|  | ENDEREÇO | RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | TABELAS | TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GOINFRA T166 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/04/2022 TABELA CUSTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA 171 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/05/2022 TABELA SINAPI PCI 817.01 - DESONERADA - DATA BASE:15/06/2022 TABELA SEINFRA VERSÃO 027 TABELA DER-ES - 1211704 - ABRIL/2022
|  | DATA | 20 DE JUNHO 2022
|  | BDI | BDI 1: 23,99% / BDI 2: 0,00% | [5 empty] | 23.99%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | 38 | m | 54.5 |  | BDI 1 | 2071 | 2567.8329
1.2 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 | 354.95 | 2.25 | BDI 1 | 1071.6 | 1328.6768
1.3 | SINAPI - I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 2 | mês | 830 |  | BDI 1 | 1660 | 2058.234
1.4 | DER-ES | 71707 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M | 2 | ms | 707.4 |  | BDI 1 | 1414.8 | 1754.2105
1.5 | GOINFRA | 20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 1 | un | 1462.16 | 1460.92 | BDI 1 | 2923.08 | 3624.3269
1.6 | GOINFRA | 20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 1 | un | 4029.64 | 544.33 | BDI 1 | 4573.97 | 5671.2654
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 13714.45 | 17004.5466
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTE
2.1 | GOINFRA | 30110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | 9450 | tkm | 0.71 | 0 | BDI 1 | 6709.5 | 8319.109
2.2 | GOINFRA | 30112 | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | 1 | un | 65.75 | 65.22 | BDI1 | 130.97 | 162.3897
2.3 | GOINFRA | 30113 | DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | 1 | un | 65.75 | 65.22 | BDI 1 | 130.97 | 162.3897
2.4 | GOINFRA | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 1 | un | 131.49 | 130.45 | BDI 1 | 261.94 | 324.7794
2.5 | GOINFRA | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | 1 | un | 131.49 | 130.45 | BDI 1 | 261.94 | 324.7794
2.6 | GOINFRA - R | 40193 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | 10 | hr | 260.42 |  | BDI 2 | 2604.2 | 2604.2
2.7 | GOINFRA - R | 45207 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | 210 | Km | 5.19 |  | BDI 2 | 1089.9 | 1089.9
2.8 | GOINFRA - R | 45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | 3150 | tkm | 0.99 |  | BDI 2 | 3118.5 | 3118.5
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 14307.92 | 16106.0473
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
3 | GOINFRA | 52 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | GOINFRA | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 8 | m | 19.91 | 20.78 | BDI 1 | 325.52 | 403.6122
3.2 | GOINFRA - R | 45052 | CONCRETO FCK=20 MPA | 10.048 | m3 | 651.99 |  | BDI 2 | 6551.1955 | 6551.1955
3.3 | GOINFRA - R | 45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | 183.682 | Kg | 15.52 |  | BDI 2 | 2850.744 | 2850.744
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 9727.4595 | 9805.5518
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
4 | GOINFRA | 53 | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)
4.1 | GOINFRA - R | 45070 | (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | 10.048 | m3 | 1162.73 |  | BDI 2 | 11683.111 | 11683.111
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 11683.111 | 11683.111
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
5 | GOINFRA | 55 | MESO-ESTRUTURA
5.1 | GOINFRA - R | 45110 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | 51.92 | m2 | 101.36 |  | BDI 2 | 5262.6112 | 5262.6112
5.2 | GOINFRA - R | 45120 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | 414.7242 | Kg | 15.52 |  | BDI 2 | 6436.5203 | 6436.5203
5.3 | GOINFRA - R | 45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | 6.071 | m3 | 691.28 |  | BDI 2 | 4196.7609 | 4196.7609
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 15895.8923 | 15895.8923
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
6 | GOINFRA | 56 | ESCORAMENTO
6.1 | GOINFRA - R | 45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | 80 | m3 | 74.61 |  | BDI 2 | 5968.8 | 5968.8
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 5968.8 | 5968.8
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
7 | GOINFRA | 57 | SUPER-ESTRUTURA
7.1 | COTAÇÃO |  | VIGAS PRE MOLDADAS DE 8M | 5 | und | 18580 |  | BDI 1 | 92900 | 115186.71
7.2 | SEINFRA | C0375 | BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES | 16 | m | 337.84 |  | BDI 1 | 5405.44 | 6702.2051
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 98305.44 | 121888.9151
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
8 | GOINFRA | 61 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | GOINFRA - R | 45235 | NEOPRENE | 22.225 | Kg | 46.38 |  | BDI 2 | 1030.7955 | 1030.7955
8.2 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | Un | 258.8 | 350.76 | BDI 1 | 609.56 | 755.7934
8.3 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | Un | 800.88 | 4.51 | BDI 1 | 805.39 | 998.6031
8.4 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 84 | m3 | 0 | 18.05 | BDI 1 | 1516.2 | 1879.9364
8.5 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 161.2 | m3 | 52.19 |  | BDI 1 | 8413.028 | 10431.3134
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 12374.9735 | 15096.4418
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL
9 | GOINFRA | 56 | ADMINISTRAÇÃO
9.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 100 | hr | 0 | 71.05 | BDI 1 | 7105 | 8809.4895
9.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 320 | hr | 0 | 20.39 | BDI 1 | 6524.8 | 8090.0995
TOTAL DO GRUPO | [8 empty] | 13629.8 | 16899.589
TOTAL | [8 empty] | 195607.8464
BDI (23,99%) | [8 empty] | 34741.0484
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 230348.8949
OBSERVAÇÃO: OS SERVIÇOS PERTENCENTES A TABELA T166 DA GOINFRA RODOVIÁRIA JÁ POSSUEM BDI DE 25,53% INCLUSO NO VALOR FINAL DO SERVIÇO. DESTA FORMA, PARA ESTES SERVIÇOS, NÃO FOI APLICADO O BDI PADRÃO DO MUNICÍPIO DE 23,99%.
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | IGOR CESAR N. MARQUES
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | PONTE PRÉ MOLDADA - RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
PROCESSO | 2022015457
ENDEREÇO | RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
TABELAS | TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GOINFRA T166 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/04/2022 TABELA CUSTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA 171 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/05/2022 TABELA SINAPI PCI 817.01 - DESONERADA - DATA BASE:15/06/2022 TABELA SEINFRA VERSÃO 027 TABELA DER-ES - 1211704 - ABRIL/2022
DATA | 20 DE JUNHO 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | Perímetro
| Ponte 8 x 5 metros + afastamento de 1,50 metros | m | 38
Total |  |  | 38
1.2 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
| Largura | m | 2
| Altura | m | 1.5
Total |  |  | 3
1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | Tempo de obra
| Escritório e refeitório | mês | 2
Total |  |  | 2
1.4 | ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M | ms | Tempo de obra
| Unidade | mês | 2
Total |  |  | 2
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | un | Quantidade
| Unidade | und. | 1
Total |  |  | 1
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | un | Quantidade
| Área da ponte | und. | 1
Total |  |  | 1
2 | TRANSPORTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) | tkm | Tonelada x KM
| Materiais e equipamentos | t | 90
| Distância | km | 105
Total |  |  | 9450
2.2 | CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | Unidade
| Carga de materiais | und. | 1
Total |  |  | 1
2.3 | DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) | un | Unidade
| Descarga de materiais | und. | 1
Total |  |  | 1
2.4 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | Unidade
| Mobilização | und. | 1
Total |  |  | 1
2.5 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | Unidade
| Desmobilização | und. | 1
Total |  |  | 1
2.6 | GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA | hr | Unidade
| Içamento das vigas pré-moldadas | hr | 10
Total |  |  | 10
2.7 | TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO | Km | Unidade
| Distância (ida e volta) | Km | 210
Total |  |  | 210
2.8 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | tkm | Unidade
| Peso total | t | 30
| Distância | Km | 105
Total |  |  | 3150
3 | INFRA-ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | Profundidade x Quantidade
| Profundidade | m | 2
| Quantidade | und. | 4
Total |  |  | 8
3.2 | CONCRETO FCK=20 MPA | m3 | Volume
| Diametro | m | 0.8
| Altura | m | 4
| Quantidade | und. | 4
| Formula | - | 3,14*r2*h
Total |  |  | 10.048
3.3 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | Kg | Peso
| Aço 5.00mm - estacas | m | 28
| Aço 5.00mm - tubulão | m | 230.4
| Peso especifico aço 5.00mm | Kg/m | 0.154
Subtotal |  |  | 39.7936
| Aço 8.00mm - estacas | m | 34
| Aço 8.00mm - tubulão | m | 288
| Peso especifico aço 8.00mm | Kg/m | 0.395
Subtotal |  |  | 127.19
Total |  |  | 183.682
4 | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. | m3 | Volume
| Diametro | m | 0.8
| Altura | m | 5
| Quantidade | und. | 4
| Formula | - | 3,14*r2*h
Total |  |  | 10.048
5 | MESO-ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | m2 | Área
| Forma - transversina | m2 | 17.04
| Forma - ala | m2 | 8.92
| Quantidade | und. | 2
Total |  |  | 51.92
5.2 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | Kg | Peso
| Aço 8.00mm - transversina | m | 164.16
| Peso especifico aço 8.00mm | Kg/m | 0.395
Subtotal |  |  | 64.8432
| Aço 6.30mm - ala | m | 244.8
| Peso especifico aço 6.30mm | Kg/m | 0.245
Subtotal |  |  | 59.976
| Aço 10.00mm - ala | m | 272
| Aço 10.00mm - transversina | m | 60.06
| Peso especifico aço 10.00mm | Kg/m | 0.617
Subtotal |  |  | 204.881
| Transversina 12.50mm - transversina | m | 49.14
| Peso especifico aço 10.00mm | Kg/m | 0.963
Subtotal |  |  | 47.3218
Total |  |  | 414.7242
5.3 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO | m3 | Volume
| Transversina | m3 | 2.095
| Ala | m3 | 0.9405
| Quantidade | und. | 2
Total |  |  | 6.071
6 | ESCORAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | Volume
| Área da ponte | m2 | 40
| Altura suérficie | m | 2
Total |  |  | 80
7 | SUPER-ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | VIGAS PRE MOLDADAS DE 8M | und | Quantidade
| Vigas | und. | 5
Total |  |  | 5
7.2 | BARREIRA DE CONCRETO (NEW JERSEY) SIMPLES | m | Comprimento
| Comprimento | m | 8
| Quantidade | und. | 2
Total |  |  | 16
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | NEOPRENE | Kg | Peso
| Quantidade de vigas | und. | 5
| Lados | und | 2
| Volume de 1 peça | cm3 | 1750
| Peso Específico | g/cm3 | 1.27
Total |  |  | 22.225
8.2 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | Un | Quantidade
| Obelisco | und. | 1
Total |  |  | 1
8.3 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | Un | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
8.4 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | Volume
| Área a ser reaterrada e compactada (cabeceira) | m2 | 21
| Espessura | m | 2
| Quantidade de cabeceira | und. | 2
Total |  |  | 84
8.5 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m3 | Volume
| Material para reaterro de cabeceiras - com 30% de empolamento | m3 | 54.6
| Material para conformação dos taludes - com 30% de empolamento | m3 | 26
| Quantidade | und | 2
Total |  |  | 161.2
9 | ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | hr | Quantidade
| Dias trabalhados | dias | 20
| Horas diárias | hr | 5
Total |  |  | 100
9.2 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | hr | Quantidade
| Dias trabalhados | dias | 40
| Horas diárias | hr | 8
Total |  |  | 320
_______________________________________ ________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA IGOR CESAR N. MARQUES
ECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PONTE PRÉ MOLDADA - RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | PROCESSO | 2022015457
|  | ENDEREÇO | RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | TABELAS | TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GOINFRA T166 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/04/2022 TABELA CUSTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA 171 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/05/2022 TABELA SINAPI PCI 817.01 - DESONERADA - DATA BASE:15/06/2022 TABELA SEINFRA VERSÃO 027 TABELA DER-ES - 1211704 - ABRIL/2022
|  | DATA | 20 DE JUNHO 2022
ITEM |  |  | DURAÇÃO
|  |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.382% | 88% |  | 12%
|  | 17004.5466 | 14964.001 |  | 2040.5456
2 | TRANSPORTE | 6.992% | 75% |  | 25%
|  | 16106.0473 | 12079.5355 |  | 4026.5118
3 | INFRA-ESTRUTURA | 4.257% | 100%
|  | 9805.5518 | 9805.5518 |  | 0
4 | TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) | 5.072% | 100%
|  | 11683.111 | 11683.111 |  | 0
5 | MESO-ESTRUTURA | 6.901% | 25% |  | 75%
|  | 15895.8923 | 3973.9731 |  | 11921.9193
6 | ESCORAMENTO | 2.591% | 20% |  | 80%
|  | 5968.8 | 1193.76 |  | 4775.04
7 | SUPER-ESTRUTURA | 52.91% | 10% |  | 90%
|  | 121888.9151 | 12188.8915 |  | 109700.0236
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6.554% |  |  | 100%
|  | 15096.4418 | 0 |  | 15096.4418
9 | ADMINISTRAÇÃO | 7.337% | 45% |  | 55%
|  | 16899.589 | 7604.8151 |  | 9294.774
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 31.91% |  | 68.09%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 31.91% |  | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 73493.6389 |  | 156855.256
VALOR ACUMULADO |  |  | 73493.6389 |  | 230348.8949
|  | _____________________________________________ |  | ______________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  | IGOR CESAR N. MARQUES
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  | ENGENHEIRO CIVIL

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PONTE PRÉ MOLDADA - RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | PROCESSO | 2022015457
|  | ENDEREÇO | RIBEIRÃO DO LIMOEIRO - GO 440
|  | TABELAS | TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - GOINFRA T166 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/04/2022 TABELA CUSTO DE OBRAS CIVIS - GOINFRA 171 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/05/2022 TABELA SINAPI PCI 817.01 - DESONERADA - DATA BASE:15/06/2022 TABELA SEINFRA VERSÃO 027 TABELA DER-ES - 1211704 - ABRIL/2022
|  | DATA | 20 DE JUNHO 2022
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
Administração Central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*) | 23.8808
3,00% | 6,16% | 0,37% | 0,12% | 0,97% | 2,40% | 0,65% | 3,00% | 4,50% | 23,99% | 23.992
(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12/2021).
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | IGOR CESAR N. MARQUES
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA 7455/D-GO
𝐁𝐃𝐈= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏+𝑰))−𝟏