## Cronograma 18 meses
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO
| MUNICÍPIO: | Catalão
| OBRA: | Rede de esgoto - Catalão
REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  | VALOR
|  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24 | Mês 25 | Mês 26 | Mês 27 | Mês 28 | Mês 29 | Mês 30
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
|  |  | 40% | 40% | 20%
|  | 104694.31 | 41877.724 | 41877.724 | 20938.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO
|  |  | 0.49% | 0.49% | 0.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.38% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 2.4% | 3.17%
|  | 445061.08 | 2180.7993 | 2180.7993 | 1335.1832 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 18692.5654 | 15043.0645 | 15043.0645 | 15043.0645 | 15043.0645 | 15043.0645 | 15043.0645 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 15265.595 | 10681.4659 | 14108.4362
LOCAÇÃO E CADASTRO DE REDE GOIANIENSE G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 128381 | 0 | 0 | 0 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 | 12838.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA GOIANIENSE G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 416725.53 |  | 0 | 0 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 | 41672.553 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE BOTA FORA - REDE G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 58513.72 | 0 | 0 | 0 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 | 5851.372 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESCORAMENTO DE VALAS - REDE GOIANIENSE - G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 16844.86 | 0 | 0 | 0 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 1684.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD)
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 43281.26 |  |  | 0 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 4328.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORTE ASFALTO/REPOSIÇÃO/REMOÇÃO REDE G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 244885.67 |  |  |  | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 24488.567 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POÇOS DE VISITA, ANEIS DE CONCRETO - REDE G01
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 583619.54 |  |  |  | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 | 58361.954 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO CIVIL - G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 32839.35 | 0 |  |  | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 | 3283.935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCAÇÃO E CADASTRO - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 195646 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 13049.5882 | 12951.7652 | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA- REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 620418.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41381.9079 | 41071.6987 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 89171.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5947.7651 | 5903.1791 | 0 | 0
ESCORAMENTO DE VALAS - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 18087.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1206.4336 | 1197.3899 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 65787.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4388.0049 | 4355.1113 | 0 | 0
CORTE ASFALTO/ REPOSIÇÃO/REMOÇÃO - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 373193.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24891.9898 | 24705.3931 | 0 | 0
POÇOS DE VISITA, ANEIS DE CONCRETO - REDE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 774646.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51668.9456 | 51281.6221 | 0 | 0
CONSTRUÇÃO CIVIL - REDE GOIANIENSE
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 50874.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3393.3205 | 3367.8833 | 0 | 0
MOVIMENTO DE TERRA - INTERLIGAÇÃO DAS REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 31792.06 | 0 | 0 | 0 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 1271.6824 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL - INTERLIGAÇÃO DAS REDES E LIGAÇÕES
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 22358.98 |  | 0 | 0 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 894.3592 | 0 | 0
CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA (CTD) - INTERLIGAÇÃO DAS REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 20986.2 |  |  |  | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 839.448 | 0 | 0
CORTE/ REPOSIÇÃO/REMOÇÃO - CALÇADA - INTERLIGAÇÃO DAS REDES PREDIAIS
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 54603.88 |  |  |  | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 2184.1552 | 0 | 0
CAIXA DE PASSAGEM - INTERLIGAÇÃO DAS REDES SUB 01 E 02
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 2251253.34 |  |  |  | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 90050.1336 | 0 | 0
TUBULAÇÃO - MATERIAL HIDRAULICO REDE GOIANIENSE G001
[6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 678228.08 |  |  |  | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 67822.808 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUBULAÇÃO - MATERIAL HIDRÁULICO REDE GOIANIENSE G002
[16 empty] | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.62%
|  | 1026249.31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 68450.829 | 67937.7043 | 0 | 0
TUBULAÇÃO - MATERIAIS INTERLIGAÇÃO DAS REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS
[6 empty] | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4%
|  | 540606.87 |  |  | 0 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748 | 21624.2748
TESTE DE FUNCIONAMENTO
[23 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 55808.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843 | 5580.843
SUB TOTAL
|  | 8944558.89 | 44058.9282 | 44058.9282 | 22274.2482 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 355889.7016 | 346286.7763 | 346286.7763 | 346286.7763 | 346286.7763 | 346286.7763 | 346286.7763 | 346509.3073 | 352090.2503 | 352090.2503 | 352090.2503 | 352090.2503 | 352090.2503 | 352090.2503 | 352090.2503 | 350483.2085 | 16262.4329 | 19689.4109
|  |  | 44058.9282 | 88117.8564 | 110392.1046 | 466281.8062 | 822171.5077 | 1178061.2093 | 1533950.9109 | 1889840.6124 | 2245730.314 | 2601620.0155 | 2957509.7171 | 3313399.4187 | 3669289.1202 | 4015575.8965 | 4361862.6728 | 4708149.4491 | 5054436.2254 | 5400723.0017 | 5747009.778 | 6093519.0853 | 6445609.3357 | 6797699.586 | 7149789.8363 | 7501880.0867 | 7853970.337 | 8206060.5873 | 8558150.8377 | 8908634.0461 | 8924896.4791 | 8944585.89
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!