## DADOS
DADOS
PERFIL: | Não-Abaulado
Comprimento Total (m) | Largura (m) | Folga p/ Limpeza (m) | Folga p/ Terraplanagem (m) | Largura Imprimação | Largura de Sub Leito (m)
11452.95 | 9 | 24 | 1 | 9.2 | 11.2
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura de Corte Subleito (m) | Empolamento de Subleito e Limpeza (%) | Empolamento de Base (%)
0.1 | 5.75 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.25
Espessura da Base (m) | DT material 1ª categoria (Km) | DT Cascalho (Km) | Espessura do Asfalto (m) | Largura da Sarjeta (m) | Meio Fio Sem Sarjeta
0.4 | 5.75 | 12 | 0.03 | 0.3 | 6900
Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | Largura da Base
2.4 | 35 | 28.4 | 0.948 | 1.4 | 10
Largura Calçada (m) | Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | Interferência com cerca (m) | 0.001
0 | 1 | 0.5 | 0.052 | 6900 | 22905.9
Volume Aterro Regularizar Greide | Volume Aterro Sub Leito | Volume Corte
176055.57 | 25654.608 | 131839.22
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
PRODUTOS BETUMINOSOS
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 2023-06-01 |  | Kg | 2.8399
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2023-06-01 |  | Kg | 2.9275
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 30/45 |  | 2023-06-01 |  | Kg | 3.601
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2023-06-01 | 456.171
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 167.6174
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3421.5927
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3527.1568
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4338.5647
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4026.8724
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4151.1108
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 5106.0568
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 167.6174 | 4026.8724 |  |  | 4194.4898
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 167.6174 | 4151.1108 |  |  | 4318.7282
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 167.6174 | 5106.0568 |  |  | 5273.6742
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: Rodovia Municipal CUSTODIA
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T207 - BDI: 26,55%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023 - BDI: 28,28%
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO JUN / 2023
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | CONFORME PROJETO | 11.45 | 18068.73 | 206886.9585
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | CONFORME PROJETO | 22905.9 | 4.96 | 113613.264
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | CONFORME PROJETO | 22905.9 | 19.5 | 446665.05
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ LIMPEZA) | 274870.8 | 0.26 | 71466.408
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 32984.496 | 2.63 | 86749.2245
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA | 189660.852 | 2.58 | 489324.9982
1.7 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 157493.828 | 2.32 | 365385.681
1.8 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 1086707.4132 | 2.84 | 3086249.0535
1.9 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 176055.57 | 5.9 | 1038727.863
SUBTOTAL | [8 empty] | 5905068.5006
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) | 128273.04 | 2.67 | 342489.0168
2.2 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) x ESPESSURA DA BASE | 45811.8 | 11.56 | 529584.408
2.3 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE BASE | 687177 | 2.84 | 1951582.68
2.4 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE | 45811.8 | 18.66 | 854848.188
2.5 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA DA BASE) | 105367.14 | 0.46 | 48468.8844
2.6 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) | 103076.55 | 0.45 | 46384.4475
2.7 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | CONFORME PROJETO | 3031.82 | 414.22 | 1255840.4804
2.8 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 254672.88 | 0.92 | 234299.0496
2.9 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 139930.7935 | 1.39 | 194503.803
2.10 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | CONFORME PROJETO | 6900 | 9.41 | 64929
2.11 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | CONFORME PROJETO | 6900 | 30.42 | 209898
SUBTOTAL | [8 empty] | 5732827.9577
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 80 x 2) | 320 | 12.43 | 3977.6
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | Larg x Comp x Esp. Lastro (2 x 80 x 0,1) | 16 | 179.34 | 2869.44
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | CONFORME PROJETO | 80 | 858.28 | 68662.4
3.4 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | Larg x Comp x Profund. (2 x 80 x 1) | 160 | 12.7 | 2032
3.5 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 8 | 1200.54 | 9604.32
3.6 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 32 | 59.7 | 1910.4
3.7 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 36 | 466.19 | 16782.84
3.8 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | CONFORME PROJETO | 203.5 | 102.02 | 20761.07
SUBTOTAL | [8 empty] | 126600.07
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | CONFORME PROJETO | 900 | 634.73 | 571257
4.2 | GOINFRA | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | CONFORME PROJETO | 12495.6 | 0.75 | 9371.7
SUBTOTAL | [8 empty] | 580628.7
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | 105.36 | 4194.4898 | 441931.4426
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C | 51.53 | 4318.7282 | 222544.0643
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 378.37 | 5273.6742 | 1995400.0999
SUBTOTAL | [8 empty] | 2659875.6067
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOINFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 127235.901 | 127235.901
6.2 | GOINFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 1 | 114612.412 | 114612.412
SUBTOTAL | [8 empty] | 241848.3129
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOINFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXO | 6 | 87896.4288 | 527378.5728
SUBTOTAL | [8 empty] | 527378.5728
Valor/Unidade
CUSTODIA | [6 empty] | Valor m² |  | 153.0341
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 15774227.7207 |  |  | Valor do Km |  | 1377306.9577
________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO: 2021/2024
LOCAL: Rodovia Municipal Custódia
TIPO DE SERVIÇO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN / 2023 - COM DESONERAÇÃO - T207 - BDI: 26,55%
TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T211 - JUNHO DE 2023 - BDI: 28,28%
TABELA ANP PRODUTO/REGIÃO JUN / 2023
1.0 | FONTE | CÓDIGO | TERRAPLENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  | Km | 11.45 | 18068.73 | 206886.9585
1.2 | GOINFRA | 40804 | REMOÇÃO DE CERCA |  | m | 22905.9 | 4.96 | 113613.264
1.3 | GOINFRA | 40800 | CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA |  | m | 22905.9 | 19.5 | 446665.05
1.4 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) |  | m² | 274870.8 | 0.26 | 71466.408
1.5 | GOINFRA | 40005 | CARGA DE ENTULHOS |  | m³ | 32984.496 | 2.63 | 86749.2245
1.6 | GOINFRA | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHO |  | m³ x Km | 189660.852 | 2.58 | 489324.9982
1.7 | GOINFRA | 40090 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ºCATEGORIA - SEM TRANSPORTE |  | m³ | 157493.828 | 2.32 | 365385.681
1.8 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA |  | m³ x Km | 1086707.4132 | 2.84 | 3086249.0535
1.9 | GOINFRA | 40101 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | m³ | 176055.57 | 5.9 | 1038727.863
SUBTOTAL: | [7 empty] | 5905068.5006
2.0 | FONTE | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 40310 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO |  | m² | 128273.04 | 2.67 | 342489.0168
2.2 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM INDENIZAÇÃO |  | m³ | 45811.8 | 11.56 | 529584.408
2.3 | GOINFRA | 40320 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO |  | m³ x Km | 687177 | 2.84 | 1951582.68
2.4 | GOINFRA | 40336 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) |  | m³ | 45811.8 | 18.66 | 854848.188
2.5 | GOINFRA | 40380 | IMPRIMAÇÃO |  | m² | 105367.14 | 0.46 | 48468.8844
2.6 | GOINFRA | 40385 | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | m² | 103076.55 | 0.45 | 46384.4475
2.7 | GOINFRA | 40602 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) |  | m³ | 3031.82 | 414.22 | 1255840.4804
2.8 | GOINFRA | 40460 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA |  | t x Km | 254672.88 | 0.92 | 234299.0496
2.9 | GOINFRA | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO |  | m³ x Km | 139930.7935 | 1.39 | 194503.803
2.10 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  | m | 6900 | 9.41 | 64929
2.11 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  | m | 6900 | 30.42 | 209898
SUBTOTAL: | [7 empty] | 5732827.9577
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DRENAGEM |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | GOINFRA | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA |  | m³ | 320 | 12.43 | 3977.6
3.2 | GOINFRA | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  | m³ | 16 | 179.34 | 2869.44
3.3 | GOINFRA | 45455 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) |  | m | 80 | 858.28 | 68662.4
3.4 | GOINFRA | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  | m³ | 160 | 12.7 | 2032
3.5 | GOINFRA | 41856 | BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) |  | UNID. | 8 | 1200.54 | 9604.32
3.6 | GOINFRA | 41385 | ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) |  | UNID. | 32 | 59.7 | 1910.4
3.7 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  | UNID. | 36 | 466.19 | 16782.84
3.8 | GOINFRA | 41414 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) |  | m | 203.5 | 102.02 | 20761.07
SUBTOTAL: | [7 empty] | 126600.07
4.0 | FONTE | CÓDIGO | OBRAS COMPLEMENTARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
4.1 | GOINFRA | 40810 | DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES |  | m | 900 | 634.73 | 571257
4.2 | GOINFRA | 40451 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO |  | tkm | 12495.6 | 0.75 | 9371.7
SUBTOTAL: | [7 empty] | 580628.7
5.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
5.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | T | 105.36 | 4194.4898 | 441931.4426
5.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | T | 51.53 | 4318.7282 | 222544.0643
5.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | T | 378.37 | 5273.6742 | 1995400.0999
SUBTOTAL: | [7 empty] | 2659875.6067
6.0 | FONTE | CÓDIGO | SERVÇOS PRELIMINARES |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
6.1 | GOIFRA | COMP 01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  | UNID. | 1 | 127235.901 | 127235.901
6.2 | GOIFRA | COMP 02 | CANTEIRO DE OBRAS |  | UNID. | 1 | 114612.412 | 114612.412
SUBTOTAL: | [7 empty] | 241848.3129
7.0 | FONTE | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
7.1 | GOIFRA | COMP 03 | ADMINISTRAÇÃO |  | UNID. | 6 | 87896.4288 | 527378.5728
SUBTOTAL: | [7 empty] | 527378.5728 | 3.459%
Valor/Unidade
ESTRADA MUNICIPAL DA CUSTÓDIA | [5 empty] | Valor m² |  | 153.0341
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  | 15774227.7207 |  | Valor do Km |  | 1377306.9577
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3.67 | 7.3 | 1 | 0.11 | 0.56 | 2.5 | 0.65 | 3 | 4.5 | 26.55
_________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T207 - JUNHO/2023
CÓDIGO AUXILIAR | EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO /KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30011 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | 8.83 | 2 | 300 | 5298
30015 | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T | 8.83 | 1 | 300 | 2649
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE | 4.41 | 1 | 300 | 1323
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 4.41 | 1 | 300 | 1323
30010 | CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924G OU EQUIVALENTE | 4.41 | 1 | 300 | 1323
30046 | MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE | 8.83 | 2 | 300 | 5298
30009 | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 4.41 | 4 | 300 | 5292
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE | 4.41 | 2 | 300 | 2646
30008 | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 4.41 | 1 | 300 | 1323
30059 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - Komatsu: D41E-6 OU EQUIVALENTE | 4.41 | 1 | 300 | 1323
|  |  | SUBTOTAL | 27798
CÓDIGO AUXILIAR | VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T | CUSTO HORÁRIO | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
30037 | CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 5.51 | 10 | 300 | 16530
30035 | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.56 | 1 | 300 | 1368
30021 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 4.35 | 1 | 300 | 1305
30040 | CAMINHÃO TANQUE 10000 L | 5.45 | 2 | 300 | 3270
|  |  | SUBTOTAL | 22473
|  |  | CUSTO TOTAL: |  | 100542
|  |  | BDI (26,55%): |  | 26693.901
|  |  | PREÇO TOTAL: |  | 127235.901
____________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T207 - JUNHO/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 16668.72 | 1 | 16668.72
TOPÓGRAFO | MÊS | 4758.7 | 1 | 4758.7
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 1988.32 | 1 | 1988.32
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 4758.7 | 1 | 4758.7
AUXILIAR DE LABORATORISTA | MÊS | 1988.32 | 2 | 3976.64
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA | MÊS | 2981.33 | 1 | 2981.33
|  |  | SUBTOTAL: | 35132.41
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 1988.32 | 3 | 5964.96
ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR | MÊS | 6120.7 | 3 | 18362.1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 3963.38 | 1 | 3963.38
|  |  | SUBTOTAL: | 28290.44
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3016.52 | 2 | 6033.04
|  |  | TOTAL: | 6033.04
|  |  | CUSTO TOTAL: | 69455.89
|  |  | BDI (26,55%): | 18440.5388
|  |  | PREÇO TOTAL: | 87896.4288
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRAS
CANTEIRO DE OBRA
REFERÊNCIA: ADMINISTRAÇÃO - CANTEIRO - MOBILIZAÇÃO - T207 - JUNHO/2023
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) | MÊS | 3880.23 | 6 | 23281.38
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 6100.55 | 6 | 36603.3
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 604.7 | 6 | 3628.2
ALMOXARIFADO | M² | 193.45 | 12 | 2321.4
BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) | MÊS | 745.68 | 6 | 4474.08
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 6 | 6345.3
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 6 | 1334.7
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 2995.21 | 1 | 2995.21
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4737.97 | 1 | 4737.97
PLACA DE OBRA | M² | 403.78 | 12 | 4845.36
|  |  | CUSTO TOTAL: | 90566.9
|  |  | BDI (26,55%): | 24045.512
|  |  | PREÇO TOTAL: | 114612.412
_____________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PRAZO EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR | % DO SERVIÇO
1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 35% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 35% | 241848.3129 | 1.533%
2 | ADMINISTRAÇÃO | 8.301% | 8.031% | 21.79% | 21.79% | 23.7% | 16.39% | 527378.5728 | 3.343%
3 | TERRAPLENAGEM | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 5905068.5006 | 37.43%
4 | DRENAGEM |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 126600.07 | 0.8026%
5 | INSUMOS |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 2659875.6067 | 16.86%
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 5732827.9577 | 36.34%
7 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50% | 50% | 580628.7 | 3.681%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO |  | 1309438.9851 | 1266826.0375 | 3437576.4649 | 3437576.4649 | 3737932.599 | 2584877.1692 | 15774227.7207 | 100%
AVANÇO FINANCEIRO |  | 8.301% | 16.33% | 38.12% | 59.92% | 83.61% | 100%
__________________________________________________________________________
Engenheiro Luis Severo Braga Gomides
Secretário Municipal de Transportes
527378.5728

## FINANCEIRO
GRUPO DE SERVIÇOS | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5 | MEDIÇÃO 6
SERVÇOS PRELIMINARES | 84646.9095 | 18138.6235 | 18138.6235 | 18138.6235 | 18138.6235 | 84646.9095 | 241848.3129
ADMINISTRAÇÃO | 43778.3754 | 42353.6999 | 114928.2362 | 114928.2362 | 124970.0203 | 86420.0046 | 527378.5728
TERRAPLENAGEM | 1181013.7001 | 1181013.7001 | 1181013.7001 | 1181013.7001 | 1181013.7001 |  | 5905068.5006
DRENAGEM |  | 25320.014 | 25320.014 | 25320.014 | 25320.014 | 25320.014 | 126600.07
INSUMOS |  |  | 664968.9017 | 664968.9017 | 664968.9017 | 664968.9017 | 2659875.6067
PAVIMENTAÇÃO |  |  | 1433206.9894 | 1433206.9894 | 1433206.9894 | 1433206.9894 | 5732827.9577
OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 290314.35 | 290314.35 | 580628.7
TOTAL | 1309438.9851 | 1266826.0375 | 3437576.4649 | 3437576.4649 | 3737932.599 | 2584877.1692 | 15774227.7207
% ADMINISTRAÇÃO/SOMATÓRIO SERVIÇOS | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459% | 3.459%
% ADMINISTRAÇÃO/MÊS | 8.301% | 8.031% | 21.79% | 21.79% | 23.7% | 16.39%