## DADOS RECAPEMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (ADMINISTRAÇÃO: 2025)
LOCAL: CATALÃO - BAIRRO CONQUISTA
TIPO DE SERVIÇO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO
REFERÊNCIA: GOINFRA COM DESONERAÇÃO - JUN/25 - COM DESONERAÇÃO - T307. BDI 32,31% / ANP - GOIAS - AGOSTO / 2025
DADOS DA OBRA
Avenida A
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO
3484.76 | 3484.76 | 3073.66
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
0.1 | 7.3 | 0 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Espessura do Asfalto (m) | Largura da Sarjeta (m) | Meio Fio COM Sarjeta
0.15 | 0 | 13 | 0.03 | 0.3 | 398.5
Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | Meio fio sem sarjeta - MFU02
2.4 | 36.3 | 27.4 | 0.948 | 1.4 | 358.69
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Volume Corte Regularizar Greide (m³) | Volume Sub Leito
1 | 0.5 | 0.052 | 10.41 | 0
Tubos 600mm (quant.) | Quant. Boca de Lobo | Quant. PV 600 mm | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE | DT PRODUTO BETUMINOSO
0 | 0 | 0 | 913.71 | 287
Dados Rua 06
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
2093.7 | 2093.7 | 1831.98 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura do Asfalto (m) | Meio Fio COM Sarjeta | Meio fio sem sarjeta - MFU02
0.1 | 7.3 | 0 | 0.03 | 261.71 | 261.71
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km)
0.15 | 0 | 13 | 2.4 | 36.3 | 36.3
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | DT PRODUTO BETUMINOSO
1 | 0.5 | 0.052 | 0.948 | 1.4 | 287
Volume Corte Regularizar Greide (m³) | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE
18.63 | 576.28
Dados Rua 26
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
2594.18 | 2594.18 | 2269.91 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura do Asfalto (m) | Meio Fio COM Sarjeta | Meio fio sem sarjeta - MFU02
0.1 | 7.3 | 0 | 0.03 | 260.67 | 207.56
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km)
0.15 | 0 | 13 | 2.4 | 36.3 | 36.3
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | DT PRODUTO BETUMINOSO
1 | 0.5 | 0.052 | 0.948 | 1.4 | 287
Volume Corte Regularizar Greide (m³) | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE
182.32 | 452.84
Dados Rua da Divisa
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
43.93 | 43.93 | 38.44 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura do Asfalto (m) | Meio Fio COM Sarjeta | Meio fio sem sarjeta - MFU02
0.1 | 7.3 | 0 | 0.03 | 36.72 | 108.13
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km)
0.15 | 0 | 13 | 2.4 | 36.3 | 36.3
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | DT PRODUTO BETUMINOSO
1 | 0.5 | 0.052 | 0.948 | 1.4 | 287
Volume Corte Regularizar Greide (m³) | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE
35.15 | 20.19
Dados Travessa Rua C-03
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
314.4 | 314.4 | 275.1 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura do Asfalto (m) | Meio Fio COM Sarjeta | Meio fio sem sarjeta - MFU02
0.1 | 7.3 | 0 | 0.03 | 39.3 | 39.3
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km)
0.15 | 0 | 13 | 2.4 | 36.3 | 36.3
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | DT PRODUTO BETUMINOSO
1 | 0.5 | 0.052 | 0.948 | 1.4 | 287
Volume Corte Regularizar Greide (m³) | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE
62.88 | 0
Dados Travessa Rua C-22
ÁREA SUB LEITO | ÁREA DA BASE | ÁREA ASFALTO | Espessura de Subleito (m) | Empolamento de Subleito (%) | Empolamento de Base (%)
319.2 | 319.2 | 279.3 | 0.2 | 1.25 | 1.25
Espessura de Limpeza (m) | DT Limpeza (Km) | Área de Esquina (m²) | Espessura do Asfalto (m) | Meio Fio COM Sarjeta | Meio fio sem sarjeta - MFU02
0.1 | 7.3 | 0 | 0.03 | 39.9 | 39.9
Espessura da Base (m) | DT Corte/Aterro p/ Greide Sub Leito (Km) | DT Cascalho (Km) | Densidade do CBUQ (T/m³) | DT CBUQ (Km) | DT do Agregado (Km)
0.15 | 0 | 13 | 2.4 | 36.3 | 36.3
Taxa de Aplicação EAI (L/m²) | Taxa de Aplicação RR2C (L/m²) | Porcentagem de CAP no CBUQ (%) | Porcentagem do Agregado (%) | Densidade do Agregado (T/m³) | DT PRODUTO BETUMINOSO
1 | 0.5 | 0.052 | 0.948 | 1.4 | 287
Volume Corte Regularizar Greide (m³) | VOLUME ATERRO REGULARIZAR GREIDE
63.84 | 0
Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (ADMINISTRAÇÃO: 2025)
LOCAL: CATALÃO - BAIRRO CONQUISTA
TIPO DE SERVIÇO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
ORÇAMENTO
REFERÊNCIA: GOINFRA COM DESONERAÇÃO - JUN/25 - COM DESONERAÇÃO - T307. BDI 32,31% / ANP - GOIAS - AGOSTO / 2025
PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3 CM
1.0 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV. URB) |  |  | m² | 8850.17 | 0.31 | 2743.5527
1.2 | GOINFRA | 44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV. URB) |  |  | m³ | 885.017 | 2.81 | 2486.8978
1.3 | GOINFRA | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URB) |  |  | m³ x Km | 6460.6241 | 5.18 | 33466.0328
1.4 | GOINFRA | 40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  |  | m³ | 373.23 | 10.96 | 4090.6008
1.5 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  | m³ | 1589.79 | 12.39 | 19697.4981
1.7 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  |  | m³ x Km | 25834.0875 | 3.59 | 92744.3741
1.8 | GOINFRA | 44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV. URB.) |  |  | m³ | 1963.02 | 7.76 | 15233.0352
1.9 | GOINFRA | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URB.) |  |  | m² | 8850.17 | 4.02 | 35577.6834
1.10 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  | m³ | 1327.5255 | 12.39 | 16448.0409
1.12 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  |  | m³ x Km | 21572.2894 | 3.59 | 77444.5189
1.13 | GOINFRA | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR 39 GOLPES (100% PIM) (PAV. URB.) |  |  | m³ | 1327.5255 | 31.93 | 42387.8892
1.14 | GOINFRA | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV. URB) |  |  | m² | 8850.17 | 0.64 | 5664.1088
1.15 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB) |  |  | m² | 8850.17 | 0.54 | 4779.0918
1.16 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV. URB.) |  |  | m³ | 233.0517 | 472.46 | 110107.6062
1.17 | GOINFRA | 44301 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB) |  |  | t x Km | 20303.4641 | 2.83 | 57458.8034
1.18 | GOINFRA | 44302 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAV. URB) |  |  | m³ x Km | 10377.5392 | 4.24 | 44000.7661
1.19 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  |  | m | 1015.29 | 11.41 | 11584.4589
1.20 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  |  | m | 1036.8 | 37.57 | 38952.576
[8 empty] | TOTAL | 614867.5351
DRENAGEM SUPERFICIAL
2.0 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  |  | UNID. | 1 | 435.18 | 435.18
SOMATÓRIA: | [8 empty] | 435.18
INSUMOS
3.0 | FONTE | CÓDIGO | INSUMOS |  |  | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | ANP | - | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  |  | T | 8.8502 | 3268.99 | 28931.1172
3.2 | ANP | - | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  | T | 4.4251 | 4337.59 | 19194.2044
3.3 | ANP | - | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | T | 29.0849 | 5258.96 | 152956.0741
[8 empty] | TOTAL: | 201081.3958
ADM OBRA
4.0 | FONTE | ITEM |  |  | TOTAL R$
4.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 30624.5983
4.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  | 4193.3481
4.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  | 19723.5768
TOTAL R$: |  |  |  |  | 54541.5232
Valor Por Unidade
PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3 CM | [6 empty] | Valor m² | 120.7273
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  |  | 870925.6342 |  | Valor do Km | 688.8545
Catalão, 06 de OUTUBRO de 2025
____________________________________________
Engenheiro BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA
Secretário Municipal de Transportes

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ADMINISTRAÇÃO: 2025/2028
LOCAL: CATALÃO - BAIRRO CONQUISTA
TIPO DE SERVIÇO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
MEMORIA DE CALCULO
REFERÊNCIA: GOINFRA COM DESONERAÇÃO - JUN/25 - COM DESONERAÇÃO - T307. BDI 32,31% / ANP - GOIAS - AGOSTO / 2025
PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3 CM
1.0 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.1 | GOINFRA | 44001 | LIMPEZA (PAV. URB) |  |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ LIMPEZA) | 8850.17 | 0.31 | 2743.5527
1.2 | GOINFRA | 44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV. URB) |  |  | m³ | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA | 885.017 | 2.81 | 2486.8978
1.3 | GOINFRA | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URB) |  |  | m³ x Km | ÁREA DE LIMPEZA x ESPESSURA DE LIMPEZA x DT LIMPEZA | 6460.6241 | 5.18 | 33466.0328
1.4 | GOINFRA | 40015 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  |  | m³ | VOLUME DE CORTE (regularizar greide p/ sub leito)) LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 373.23 | 10.96 | 4090.6008
1.5 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  | m³ | VOLUME ATERRO -VOLUME DE CORTE (LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO) | 1589.79 | 12.39 | 19697.4981
1.7 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO | 25834.0875 | 3.59 | 92744.3741
1.8 | GOINFRA | 44051 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV. URB.) |  |  | m³ | (VOLUME DE ATERRO ATÉ GREIDE PARA SUB LEITO) LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO | 1963.02 | 7.76 | 15233.0352
1.9 | GOINFRA | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URB.) |  |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) | 8850.17 | 4.02 | 35577.6834
1.10 | GOINFRA | 40316 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE | 1327.5255 | 12.39 | 16448.0409
1.12 | GOINFRA | 44102 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  |  | m³ x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM)) x ESPESSURA DA BASE x DT CASCALHO X EMPOLAMENTO DE SUB LEITO | 21572.2894 | 3.59 | 77444.5189
1.13 | GOINFRA | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR 39 GOLPES (100% PIM) (PAV. URB.) |  |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA + FOLGA P/ TERRAPLANAGEM) ) x ESPESSURA DA BASE | 1327.5255 | 31.93 | 42387.8892
1.14 | GOINFRA | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV. URB) |  |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREA DE ESQUINAS | 8850.17 | 0.64 | 5664.1088
1.15 | GOINFRA | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB) |  |  | m² | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) + ÁREA DE ESQUINAS | 8850.17 | 0.54 | 4779.0918
1.16 | GOINFRA | 44204 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV. URB.) |  |  | m³ | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO | 233.0517 | 472.46 | 110107.6062
1.17 | GOINFRA | 44301 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB) |  |  | t x Km | (COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA)) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE DO CBUQ x DT CBUQ | 20303.4641 | 2.83 | 57458.8034
1.18 | GOINFRA | 44302 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAV. URB) |  |  | m³ x Km | ((COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) +) x ESPESSURA DO ASALTO x DENSIDADE DO CBUQ x PORCENTAGEM DO AGREGADO / DENSIDADE DO AGREGADO) x DT DO AGREGADO | 10377.5392 | 4.24 | 44000.7661
1.19 | GOINFRA | 44450 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  |  | m | COMPRIMENTO TOTAL | 1015.29 | 11.41 | 11584.4589
1.20 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  |  | m | COMPRIMENTO TOTAL | 1036.8 | 37.57 | 38952.576
TOTAL: | [9 empty] | 614867.5351
DRENAGEM SUPERFICIAL
2.0 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
2.1 | GOINFRA | 41372 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  |  | UNID. | CONFORME PROJETO | 1 | 435.18 | 435.18
SOMATÓRIA: | [9 empty] | 435.18
INSUMOS
3.0 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UNID. | MEMÓRIA | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
3.1 | ANP | Composição | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO / 1000 | 8.8502 | 3268.99 | 28931.1172
3.2 | ANP | Composição | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x TAXA DE APLICAÇÃO RR2C / 1000 | 4.4251 | 4337.59 | 19194.2044
3.3 | ANP | Composição | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | T | COMPRIMENTO x (LARGURA - MEDIDA DA SARJETA) x ESPESSURA DO ASFALTO x DENSIDADE CBUQ x PORCENTAGEM DE CAP NO CBUQ | 29.0849 | 5258.96 | 152956.0741
[9 empty] | TOTAL: | 201081.3958
ADM OBRA
4.0 | FONTE | DESCRIÇÃO |  |  |  | TOTAL R$
4.1 | GOINFRA | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 30624.5983
4.2 | GOINFRA | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 4193.3481
4.3 | GOINFRA | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  |  | 19723.5768
TOTAL R$: | [5 empty] | 54541.5232
PAVIMENTAÇÃO CBUQ 3 CM | [6 empty] | Valor Por Unidade
CUSTO TOTAL DA OBRA: |  |  |  |  | 870925.6342 |  | Valor m² | 120.7273
[7 empty] | Valor do Km | 688.8545
Catalão, 06 Outubro de 2025
____________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## PRODUTOS BETUMINOSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO
SECRETARIA DE TRANSPORTES
BAIRRO CONQUISTA
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
DATA DE CALCULO DOS VALORES DOS MATERIAIS BETUMINOSOS - AGOSTO 2025
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 2025-08-01 |  | Kg | 2.2167
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2025-08-01 |  | Kg | 2.9927
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2025-08-01 |  | Kg | 3.6619
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2025-08-01 | 589.64
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 216.66
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17% | (Valor PB x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 2593.5309
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor PB x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3501.5044
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor PB x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4284.3878
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015 - ALIQUOTA DE 17,69 %
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 17.69% | (VALOR PB COM ICMS) x (1 + Alíquota/100) |  |  | 3052.33
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | (VALOR PB COM ICMS) x (1 + Alíquota/100) |  |  | 4120.93
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | (VALOR PB COM ICMS) x (1 + Alíquota/100) |  |  | 5042.3
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR (R$/TONELADA)
1 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | 216.66 | 3052.33 |  |  | 3268.99
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 216.66 | 4120.93 |  |  | 4337.59
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 216.66 | 5042.3 |  |  | 5258.96
Catalão, 06 de Outubro de 2025.
____________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (ADMINISTRAÇÃO: 2025)
LOCAL: CATALÃO - BAIRRO CONQUISTA
TIPO DE SERVIÇO : TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFERÊNCIA: GOINFRA COM DESONERAÇÃO - JUN/25 - COM DESONERAÇÃO - T307. BDI 32,31% / ANP - GOIAS - AGOSTO / 2025
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | MÊS 1 | MÊS 2 | VALOR DOS SERVIÇOS | % DOS SERVIÇOS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 50% | 50% | 30624.5983 | 3.516%
2 | CANTEIRO DE OBRA |  | 50% | 50% | 4193.3481 | 0.4815%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  | 50% | 50% | 19723.5768 | 2.265%
5 | LIMPEZA (PAV. URB) |  | 100% |  | 2743.5527 | 0.315%
6 | CARGA DE ENTULHOS (PAV. URB) |  | 100% |  | 2486.8978 | 0.2855%
7 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV. URB) |  | 100% |  | 33466.0328 | 3.843%
8 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) |  | 100% |  | 4090.6008 | 0.4697%
9 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  | 100% |  | 19697.4981 | 2.262%
11 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  | 100% |  | 92744.3741 | 10.65%
12 | COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV. URB.) |  | 100% |  | 15233.0352 | 1.749%
13 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV. URB.) |  | 100% |  | 35577.6834 | 4.085%
14 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO |  | 50% | 50% | 16448.0409 | 0.018886
16 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA-CASCALHO PAV.URB. |  | 50% | 50% | 77444.5189 | 8.892%
17 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR 39 GOLPES (100% PIM) (PAV. URB.) |  | 50% | 50% | 42387.8892 | 4.867%
18 | IMPRIMAÇÃO (PAV. URB) |  |  | 100% | 5664.1088 | 0.0065036
19 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV. URB) |  |  | 100% | 4779.0918 | 0.0054874
20 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV. URB.) |  |  | 100% | 110107.6062 | 12.64%
21 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV. URB) |  |  | 100% | 57458.8034 | 6.597%
22 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADO (PAV. URB) |  |  | 100% | 44000.7661 | 5.052%
23 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 |  |  | 100% | 11584.4589 | 1.33%
24 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 |  |  | 100% | 38952.576 | 4.473%
29 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) |  |  | 100% | 435.18 | 0.04997%
34 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  |  | 100% | 28931.1172 | 3.322%
35 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  |  | 100% | 19194.2044 | 2.204%
36 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  |  | 100% | 152956.0741 | 17.56%
TOTAL SERVIÇOS |  |  | 50% | 100% | 870925.6342 | 100%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO UNITÁRIO |  |  | 435462.8171 | 435462.8171
|  | TOTAL | 870925.6342
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO TOTAL |  |  | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 870925.6342
Catalão, 07 de Outubro de 2024
____________________________________________
Engenheiro BRUNO AUGUSTO EVANGELISTA
Secretário Municipal de Transportes

## ADM LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADM OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 20124.81 | 0.5 | 10062.405
TOPÓGRAFO | MÊS | 5901.9 | 1 | 5901.9
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 2398.51 | 1 | 2398.51
|  |  | TOTAL: | 18362.815
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2391.64 | 2 | 4783.28
|  |  | TOTAL: | 4783.28
|  |  | CUSTO TOAL: | 23146.095
|  |  | BDI (32,31%): | 7478.5033
|  |  | PREÇO TOTAL: | 30624.5983
Catalão, 06 de outubro de 2025.
____________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## CANTEIRO DE OBRA
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
Banheiros Químicos (com lavatório) | UNIDADE | 258.11 | 2 | 516.22
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | UNIDADE | 196.31 | 2 | 392.62
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 2 | 444.9
PLACA DE OBRA | M² | 391.97 | 5 | 1959.85
|  |  | CUSTO TOTAL: | 3313.59
|  |  | BDI (32,31%): | 879.7581
|  |  | PREÇO TOTAL: | 4193.3481
Catalão, 06 de outubro de 2025.
____________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes

## MOBILIZACAO EQUIPAMENTO
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO HORÁRIO | FAIXA C2
|  | QUANTIDADE | DT | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2.03 | 1 | 120 | 243.6
ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27T | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA 150 OU EQUIVALENTE | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
CARREGADEIRA DE PNEU CAT-924H OU EQUIVALENTE | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
MOTONIVELADORA-CAT 120K OU EQUIVALENTE | 6.16 | 1 | 120 | 739.2
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
TRATOR DE PNEUS AGRÍCULA-MF4292 OU EQUIVALENTE | 3.08 | 1 | 120 | 369.6
|  | TOTAL: |  | 3200.4
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 5.02 | 5 | 120 | 3012
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.47 | 1 | 120 | 536.4
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 4.56 | 1 | 120 | 547.2
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 4.14 | 1 | 120 | 496.8
|  | TOTAL: |  | 4592.4
|  | CUSTO TOTAL: |  | 15585.6
|  | BDI (32,31%): |  | 4137.9768
|  | PREÇO TOTAL: |  | 19723.5768
Catalão, 06 de outubro de 2025
____________________________________________
Engenheiro Bruno Augusto Evangelista
Secretário Municipal de Transportes