## Cronograma 18 meses
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | Catalão
OBRA: | Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água
VALOR
|  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS
|  | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.55% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56%
| 258212.65 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14330.8021 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233 | 14356.6233
CANTEIRO DE OBRAS
|  | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| 69961.69 | 23318.2313 | 23318.2313 | 23325.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 1
|  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 979104.64 | 146865.696 | 146865.696 | 146865.696 | 146865.696 | 146865.696 | 146865.696 | 97910.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 2
[7 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 637737.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95660.685 | 95660.685 | 95660.685 | 95660.685 | 95660.685 | 95660.685 | 63773.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 3
[11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 478556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71783.4 | 71783.4 | 71783.4 | 71783.4 | 71783.4 | 71783.4 | 47855.6 | 0 | 0
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - DUPLICAÇÃO E INTERLIGAÇÃO
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 126657.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31664.31 | 31664.31 | 31664.31 | 31664.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 1,2 E 3
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 60449.39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15112.3475 | 15112.3475 | 15112.3475 | 15112.3475 | 0 | 0 | 0
CAIXA DE INTERLIGAÇÃO AAT 3 X REDE EXISTENTE
[16 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 19754.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4938.56 | 4938.56 | 4938.56 | 4938.56
CAIXA DE MANOBRA
[14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 47030.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11757.735 | 11757.735 | 11757.735 | 11757.735 | 0 | 0
TRAVESSIA SOB FERROVIA
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 255893.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63973.47 | 63973.47 | 63973.47 | 63973.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAVESSIA SOB BUEIRO
[9 empty] | 50% | 50%
| 5071.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.7 | 2535.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA DE VENTOSA
[11 empty] | 50% | 50%
| 4634.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.28 | 2317.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA DE DESCARGA DN 80 E DN 100 MM
[13 empty] | 50% | 50%
| 14783.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7391.94 | 7391.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA DE HIDRANTE X4
[13 empty] | 50% | 50%
| 5681.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.54 | 2840.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRAVESSIA SUB BR 050
[11 empty] | 25% | 25% | 50%
| 340538.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85134.7375 | 85134.7375 | 170269.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXAS DA TRAVESSIA BR050
[14 empty] | 50% | 50%
| 51871.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25935.69 | 25935.69 | 0 | 0 | 0 | 0
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - INTERLIGAÇÃO CASTELINHO
[15 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 473456.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118364.0725 | 118364.0725 | 118364.0725 | 118364.0725 | 0
CAMARA DE MANOBRA - CR CASTELINHO
[16 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 51803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950.75 | 12950.75 | 12950.75 | 12950.75
CAIXA DE PITOMETRIA
[18 empty] | 50% | 50%
| 16346.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8173.23 | 8173.23
URBANIZAÇÃO CASTELINHO
[18 empty] | 50% | 50%
| 35126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17563 | 17563
MATERIAL HIDRÁULICO -ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 1
|  | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 2037260.58 | 305589.087 | 305589.087 | 305589.087 | 305589.087 | 305589.087 | 305589.087 | 203726.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO -ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 2
[7 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 446852.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67027.8525 | 67027.8525 | 67027.8525 | 67027.8525 | 67027.8525 | 67027.8525 | 44685.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO -ADUTORA ÁGUA TRATADA - TRECHO 3
[11 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10%
| 403340.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60501.099 | 60501.099 | 60501.099 | 60501.099 | 60501.099 | 60501.099 | 40334.066 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - DUPLICAÇÃO E INTERLIGAÇÃO
[7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 363489.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90872.47 | 90872.47 | 90872.47 | 90872.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO 1,2 E 3
[13 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 181159.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45289.835 | 45289.835 | 45289.835 | 45289.835 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAIXA E INTERLIGAÇÃO AAT 3X REDE EXISTENTE
[16 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 47600.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11900.0975 | 11900.0975 | 11900.0975 | 11900.0975
MATERIAL HIDRÁULICO -CAIXA DE MANOBRA
[14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 113705.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28426.375 | 28426.375 | 28426.375 | 28426.375 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - TRAVESSIA SUB FERROVIA
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 59796.45 |  | 0 | 0 | 0 | 14949.1125 | 14949.1125 | 14949.1125 | 14949.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - TRAVESSIA SOB BUEIRO
[9 empty] | 50% | 50%
| 50094.01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25047.005 | 25047.005 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAIXA DE VENTOSA
[13 empty] | 50% | 50%
| 14615.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7307.925 | 7307.925 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAIXA DE DESCARGA DN 80 E DN 100MM
[13 empty] | 50% | 50%
| 9322.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4661.035 | 4661.035 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAIXA DE HIDRANTE
[13 empty] | 50% | 50%
| 43458.03 | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 21729.015; Mês 13: 21729.015
MATERIAL HIDRÁULICO - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - INTERLIGAÇÃO CASTELINHO
[11 empty] | 25% | 25% | 50%
| 366831.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91707.955 | 91707.955 | 183415.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MATERIAL HIDRÁULICO - CAMARA DE MANOBRAS - CR CASTELINHO
[15 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
| 202072.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50518.145 | 50518.145 | 50518.145 | 50518.145 | 0
SUB TOTAL
| 8272271.08 | 490104.5052 | 490104.5052 | 490111.5014 | 466785.9406 | 481735.3031 | 830935.1406 | 680116.7796 | 406063.7626 | 391140.2214 | 488491.2879 | 488491.2879 | 713122.7254 | 317097.9154 | 442047.6779 | 445901.6454 | 341404.0299 | 238766.7839 | 69884.0664
|  | 490104.5052 | 980209.0103 | 1470320.5117 | 1937106.4523 | 2418841.7554 | 3249776.896 | 3929893.6755 | 4335957.4381 | 4727097.6595 | 5215588.9475 | 5704080.2354 | 6417202.9609 | 6734300.8763 | 7176348.5542 | 7622250.1997 | 7963654.2296 | 8202421.0136 | 8272305.08
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
-34